## Evaluación PT 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [17 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de validacion del plan de Trabajo: |  |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: | [6 empty] | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Dirección General del Catastro Nacional |  |  |  | 2019-01-24 |  |  |  |  | 303 | [6 empty] | Nancy Mercedes |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[18 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [7 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG | [6 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Medios de verificación | Indicadores | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de personas proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Descripción de lo realizado | Ponderación | Puntuación otorgada |  |  |  |  | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
[12 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | Total
PROYECTO 1 - 23 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | 4 | T1 | 1 | 150 | 89 | Desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo del 2019 | Se puso a disposicion de los servidores publicos del Catastro el modelo de encuesta suministrado por la DIGEIG a traves de correo electronico y a traves del whatsap | CUMPLIDO | 4 |  |  |  | 4
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública. | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T2 | 1 | 144 | 1 | 26 de junio | El facilitador marcial Almonte impartio el taller Etica profesional y ciudadana | parcial |  | 6 |  |  | 6 | T2: El listado de asistencia remitido, solo evidencia la participación de 38 personas a la charla, mientras la actividad está proyectada para 144. Pueden completar la cantidad, encviando el contenido de la presentación via correo electrónico a los servidores que no asistieron.
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Cantidad de servidores sensibilizados. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 200 |  |  | T1:No recibimos solicitud de asesorias Se remitieron varios correos de promocion e informando las vias dsiponibles para realizar sus solicitudes. Se Publico en la intranet institucional y en el mural Brochour informativo promocionando las asesorias. En el cuadro de Asesorias se establece la no recepcion de asesorias y no recibimos ningun correo de solicitud T2: No recibimos solicitudes T3: T4: | parcial | 1 | 0.5 |  |  | 1.5 | T2: Para otorgar la calificacion correspondiente deben remitir la evidencia correspondiente a al parte a de la actividad. Si no han recibido solicitud de asesorias, deben remitir una comunicación de no recepcion, firmada por la CEP. T1: Para otorgar la calificacion correspondiente deben remitir la evidencia correspondiente a al parte a de la actividad. Si no han recibido solicitud de asesorias, deben remitir una comunicación de no recepcion, firmada por la CEP.
[8 empty] | 200 | Desde enero 01 hasta el 29 de marzo
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | 3 | T2 | 1 | 330 |  |  |  | no cumplido |  | 0 |  |  | 0 | T2: No fue remitida evidencia de la realización de esta actividad.
PROYECTO 2 - 7 pts.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 9 |  |  | T1:Se publico el Boletin del Trimestre enero-marzo y se socializo via circular. Se publico el Boletin informativo en el Mural Informativo y en la Intranet. Se envio via correo electronico dicho Boletin y se entrego de manera fisica en el Cineforum. T2: En la intranet institucional se encuentra informacion publicada l respecto de manera permanente y actualizada frecuentemente | no cumplida | 1 | 0 |  |  | 1 | T2: No fue remitida evidencia de la realización de esta actividad. Base de datos de sujetos obligados.
[8 empty] | 2 | Desde enero 01 hasta el 29 de marzo con la publicacion del Boletin Trimestral
y el 15 de marzo a traves de circular
PROYECTO 3 - 47 pts.
7 | Gestión de denuncias: | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 330 |  |  | T1:Se publico en la intranet el buzon de denuncias. Se habilito un correo de la comision de Etica para recibir las denuncias T2:Se habilito un buzon en la intranet disponible para el personal T3: | parcial | 3 | 1 |  |  | 4 | T2: Para otorgar la calificacion correspondiente deben remitir la evidencia correspondiente al literal A de la actividad. Si no han recibido denuncias, deben remitir una comunicación de no recepcion, firmada por la CEP,. T1: Para otorgar la calificacion correspondiente deben remitir la evidencia correspondiente a al parte a de la actividad. Si no han recibido denuncias, deben remitir una comunicación de no recepcion, firmada por la CEP.
| a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 4
| b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. |  |  | 4 |  |  |  | 1 | Se publico en la intranet el Buzon de denuncias
| c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 4
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 9 | 2 | Primer 3tre del año 2019. | T1:Se publico Boletin informativo en la Intranet Institucional donde se abordo el tema. Se realizo la entrega de este Boletin en el Cineforum . Se envio correo electronico a todos los funcionarios obligados a realizar firma de este codigo a traves de correo electronico T2: | parcial | 1 | 1 |  |  | 2 | T2: No fue remitida evidencia de la realizacion del literal B de esta actividad.
| a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. | - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. |  | 2
| b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. |  | 2 | T2 | 1 | 9 |  | Circular 15/03/2019 |  | no cumplida
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 | 9 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  | T1: T2: T3: T4: | N/A |  | 0 |  |  | 0 | T2: No fue remitida evidencia de la realizacion del literal B de esta actividad.
[5 empty] | T2 | 1 | 9 |  |  |  | no cumplido
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | 8 |  | 1 | 144 |  |  | T1:Se realizo Cineforun donde se sensibilizo al personal sobre los conflictos de intereses y otros temas de corrupcion. Se entrego Boletin informativo donde se abordo el tema. Se remitio correo electronico al personal con material promocional. Se envio circular donde se informa al personal de los materiales promocionales sobre conflictos de intereses y demas T2: | PENDIENTE | 0 | 0 |  |  | 0 | T2: No hay evidencias de la realizacion de la parte b de esta actividad., No remirtien la evidencia correspiondoente al literal b de estya actividad. Cuadro con conflictos detectados o comunicación de no deteccion de conflictos. T1: No hay evidencias de la realizacion de la parte b de esta actividad., No remirtien la evidencia correspiondoente al literal b de estya actividad. Cuadro con conflictos detectados o comunicación de no deteccion de conflictos.
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. |  |  | 4 | T3
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | N/A | 4 | 2019-03-15 |  | no cumplido
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 4 | T3 | 1 | 144 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 4 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
PROYECTO 4 - 23 pts.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 7 | 3 | 11 DE ENERO, 06 DE FEBRERO Y 20 DE MARZO | T1:Se realizo convocatoria via correo electronico para el mes de enero. se realizo convocatoria a traves de comunicación para 11 de febrero. Se realizo convocatoria para el 20 de marzo T2: | parcial | 3 | 0.5 |  |  | 3.5 | T2: Solo fue remitida el acta de junio sin firma. T1: No fue remitida la evuidencia correspondiente a esta actividad. Recomendamos urilizar el modelo de acta suministrado por la Digeig, para una mejor comprensión. Cumplido en apelación.
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | 4 | T3 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | 2 | T1/T2/T3/T4 | 4 | N/A | 1 | Se crearon los enlaces de las delegaciones | Cuadro de enlace con los datos de las delegaciones | CUMPLIDO | 2 |  |  |  | 2
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | 1 | T3 | 1 | 3 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | 4 | T4 | 1 | 7 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. | [12 empty] | 0
[8 empty] | CALIFICACION FINAL | [7 empty] | 24

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
Calificaciones |  | Ponderación de actividades |  | C | PA | P | NC | N/A
T1 | 15 | CUMPLIDO | 10% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
T2 | 9 | PARCIAL | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
T3 | 0 | PENDIENTE | 50% | 0 | 1 | 6 | 2 | 1
T4 | 0 | NO CUMPLIDO | 15% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
Penalidad |  | N/A | 5% | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 20
CALIFICACIÓN TOTAL | 24 | TOTAL DE PONDERACIONES | 100%

## Hoja1 (hidden)
CUMPLIDO
PARCIAL
PENDIENTE
NO CUMPLIDO
N/A