## Monitoreo T4
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Alinear sistemas y procedimientos de gestión de los Recursos Humanos, que nos permita contar con un personal calificado, motivado y comprometido con el lineamiento estratégico institucional.
2. Estandarización de los procesos de Tecnologías de la Información.
3. Mejora de los procesos de Planificación interna para el logro de los objetivos estratégicos, enfocando las labores individuales a resultados colectivos.
4. Adecuar la estructura y las labores de las áreas, facilitándolas y mejorándolas con condiciones y herramientas adecuadas.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Eficientísimo el proceso de planificación institucional, automatizando el monitoreo y evidenciando los resultados de las labores de las áreas, información disponible y de fácil acceso.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
1 | 1. Desarrollar Programa de Integración del Personal (Team Building). | Porcentaje de implementación del Programa. | Sumatoria de la medición de satisfacción del empleado. | % | A) Plan y Cronograma de actividades del Programa de Motivación. B) Resultados de Encuesta de Clima Organizacional. Resultados de Encuesta de Satisfacción de Empleado. C) Informe, listado de asistencia, fotos. D) Plan Anual de Capacitaciones, elaborado. | 50% | 5% | 4% | 10% | 19% | -31% | 38% | P | R | Meta lograda.
1 | 1. Desarrollar Programa de Integración del Personal (Team Building). | Porcentaje de implementación del Programa. | Sumatoria de la cantidad de uniforme solicitado y entregado a los colaboradores. | % | A) Plan y Cronograma de actividades del Programa de Motivación. B) Resultados de Encuesta de Clima Organizacional. Resultados de Encuesta de Satisfacción de Empleado. C) Informe, listado de asistencia, fotos. D) Plan Anual de Capacitaciones, elaborado. | 50% | 5% | 40% | 5% | 50% | 0% | 100% | P | R | Meta lograda. | P
2 | 2. Dotar al personal de Uniformes para los Empleados de la Institución. | Porcentaje de empleados dotados de uniformes. | Sumatoria de la cantidad de uniforme solicitado y entregado a los colaboradores. | % | A) Relación de uniformes, entregados. | 15% | 1% | 10% | 3% | 14% | -1% | 93.33% | P | R | Meta lograda. | P
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL(2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos de los inmuebles que conforman el territorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Dirección, desarrollando mecanismos de acceso a la información catastral desde cualquier punto del país.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
3 | 3. Creación de la Geodatabase Catastral. | Porcentaje de avance de la creación Geodatabase. | Sumatoria de los datos documentados con la tabulación de los resultados. | % | A) Documento con el análisis del modelo de datos y el modelo de Geodatabase a ser implementado. B) Informe de avance de la creación de la Geodatabase C) Documento donde específica la integración de capas cartográficas a la Geodatabase. D) informe de la creación de la Geodatabase Catastral. | 100% | 12% | 38% | 46% | 96% | -4% | 96% | P | R | Meta lograda. | P
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL (2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
5 | 5. Creación de la Geodatabase Catastral. | Porcentaje de avance de la creación Geodatabase.. | Sumatoria de los datos documentados con la tabulación de los resultados. | % | A) Documento con el análisis del modelo de datos y el mode de Geodabase a ser implementado. B) Informe de avance de la creación de la Geodabase. C) Documento donde específica la integración de capas cartográficas a la geodabase. D) informe de la creación de la Geodatabase Catastral. | 100% | 2% | 5% | 8% | 15% | -85% | 15% | P | P | Meta lograda
6 | 6. Consolidar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Instituto Agrario Dominicano y Ayuntamiento del Distrito Nacional ) | Porcentaje de información consolidada. | (Total de información catastral que se producen / Total programados) *100 | % | A)Matriz de relación de solicitudes formales de informaciones recibidas. B)Matriz de relación, solicitudes formales de informaciones de interés para el Catastro Nacional. C) Informes de análisis realizado. | 100% | 12% | 10% | 10% | 32% | -68% | 32% | P | P | Meta lograda.
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN
OBJETIVO GENERAL (1.1): Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa, que fortalezcan y posicionen la imagen de la Dirección General del Catastro Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Dar a conocer a la población la trascendencia que tiene el Catastro Nacional en los proyectos que realiza el gobierno central en todo el territorio nacional.
2. Implementar estrategias para fortalecer el conocimiento que tienen los colaboradores respecto de los procesos que se llevan a cabo en esta dirección general.
3. Fortalecer el vínculo que tiene el Catastro, con otras instituciones afines, con el objetivo de convertirse en un soporte importante para el desarrollo social y económico del país.
RESULTADO ESPERADO (1.1.1):Posicionada la imagen institucional ante la ciudadanía que conoce el uso multipropósito de la información catastral y la trascendencia de esta, para el desarrollo social y económico del país.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
4 | 4. Implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Porcentaje de actividades realizadas ante la Ciudadanía. | (Total de actividades realizadas ante la Ciudadanía / Total programados) *100 | % | A)Informe o matriz con la identificación y clasificación del público. B) Plan de Relaciones Públicas elaborado. C) Stand, video y el media tours. Plan de Relaciones Públicas. D) Informe del impacto elaborado. | 15% | 4% | 4% | 6% | 14% | -1% | 93.33% | P | P | Meta Lograda. | P
5 | 5. Implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Porcentaje de avance de la implementación del modelo de gestión. | (Total de avance de la implementación del modelo de gestión / Total programados) *100 | % | A) Informe de Resultados. B) Captura de pantallas de las difusiones, y las respuestas recibidas. C) Correos, Comunicaciones. | 60% | 15% | 16% | 26% | 57% | -3% | 95% | P | P | Meta lograda. | P
6 | 6.Producir video audio visuales informativos. | Cantidad de video realizados | (Total de video realizados cantidad de difusión / Total programados) *100 | Núm.. | A) Archivos MP4. B) Difusión de video, elaborado. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% | P | P | Meta Superada, solamente teníamos la realización de 2 Video Audiovisual, se realizaron 4 por arriba de lo programado en el POA.
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
Resultado Esperado (4.3): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta |  |  | P
7 | 7. Implementar Mecanismos de Interoperabilidad Institucional. | Porcentaje de solicitudes implementadas. | (Total de documentos o información elaborado/ Total programados) *100 | % | A) Correos y comunicaciones de solicitud para el intercambio de información. B) Comunicación de convocatoria a reuniones. C) Listado de Participantes, Comunicación de convocatoria o correo enviados. | 100% | 21% | 35% | 35% | 91% | -9% | 91% | P | P | Meta lograda. | P
8 | 8. Crear la base de información clasificando los inmuebles con enfoque fiscal y social. | Porcentaje de la creación de la base de datos. | (Total de la creación de la base de datos / Total programados) *100 | % | A) Relación de Inmueble identificados. B) Reporte de propietarios de Inmuebles sujetos al pago del IPI. C) Matriz de inmuebles identificados con el IPI. D) Reporte o base de información y mapas elaborados. | 100% | 10% | 30% | 59% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta lograda.
Actividades Rutinarias
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta |  |  | P
9 | 9. Realizar la recepción de solicitudes de los servicios Catastrales. | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas. | (Total de solicitudes recibidas por servicios ) / Total programados) *100 | % | A) Sistema de Información Catastral (SIC). | 100% | 40% | 30% | 26% | 96% | -4% | 96% | P | P | Meta lograda. | P
10 | 10. Inventariar y Valorar los Bienes Inmuebles a nivel Nacional en los siguientes Sectores: Distrito Nacional, Los Peralejos, Villa Duarte, La Agustina Municipio de Santiago (Centro) Municipio de Baní (Centro)Municipio de S.F.M (Centro) | Cantidad de bienes inmuebles catastrados. | Sumatoria de Bienes e Inmuebles de los Sectores | Núm. | A) Reporte SIC de Inmuebles Valorados. | 10000 | 6124 | 1905 | 1505 | 9534 | -466 | 95.34% | P | P | Por varios motivos se tuvo que modificar la meta, podemos citar los siguientes: Los recursos económicos para la salida del personal se retrasaron. Estuvimos trabajando en El Plan Piloto De La Formación Del Catastro Multipropósito Del Municipio De Pepillo Salcedo a solicitud del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo MEPYD. | T
11 | 11. Digitalizar Expedientes físicos de los Servicios que ofrece la Institución. | Número de expedientes digitalizados. | (Total de expedientes digitados en el SIC / Total programados) *100 | Núm. | A) Informe o ficha control de calidad elaborado. | 9000 | 2382 | 2557 | 1730 | 6669 | -2331 | 74.1% | T | T | Meta en Proceso, la meta para el T4 eran 9000 expedientes digitalizados pero enfrentaron una serie de desafíos imprevistos que han afectado el redimiento del equipo entre los que se encuentran: Cierre del Almacén en la Liga Municipal, Limitaciones en el Espacio de Trabajo | P
12 | 12. Implementación un Plan de Mejora de los Productos Cartográficos Catastrales mediante un Catálogo de Objetos. | Porcentaje de avance del Plan de Mejora de lo Productos Cartográficos. | (Total de productos cartográficos catastrales / Total programados) *100 | % | A) Estructura de Catálogo de objetos para la Cartografía Catastral. B) Documento con la identificación de cada objetos con su tema, atributos y relaciones. C) Catálogo de Objetos Cartográfico socializado y aprobado. | 100% | 36% | 34% | 20% | 90% | -10% | 90% | P | P | Meta lograda. | P
13 | 13. Elaborar y actualizar los Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): Monseñor Nouel Azua | Número de estudios de mercado locales realizados/actualizados. | Sumatoria de los índices de precios realizados | Núm. | A) Reporte de la investigación realizada. B) Informes de los Levantamientos elaborados. Informes de resultados de tabulación de encuestas. C) Informe de Índices de precios por municipio, elaborados. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% | P | R | Meta lograda. | P
14 | 14. Realizar el Enlace Catastral y Levantamiento de datos Jurídicos de los Bienes Inmuebles en el Distrito Nacional: Palma Real, Cansino, Alma Rosa, Mendoza, Gazcue y Altos de Arroyo Hondo | Número de manzanas físicas levantadas y enlazadas. | Sumatoria de manzanas físicas levantadas y enlazadas | Núm. | A)Matriz con la programación de los Sectores elaborada. B) Reportes o informes de Avances del proceso. C) Cartografía actualizada. D) Ficha de Levantamiento. | 195 | 100 | 73 | 29 | 202 | 7 | 103.6% | P | P | Meta Superada, 07 manzanas por encima de lo programado en el POA | T
15 | 15. Realizar la Valoración de Inmuebles a nivel Nacional. | Porcentaje de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas. | (Total de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas/ Total programados) *100 | % | A) Matriz de la entrada del expediente. B) Formulario de Levantamiento C) Reporte del Sistema de la justificación del derecho de Propiedad. D) Ficha de levantamiento completada. | 90% | 85% | 48% | 12% | 48.33% | -41.67% | 53.7% | T | P | Según reporte del SIC. | P
16 | 16. Inspeccionar Inmuebles para emisión de los Certificados de Inscripción Catastral. | Porcentaje de inmuebles inspeccionados. | (Total de datos solicitado generar reporte del SIC / Total programados) *100 | % | A) Confirmación de los datos. B) Formulario de Levantamiento C) Reporte del Sistema D) Ficha técnica actualizada y Plano del Inmuebles E) Reportes del SIC | 90% | 97% | 97% | 69% | 87.67% | -2.333% | 97.41% | P | P | Meta lograda. | P
17 | 17. Diseñar y Publicar los Boletín Informativo. | Número de boletines publicados | Sumatoria de Boletines diseñado y Publicado. | Núm. | A) Elaborar diseño. B) Seleccionar información. C) Realizar la distribución. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda. | P
18 | 18. Interactuar en las redes sociales de la institución con los ciudadanos. | Porcentaje de interacciones en la redes sociales. | (Total de interacciones en la redes sociales / Total programados) *100 | % | A) Programación de publicación en las diferentes redes sociales. B)Diseño del contenido Aprobado C) Reporte de actividad de los medios digitales, colocar captura de tiempo de actividad. Publicaciones de contenido en las redes. | 100% | 38% | 34% | 26% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda. | P
19 | 19. Coordinar y organizar la actividad del Aniversario de la Institución. | Número de actividades realizadas. | Sumatoria de Coordinar y organizar la actividad del Aniversario de la Institución. | Núm. | 1. Preparar logística para desarrollar actividades. 2. Preparar informe sobre el desarrollo de la actividad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda. | #REF!
20 | 20. Diseñar, diagramar los materiales impresos y digitales. | Porcentaje de diagramación de materiales. | (Total de diagramación de materiales. / Total programados) *100 | % | A) Informe diagnóstico. B) Listado del personal asignado. C) Esquema elaborado D) Diseño elaborados E) Comunicación de solicitud. | 100% | 24% | 25% | 50% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta lograda. | P
27 | 21. Interactuar con los ciudadanos que acuden a la institución en busca de información o servicio. | Porcentaje de ciudadanos que realizan solicitud de Información. | (Total de ciudadanos que realizan solicitud de Información/ Total programados) *100 | % | A) Listado de control de asistencia de los usuarios. B) Informe del sistema de visitas. | 100% | 28% | 30% | 36% | 94% | -6% | 94% | P | P | Meta lograda. | #REF!
21 | 21. Realizar la Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencia. | Porcentaje de denuncias quejas y sugerencias realizadas. | (Total de denuncias quejas y sugerencias realizadas / Total programados) *100 | % | A) Informe de los resultados. | 100% | 28% | 45% | 26% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta lograda. | #REF!
22 | 22. Dar Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). | Porcentaje del cumplimiento del SISMAP. | Sumatoria de acuerdos interinstitucionales de cooperación y colaboración al subsistema de Salud y Seguridad en el trabajo en la Administración Pública (SISMAP) establecidos | Núm. | A) Plan de Mejora del CAF, Manual de Procedimientos B) Diagnósticos de la función de RR.HH. Listado de participantes en las diferentes charlas. | 90% | 0% | 0% | 82% | 82% | -8% | 91.11% | P | P | Meta lograda. | #REF!
23 | 23. Gestionar la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Porcentaje de Nombramientos tramitados acorde a los movimientos ejecutados. | (Total de nombramientos obtenidos acorde a los tramitados/ Total programados) *100 | % | A)Relación de empleados por tipo movimiento. B) Oficio de Remisión. C) Nombramientos. | 40% | 11% | 13% | 15% | 39% | -1% | 97.5% | P | P | Meta lograda. | P
24 | 24. Implementar Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | Porcentaje cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | (Total de cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN./ Total de actividades programadas) *100 | % | A) Circulares de Convocatoria B) Reportes de Asistencia a las Actividades C) Instrumentos elaborados y aprobado (Formularios, Instructivos, Manuales, etc.) D) Acuerdos Firmados con Instituciones vinculadas al tema (COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) F) Fotografías de los eventos | 65% | 15% | 39% | 9% | 63% | -2% | 96.92% | P | P | Meta lograda. | P
25 | 25. Ejecutar actividades de reinducción para fomentar los valores y normas institucionales. | Cantidad de actividades ejecutadas. | Sumatoria de Cantidad de actividades ejecutadas. | Núm. | A) Registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda. | P
26 | 26. Ejecutar las actividades para fomentar los valores éticos y la transparencia establecidos en el Código de Ética Institucional. | Porcentaje de actividades ejecutadas. | (Total de actividades Ejecutadas / Total de requerimientos) *100 | % | A) Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | 100% | 27% | 40% | 30% | 97% | -3% | 97% | P | P | Meta lograda. | P
27 | 27. Diseñar e implementar el programa de Capacitación y Desarrollo del personal. | Porcentaje ejecución del programa. | (Total de la ejecución del programa / Total programado) *100 | % | A) Informe de levantamiento B) Informes de Avances C) Plan de capacitación aprobado, D) Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado. E) Plan de Capacitación, Listados de participantes en las diferentes Charlas | 75% | 30% | 15% | 30% | 75% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. | P
28 | 28. Elaborar acuerdos interinstitucionales identificados y/o solicitados por las áreas. | Porcentaje de solicitudes elaboradas. | (Total de solicitudes de acuerdo elaboradas / Total programado) *100 | % | A) Borrador documento de acuerdo, elaborado. B) Comentarios y sugerencias de mejora. C) Comunicación o correo de remisión. D) Acuerdo, firmado. | 100% | 10% | 60% | 28% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda. | P
29 | 29. Elaborar y/o revisar las resoluciones y otras normas legales de carácter institucional. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados.. | (Total de expedientes revisados y depurados / Total programado) *100 | % | A) Reportes de prestación de servicios del SIC. B)Reportes del SIC, validados. | 100% | 22% | 38% | 40% | 100% | 0% | 100% | P | R | Meta lograda. | P
30 | 30. Recibir y depurar los expedientes para la expedición de los servicios catastrales. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados | (Total de expedientes revisados y depurados / Total programado) *100 | % | A) Reportes de prestación de servicios del SIC. B)Reportes del SIC, validados. | 100% | 30% | 33% | 30% | 93% | -7% | 93% | P | R | Meta lograda. | P
31 | 31. Analizar casos de orden legal y emitir su opinión sobre los mismos. | Porcentaje de oficios realizados. | (Total de oficios realizados / Total programado) *100 | % | A)Documentos elaborados. B)Acuse de recibo. Comunicaciones, oficios, notificaciones. | 100% | 30% | 35% | 27% | 92% | -8% | 92% | P | P | Meta lograda. | P
32 | 32. Elaborar y renovar los Contratos de Servicios. | Porcentaje de Contratos elaborados y renovados. | (Total de Contratos elaborados y renovados / Total programado) *100 | % | A)Contratos elaborados. B)Informes de la verificación. C) Contratos notarizados. D) Remisión por oficio o correo electrónico. | 100% | 28% | 35% | 30% | 93% | -7% | 93% | P | P | Meta lograda. | P
33 | 33. Representar a la institución en actividades y procesos legales que les sean designados y/o requeridos. | Porcentaje participaciones en actividades y/o procesos. | (Total de participaciones en actividades y/o procesos / Total programado) *100 | % | A)Comunicaciones, oficios, notificaciones de solicitud. B)Informes de análisis de los expedientes. C) Conclusiones y/o instancias. D) informe elaborado. | 100% | 32% | 32% | 32% | 96% | -4% | 96% | P | P | Meta lograda. | P
34 | 34. Implementar sistema de la gestión documental para el área Jurídica. | Porcentaje de sistema elaborados. | (Total de sistema elaborados/ Total programado) *100 | % | A)Comunicaciones y/o informes. B)Capturas de pantalla. C) Informes de Tester. D)Informe de resultado. | 100% | 25% | 40% | 32% | 97% | -3% | 97% | P | P | Meta lograda. | P
35 | 35. Elaborar Informes de cumplimiento de las clausula de los convenios interinstitucionales | Cantidad de informes elaborados. | Sumatoria de informes de convenios | Núm. | A) Matriz de seguimiento. B)Solicitudes enviadas. C) Informes remitidos. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda. | P
36 | 36. Cumplir el Indicador de Eficacia presupuestaria del Sistema de Metas Presidenciales. | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales. | (Total de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales / Total programado) *100 | % | A)Comunicaciones y/o informes. B)Capturas de pantalla. C) Informes de Tester. D)Informe de resultado. | 90% | 0% | 0% | 85% | 85% | -5% | 94.44% | P | P | Esto son los resultados del trimestre Julio-Septiembre 2023 (TIII), en espera de los resultado del TIV . Fue realizado el informe en el SIGEF estamos en espera de la avaluación. | P
37 | 37.Monitorear y Evaluar los planes (PEI y POA). | Cantidad de informes de monitoreo elaborados. | Sumatoria de informes de monitoreo elaborados | Núm. | A) Informe remitidos de las diferentes áreas B)Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH. C) Informe de monitoreo del POA, aprobado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda. | P
38 | 38.Elaborar Plan Operativo Anual. | Número de unidades organizativas con POA elaborados. | Sumatoria de unidades organizativas con POA elaborados | Núm. | A) Informes de las diferentes áreas. B)Formularios de los nuevos Productos. C) Matriz del Plan Operativo consolidado. | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda, Plan Operativo realizado solo falta la aprobación de la máxima autoridad | P
39 | 39. Elaborar Memoria Anual | Número de memorias elaboradas. | Sumatoria de Memoria Anual elaborada | Núm. | A) Informes remitido por las Áreas. B) Borrador de la Memoria. C) Memoria Anual, elaborada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda. | P
40 | 40. Elaborar informes de monitoreo del Progef. | Porcentaje de avance de las actividades programadas. | (Total de avance de las actividades programadas/ Total programadas) *100 | % | A) Solicitud de la elaboración de los TDR'S, Termino de referencia del Proyecto elaborados. B) Porcentaje de avances de los TDR'S. C) Matriz con el Cronograma de las actividades. D) Informe de Cumplimiento. E) Informe de cierre y registro de participantes de reunión de cierre. | 100% | 30% | 33% | 34% | 97% | -3% | 97% | P | P | Meta lograda. | P
63 | 42. Dar Seguimiento y Monitorear Proyectos Institucionales: BID, Progef. | Porcentaje de avance de las actividades programadas | (Total de Proyectos Institucionales/ Total programadas) *100 | % | A) Porcentaje de avances de los TDR'S B) Porcentaje de avances de los TDR'S C) Matriz con el Cronograma de las actividades | 25% | 8% | 7% | 9% | 24% | -1% | 96% | P | P | Meta lograda, Se realizaron los informes correspondientes al trimestre T3. | P
41 | 41. Implementar la Carta de Compromiso de la DGCN y evaluar resultados. | Porcentaje de cumplimiento de servicios comprometidos. | (Total de cumplimiento de los resultados Total programadas) *100 | % | A) Carta Compromiso, elaborada. B) Matriz de indicadores de cumplimiento, elaborados. C) Informes semestrales de evaluación. | 100% | % | % | 60% | 60% | -40% | 60% | R |  | En estos momentos estamos a la espera de evaluación de evidencias enviadas y elaborando un plan de implementación. | #REF!
42 | 42. Apoyar y dar seguimiento a las consultoría del BID: Elaboración de Normas Técnicas Catastrales, Curso de Valoración de Inmuebles de Características Especiales y el Desarrollo del Sistema de Información Geográfica. | Cantidad de avance de las consultorías | Sumatoria de Cantidades de avance de las consultorías | Núm. | A) Informe del diagnóstico de las necesidades. B)Borrador de las Políticas y de los Procedimientos. C) Política y Procedimientos elaborados. D) Convocatorias, Lista de Participantes. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. | P
43 | 43. Revisar y mejorar políticas, manuales y procedimientos de la DGCN. | Número de áreas con procedimientos documentados. | Sumatoria de área con procedimientos documentados. | Núm. | A) Informe del diagnóstico de las necesidades. B)Borrador de las Políticas y de los Procedimientos. C) Política y Procedimientos elaborados. D) Convocatorias, Lista de Participantes. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. | R
44 | 44. Elaborar Estadísticas Catastrales. | Cantidad de Estadísticas Elaboradas. | Sumatoria de Estadísticas Elaboradas. | Núm. | A) Informe de Estadísticas Trimestrales. B) Informe Publicado en el portal. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. | T
45 | 45. Realizar medición de la satisfacción de los clientes internos y externo. | Porcentaje de Avance del Sistema de automatización de los procesos. | (Total de Proyectos Institucionales/ Total programadas) *100 | % | A) Listado de participantes (fotografías). B)Cronograma, elaborado. C)Resultado del calculo de la Muestra. D)Reporte de Encuesta. E) Resultado de Tabulación. F) Informe final, elaborado. | 50% | 5% | 10% | 35% | 50% | 0% | 100% | P |  | Meta lograda. | P
46 | 46. Elaborar informes de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2021-2024. | Cantidad de informes anuales elaborados. | Sumatoria de los informes del PEI | Núm. | Informe, elaborado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda. | P
47 | 47. Elaborar Plan Estratégico Institucional 2025-2028 | Porcentaje de avance de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2025-2028 | (Total de Plan Estratégico Institucional 2025-2028/ Total programadas) *100 | % | A) Informe, elaborado. B)Documento de la Misión, C)Visión y los Valores ya Revisado. D) Matriz con los Focos Estratégicos. Matrices del POA elaborado. | 100% | 30% | 30% | 30% | 90% | -10% | 90% | P |  | Meta lograda. Sé realizo el Diagnostico y el cronograma de trabajo | P
48 | 48. Sistematizar el proceso de la planificación institucional. | Porcentaje del sistema implementado. | (Total de cumplimiento de lo procesos institucionales / Total programados) *100 | % | A) Reposte del Sistema del SIGEF, Puntuación actualizada. | 50% | 10% | 26% | 10% | 46% | -4% | 92% | P | P | Meta lograda.
49 | 49.Implementar el Sistema de Excelencia y Calidad: (CAF/EFQM). | Porcentaje de áreas funcionales con el proceso implementado. | (Total de cumplimiento del sistema de calidad / Total programados) *100 | % | A) Acuse de recibido documento de compromiso de postulación. B) Matriz de Autodiagnóstico año 2021 y 2022 , Informe. C) Matriz del Plan de Mejora, elaborado. | 100% | 39% | 40% | 20% | 99% | -1% | 99% | P |  | Meta lograda.
50 | 50. Elaborar e implementar el Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. | Porcentaje de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado e implementado. | (Total de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado / Total programadas) *100 | % | A) Política y Procedimiento aprobados y divulgados. B) Borrador de metodologías para el manejo de materiales y desechos. C) Comunicaciones o correo de la convocatoria para la divulgación del Plan de Media Ambiente, Fotos. D) Orden de Compra, solicitud de compra, Material adquirido | 100% | 20% | 34% | 45% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta lograda.
51 | 51. Tramitar la Correspondencia Institucional a través del Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje del nivel de ejecución de la Implementación del Sistema. | (Total nivel de ejecución de la Implementación del Sistema / Total programadas) *100 | % | A)Registro de expedientes, archivados. B) Listado de documentos. C) Reporte de documentos escaneados. D) Solicitud de capacitación del personal. E)Socialización de informe. | 100% | 25% | 40% | 29% | 94% | -6% | 94% | P | P | Meta lograda.
52 | 52. Cumplir con el Sistema de Análisis del Cumplimiento de Las Normativas Contables (SISACNOC) | Porcentaje de cumplimiento de las Normativas Contables. | (Total de solicitudes de servicios de transportación realizadas. / Total de requerimientos ) *100 | % | A) Formularios financieros del corte y cierre del periodo remitido a DIGECOG. B) Reporte General de activos SIAB. C) Reportes de los activos muebles descargados a Bienes Nacionales. D) Informe del Inventario General del Catastro Nacional. | 100% | 18% | 30% | 50% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda.
53 | 53. Implementar el Plan de Compra 2023 y Elaborar el Plan de Compra 2024. | Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan. | (Total de compras realizadas / Total programadas) *100 | % | A) Plan de Compras Aprobado. | 100% | 25% | 30% | 40% | 95% | -5% | 95% | P | P | Meta lograda.
54 | 54. Realizar mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Planta Eléctrica y la regularización del Sistema Eléctrico. | Porcentaje del activo fijo adecuado. | (Total de activo fijo adecuados/ Total programados) *100 | % | A) Reporte de mantenimiento. B) Registros de activos fijos. | 100% | 28% | 39% | 29% | 96% | -4% | 96% | P | P | Meta lograda.
55 | 55. Realizar la recepción, custodia y administración de materiales y suministro. | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas. | (Total de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas/ Total programados) *100 | % | A) Órdenes de Compra B) Facturas C) Reporte de Inventario. | 100% | 30% | 30% | 39% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta lograda.
56 | 56. Realizar mantenimiento e higienización del edificio del Catastro y las Delegaciones. | Porcentaje de necesidades cubiertas. | (Total de activo fijo adecuados/ Total programados) *100 | % | A) Reportes e Informes | 100% | 25% | 35% | 35% | 95% | -5% | 95% | P | P | Meta lograda.
57 | 57. Coordinar y programar las actividades Financieras de acuerdo al Presupuesto aprobado. | Porcentaje de Cumplimiento de la distribución de los recursos adecuado de la institución. | (Total de actividades programadas/ Total programados) *100 | % | A) Formulario de verificación. B) Libramiento, Disponibilidad Web. C) Reporte de los Ingresos. | 100% | 30% | 30% | 38% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda.
58 | 58. Prestar los servicios de transportación para las diferentes áreas funcionales de la Institución. | Porcentaje de solicitudes de servicios de transportación realizadas. | (Total de solicitudes de servicios de transportación realizadas. / Total de requerimientos ) *100 | % | A) Solicitud de transporte. B) Aprobación de la solicitud de transporte C) Ruta de destino | 100% | 30% | 30% | 39% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta lograda.
59 | 59.Recibir los valores por conceptos de los servicios que ofrece la institución. | Porcentaje de solicitudes recibidas. | (Total de servicios que ofrece la institución/ Total programados) *100 | % | A) Informe de cumplimientos B) Reporte de los formularios de los servicios ofrecidos. C) Informe de resultados, elaborado. D) Recibos de los depósitos, realizados. E) Informe de solicitudes de las recaudaciones recibidas. | 100% | 25% | 39% | 35% | 99% | -1% | 99% | P |  | Meta lograda.
60 | 60. Autoevaluar y Dar seguimiento a NOBACI (Normas Básicas de Control Interno CGR). | Porcentaje de aseveraciones por controles internos, implementadas por Unidades Organizativas. | (Total de controles internos implementados por unidades Organizativas/ Total programados) *100 | % | A) Informes de Avance B) Evidencias de acciones cumplidas C) Informes de Implantación y recomendaciones D) Remisión de Informes al Órgano Rector | 100% | 0% | 0% | 87% | 87% | -13% | 87% | R | P | Estamos en reuniones de seguimiento para actualizar algunos componentes del control interno.
61 | 61. Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE). | Porcentaje de avance de Gobierno Electrónico. | (Total de avance de Gobierno Electrónico s / Total de requerimientos) *90 | % | A) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional B) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional | 90% | 0% | 0% | 46% | 46% | -44% | 51.11% | T | P | Meta en Proceso, Cambios generales en el Inicio del proceso para el 10mo. Levantamiento del Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Digital
62 | 62. Mantener en Funcionamiento la Emisión de Servicios Catastrales con Firma Digital. | Porcentaje de emisión por servicios con firma digital satisfactoriamente. | (Total de emisión por servicios con firma digital satisfactoriamente / Total de requerimientos) *100 | % | A) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional B) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional | 100% | 25% | 26% | 40% | 91% | -9% | 91% | P | P | Meta Lograda
63 | 63. Realizar Mantenimiento y Mejora del Sistema de Información Catastral (SIC). | Porcentaje de solicitudes de mejora elaboradas. | (Total de solicitudes de mejora elaboradas / Total requeridas) *100 | % | A) Informe de Avance B) Aplicación Diseñada C) Reporte del Sistema | 100% | 30% | 30% | 38% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta Lograda
64 | 64. Realizar los soporte informático a usuarios internos y externos. | Porcentaje de usuarios atendidos. | Total de usuarios atendidos / Total de requerimientos) *100 | % | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 100% | 28% | 35% | 36% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta Lograda
65 | 65. Mantener, actualizar y mejorar la página Web de la DGCN. | Porcentaje de Mejoras y Revisiones realizadas según los requerimientos. | (Total de mejora y revisión realizadas según los requerimientos / total programadas )*100 | % | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 100% | 30% | 30% | 30% | 90% | -10% | 90% | P | P | Meta Lograda
66 | 66. Mantener, Actualizar y Mejorar la Intranet Institucional. | Porcentaje de usuarios con intranet implementado. | Total de usuarios con intranet implementado/ * 100 | % | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 100% | 33% | 30% | 34% | 97% | -3% | 97% | P | P | Meta Lograda
67 | 67. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos. | Porcentaje Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado. | Total Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado/ * 100 | % | A) Informe de resultados de la mejoras. B) Informe de la socialización del Plan, C) Comunicación de la creación del comité, resolución aprobada. D) Reporte de avance de la implementación y revisión del Plan. | 100% | 30% | 33% | 30% | 93% | -7% | 93% | P | P | Metas en Proceso
68 | 68. Cumplir con el indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04. | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley Núm. 200-04. | Total de solicitudes atendidas / *100 | % | A) Formulario solicitud de información. B) Formulario reherimiento solicitud de información. C) Comunicación de la solicitud requerida D) Reporte del Sistema de la DIGEIG. | 100% | 97% | 0% | 0% | 97% | -3% | 97% | P | P | Metas en Proceso, Esta es la Calificación de Octubre 2023, estamos a la espera de la calificación de Noviembre y Diciembre 2023
Gráfico de Avance del Trimestre Octubre-Diciembre 2023
| Revisado Por: |  |  |  |  | Aprobado por:
[13 empty] | Cantidad |  | Porcentaje
[10 empty] | Logrado | 90% | P | 63 | 88% | 92.65%
[10 empty] | Avanzado | 80% | R | 2 | 8% | 2.941%
[10 empty] | No logrado | 70% | T | 3 | 4% | 4.412%
[10 empty] | Total |  |  | 68 | 0% | 100%
| Licda. Anny Reyes Ramírez |  |  |  |  | Héctor Pérez M.
| Enc. del Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | Director General

## Avance del PEI
Avance del Plan Estratégico Institucional 2021-2024
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional | 1. Desarrollar Programa de Integración del Personal (Team Building). | Recursos Humanos |  | 100% | 96% | 100% | 98.67%
| 2. Dotar al personal de Uniformes para los Empleados de la Institución. | Recursos Humanos | 93% | 93% | 93% | 93% | 93%
| 3. Implementar el Manual de Organización y Funciones de la DGCN. | Recursos Humanos | 100% | 100% |  |  | 100%
| 4. Realizar Auditoría interna del cumplimiento de Políticas, Procesos y Procedimientos | Planificación y Desarrollo |  | 85% |  |  | 85%
|  |  |  | Resultado del Foco 1 |  |  | 94.17%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales | 5.Creación de la Geodatabase Catastral. | Dirección Técnica |  | 95% | 95% | 96% | 95.33%
| 6. Consolidar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Instituto Agrario Dominicano y Ayuntamiento del Distrito Nacional). | Dirección Técnica |  | 100% | 100% |  | 100%
|  |  |  | Resultado del Foco 2 |  |  | 97.67%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN | 7. Implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Comunicación |  | 100% | 100% | 93% | 97.67%
| 8. Implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Dirección Técnica |  | 100% | 98% | 95% | 97.67%
| 9. Producir video audio visuales informativos | Comunicación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Resultado del Foco 3 |  |  | 98.44%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana | 10. Implementar Mecanismos de Interoperabilidad Institucional. | TIC | 80% | 88% | 90% | 90% | 87%
| 11. Crear la base de información clasificando los inmuebles con enfoque fiscal y social. | Dirección Técnica |  | 99% | 98% | 99% | 98.67%
|  |  |  | Resultado del Foco 4 |  |  | 92.83%

## PyD T4
PLAN OPERATIVO 2023-T3
Actividades Rutinarias | [8 empty] | Avances T4
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Porcentaje | Observaciones
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12
46. Cumplir el Indicador de Eficacia presupuestaria del Sistema de Metas Presidenciales. | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales. | 90% | 1. Realizar Informes de Eficacia Presupuestaria. | A) Reporte del Sistema del Sigef. | DPyD (R) Unidades Organizacionales de CN (P)
47. Elaborar Plan Operativo Anual. | Número de unidades organizativas con POA elaborados. | 9 | 1. Recibir propuesta de productos de las diferentes áreas de DGCN. | A) Informes de las diferentes áreas. | PyD (R) Unidades Organizacionales de CN (P) DPD (P)
|  |  | 2. Revisar los productos propuestos y completar información relacionada. | B) Formularios de los nuevos Productos.
|  |  | 3. Elaborar POA consolidado. | C) Matriz del Plan Operativo consolidado.
4. Gestionar aprobación.
|  |  | 5. Remitir POA definitivo al MH. | D) Plan Operativo Anual 2023, aprobado.
49.Monitorear y Evaluar los planes (PEI y POA). | Cantidad de informes de monitoreo elaborados. | 1 | 1. Completar las planillas con las informaciones de avance logrado. | A) Informe de Monitoreo y evaluación PT. | PyD /DO (R) Unidades Organizativas (P)
|  |  | 2. Recopilar medios de verificación. | B) Informe remitidos de las diferentes áreas.
|  |  | 3. Revisar y validar. | C) Informe remitidos de las diferentes áreas.
|  |  | 4. Elaborar informe de monitoreo. | D) Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH.
|  |  | 5. Remitir informe de Monitoreo a las áreas correspondientes. | E) Informe de monitoreo del POA, aprobado.
51. Dar Seguimiento y Monitorear Proyectos Institucionales: -BID -Progef | Porcentaje de avance de las actividades programadas. | 100% | 1. Elaborar los Términos de Referencia del Proyecto. | A) Solicitud de la elaboración de los TDR'S, Termino de referencia del Proyecto elaborados. | PyD (R) DG (P) Dirección Técnica (P)
|  |  | 2. Revisión de los TDR'S. | B) Porcentaje de avances de los TDR'S.
|  |  | 3. Elaborar matriz de los diferentes proyectos con el cronograma de las actividades. | C) Matriz con el Cronograma de las actividades.
|  |  | 4. Dar seguimiento al cumplimiento. | D) Informe de Cumplimiento
|  |  | 5. Remitir informe con el cumplimiento de las metas programadas. | E) Informe de cierre y registro de participantes de reunión de cierre.
53. Apoyar y dar seguimiento a las consultoría del BID: Elaboración de Normas Técnicas Catastrales, Curso de Valoración de Inmuebles de Características Especiales y el Desarrollo del Sistema de Información Geográfica. | Cantidad de avance de las consultorías | 1 | 1. Culminar el proceso de selección de las consultorías. | A) Matriz de selección de los procesos para las consultorías. | PyD (R) TIC (P)
|  |  | 2. Realizar reuniones de seguimiento con los consultores y la Unidad Ejecutora. | B) Correos e Informes de cumplimiento.
|  |  | 3. Revisar y validar documentos generados y los informes realizados. | C) Realizar el Informes de Conformidad
|  |  | 4. Elaborar informe de aprobación final del proceso. | D) Elaborar el Informes final.
54. Revisar y mejorar políticas, manuales y procedimientos de la DGCN. | Número de áreas con procedimientos documentados. | 3 | 1. Realizar el levantamiento de las necesidades. | A) Informe del diagnóstico de las necesidades. | PyD (R) TIC (P)
|  |  | 2. Elaborar las políticas y los procedimientos. | B) Borrador de las Políticas y de los Procedimientos.
|  |  | 3.Revisar y aprobar las políticas y los procedimientos elaborados. | C) Política y Procedimientos elaborados.
|  |  | 4. Socializar las políticas y los procedimientos aprobados. | D) Convocatorias, Lista de Participantes.
|  |  | 5.Adecuación de los procesos TIC a los lineamientos de OPTIC. | E) Certificación de la Nortic.
|  |  | 6.Analizar y realizar simplificaciones de Procedimientos. | F) Procedimiento, actualizado.
55. Realizar medición de la satisfacción de los clientes externos. | Cantidad de mediciones realizadas por servicios | 1 | 1. Elaborar Cronograma de Aplicación de Encuesta. | A) Cronograma, elaborado. | PyD (R) TIC (P)
|  |  | 2. Realizar Cálculo de la Muestra. | B) Resultado del calculo de la Muestra.
|  |  | 3. Realizar encuestas. | C) Reporte de Encuesta.
|  |  | 4. Tabular resultados. | D) Resultado de Tabulación.
|  |  | 5. Emitir informe de índice de Satisfacción. | E) Informe final, elaborado.
57. Elaborar Estadísticas Catastrales. | Cantidad de Estadísticas Elaboradas. | 1 | 1. Elaborar las normas para la generación de informes de las estadísticas catastrales. | A) Informe de resultados de los Levantamientos. | P y D (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Elaborar los informes de las estadísticas catastrales. | B) Informe de Estadísticas Trimestrales.
|  |  | 3.Publicar las estadísticas catastrales. | C) Informe Publicado en el portal.
58. Sistematizar el proceso de la planificación institucional. | Porcentaje del sistema implementado. | 50% | 1. Recibir capacitación del MH sobre herramienta. | A) Convocatorias. | P y D (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Gestionar la Planificación Institucional a través del sistema. | B) Informes de monitoreo del sistema implementado.
Note on A29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tenemos que validar si el programa continua para el 2023, si la institución lo asume tiene que ser un producto nuevo.

## RRHH T4
PLAN OPERATIVO 2023-T3
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Alinear sistemas y procedimientos de gestión de los Recursos Humanos, que nos permita contar con un personal calificado, motivado y comprometido con el lineamiento estratégico institucional.
2. Estandarización de los procesos de Tecnologías de la Información.
3. Mejora de los procesos de Planificación interna para el logro de los objetivos estratégicos, enfocando las labores individuales a resultados colectivos.
4. Adecuar la estructura y las labores de las áreas, facilitándolas y mejorándolas con condiciones y herramientas adecuadas.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Eficientísimo el proceso de planificación institucional, automatizando el monitoreo y evidenciando los resultados de las labores de las áreas, información disponible y de fácil acceso.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Avances T4
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Porcentaje | Observaciones
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12
1. Desarrollar Programa de Integración del Personal (Team Building). | Porcentaje de implementación del Programa. | 50% | 1. Diseñar programas de motivación basado en la innovación, creatividad, sentido de pertenencia y reconocimiento. (Basado en la Política de Reconocimiento Laboral). | A) Plan y Cronograma de actividades del Programa de Motivación. | DRH (R) DG (P) Ay F (P) PYD (P)
|  |  | 2. Realizar medición de la satisfacción de los empleados en términos emocionales. | B) Resultados de Encuesta de Clima Organizacional. Resultados de Encuesta de Satisfacción de Empleado.
|  |  | 3. Realizar jornada de Responsabilidad Social. | C) Informe, listado de asistencia, fotos.
|  |  | 4. Elaborar Plan de Capacitaciones que ayude a aumentar las competencias que modelen los valores institucionales | D) Plan Anual de Capacitaciones, elaborado.
2. Dotar al personal de Uniformes para los Empleados de la Institución. | Porcentaje de Empleados dotados de Uniformes. | 15% | 1. Realizar levantamientos de la cantidad de empleados que requieren uniformes. | A) Informe sobre los levantamientos, realizados. | DRH (R) DG (P) Ay F (P) PYD (P)
|  |  | 2. Definir el tipo de uniforme de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. | B) Diseño seleccionado para los uniformes.
|  |  | 3. Realizar Licitación y contratación de la compañía. | C) Contrato de la compañía ganadora.
|  |  | 4. Realizar toma de medidas y pruebas. | D) Listado del personal seleccionado.
|  |  | 5. Realizar recepción y entrega de uniformes a colaboradores. | E) Relación de uniformes, entregados.
Actividades Rutinarias | [8 empty] | Avances T4
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Porcentaje | Observaciones
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12
27. Dar Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). | Porcentaje del cumplimiento del SISMAP. | 90% | 1. Gestionar la calidad y servicios. | A) Plan de Mejora del CAF. Manual de Procedimientos. | DRH (R) PyD (P) AyF (P)
|  |  | 2. Organizar las funciones de RR.HH. | B) Diagnósticos de la función de RR.HH. Listado de participantes de las diferentes charlas.
|  |  | 3. Planificar RR.HH. | C) Plantillas Planificación de RR.HH.
|  |  | 4. Organizar el trabajo. | D) Organigrama de la DGCN. Manual de Cargos.
|  |  | 5. Gestión del empleo. | E) Resoluciones de los Nombramientos.
|  |  | 6. Gestionar las compensaciones. | F) Nomina, Escala salarial.
|  |  | 7. Gestionar el rendimiento. | H) Reporte de Acuerdos por Desempeño.
|  |  | 8. Gestión del desarrollo. | I) Plan de Capacitación. Listados de participantes en las diferentes Charlas. Informe trimestral.
29. Gestionar la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Porcentaje de Nombramientos tramitados. | 40% | 1. Clasificar los empleados de acuerdo al tipo de movimiento o cambio. | A) Relación de empleados por tipo movimiento | DRH (R) MH (P) A y F (P) PRESIDENCIA (P)
|  |  | 2. Solicitar certificación de asignación Presupuestaria. | B) Certificación de asignación Presupuestaria
|  |  | 3. Tramitar la No objeción/autorización al MAP. | C) No objeción/autorización del MAP
30. Gestionar y pagar el Subsidio Educativo para: Sede Central y Delegaciones). | Porcentaje de empleados beneficiados con el subsidio. | 70% | 1. Solicitar al personal a través de circular la entrega de documentación requerida. | A) Circular de la documentación requerida al personal. | DRH (R) AyF (P) SN (P)
|  |  | 2. Validar datos de documentos depositados. | B) Datos validado (Check list).
|  |  | 3. Registrar de datos en el Sistema. | C) Informe del Sistema de datos registrado.
|  |  | 4. Entregar expedientes a Nómina. | D) Nóminas de pagos.
|  |  | 5. Recibir, validar y archivar comprobantes de pagos. | E) Expedientes de subsidio educativo.
|  |  | 6. Archivar expedientes. | F) Expediente archivado
31. Implementar Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | Porcentaje cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | 65% | 1. Elaborar y socializar políticas y/o procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. | A) Listado de participantes | DRH (R) AyF (P) ARL (P)
|  |  | 2. Desarrollar actividades preventivas y/o correctivas sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y las situaciones de emergencia. | B) Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades
|  |  | 3. Identificar y evaluar riesgos en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. | C) Procedimiento de identificación de riesgo en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
|  |  | 4. Elaborar Plan de acción de medidas adecuadas sobre riesgos detectados. | D) Informe avance del plan de acción.
|  |  | 5. Elaborar Plan de emergencia y primeros auxilios. | E) Actividades realizadas con Instituciones vinculadas al tema Ej: (IDOPPRIL, COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja).
|  |  | 6. Socializar el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales de la DGCN. | F) Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades
33. Ejecutar actividades de reinducción para fomentar los valores y normas institucionales. | Porcentaje de actividades ejecutadas. | 100% | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de modelar los valores institucionales. | A) Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. | DRH (R) PyD (P) AyF (P)
34. Actualizar Manual de Cargos de la DGCN. | Porcentaje del Manual de Cargos actualizado. | 20% | 1. Realizar Levantamientos de información. | A) Informe de Avance. | DRH (R) MAP (P) PyD (P)
2. Verificar la Ley Núm. 41-08 y sus Reglamentos.
|  |  | 3. Realizar las modificaciones al Manual de Cargos. | B) Manual de cargos, aprobado.
|  |  | 4. Socializar la actualización del Manual de Cargos. | C) Convocatorias, Lista de Participantes, talleres de socialización.
35. Implementar el programa de Capacitación y Desarrollo del personal. | Porcentaje ejecución del programa. | 75% | 1. Realizar proceso de levantamiento de las capacitaciones. | A) Informe de levantamiento | DRH (R) INAP (P) DAF (P) CAPGEFI (P) ITLA (P) INFOTEP (P)
|  |  | 2. Realizar proceso de análisis y validación. | B) Informes de Avances
|  |  | 3. Elaborar y aprobar plan de capacitación. | C) Plan de capacitación aprobado
|  |  | 4.Implementar plan de capacitación. | D) Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado
|  |  | 5. Gestionar el plan de Capacitación y desarrollo de competencias. | E) Plan de Capacitación, Listados de participantes en las diferentes Charlas
36. Actualizar el sistema de compensación y beneficios. | Porcentaje de empleados beneficiados por el sistema de compensación. | 30% | 1. Realizar Cronograma de trabajo para valuación de cargos. | A) Cronograma de trabajo.

## JURÍDICA T4
PLAN OPERATIVO 2023-T3
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
38. Elaborar acuerdos interinstitucionales identificados y/o solicitados por las áreas. | Porcentaje de solicitudes elaboradas. | 100% | 1. Elaborar borrador de los acuerdos. | Borrador documento de los acuerdos, elaborado. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General, (P) Dirección Técnica (P) Dpto. PyD (P)
|  |  | 2. Revisión interna de los acuerdos. | Borrador del acuerdo
|  |  | 3. Remitir a la otra entidad para su revisión y aprobación. | Comunicación o correo de remisión.
|  |  | 4. Firmas de los acuerdos. | Acuerdo, firmado.
39. Elaborar y/o revisar las resoluciones y otras normas legales de carácter institucional. | Porcentaje de resoluciones y normas elaboradas y/o revisadas. | 100% | 1. Elaborar resoluciones. | Resoluciones elaboradas | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (P) Dirección Técnica (P) Dpto. PyD (P)
|  |  | 2. Revisar, validar y firmar comunicaciones de remisión. | Comunicación de remisión
|  |  | 3. Remitir al DG para fines de firma y aprobación. | Resoluciones aprobadas y la Constancia de remisión.
|  |  | 4. Remitir a las áreas involucradas para su ejecución. | Constancia de remisión de Resoluciones aprobadas.
40. Recibir y depurar los expedientes para la expedición de los servicios catastrales. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados. | 100% | 1. Revisar la documentación del solicitante y verificar que reúna los requisitos establecidos. | Reportes de prestación de servicios del SIC. | Dpto. Jurídico (R) Área de Servicio al Usuario (P) Dirección Técnica (P)
|  |  | 2. Validar el depósito de la solicitud, cuando proceda o Devolver al usuario con las recomendaciones de subsanación. | Reportes del SIC validados.
41. Analizar casos de orden legal y emitir su opinión sobre los mismos. | Porcentaje de oficios realizados. | 100% | 1. Redactar oficios, certificaciones, informes y comunicaciones. | Documentos elaborados. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (P) Dirección Técnica (P) Dpto. PyD (P)
|  |  | 2. Revisar, validar y firmar, los oficios, certificaciones, informes y comunicaciones. | Acuse de recibo. Comunicaciones, oficios, notificaciones.
3. Remitir al DG para fines de firma, cuando aplique.
42. Elaborar y renovar los Contratos de Servicios. | Porcentaje de Contratos elaborados y renovados. | 100% | 1. Elaborar contratos. | Contratos elaborados. | Dpto. Jurídico (R) Dpto. AyF (P) Dpto. RR.HH. (P)
|  |  | 2. Verificar información y documentación requerida, conforme al marco legal. | Informes de la verificación.
|  |  | 3. Gestionar las firmas requeridas y notarización. | Contratos notarizados.
|  |  | 4. Remitir al Depto. correspondiente para su tramitación. | Remisión por oficio o correo electrónico.
43. Representar a la institución en actividades y procesos legales que les sean designados y/o requeridos. | Porcentaje participaciones en actividades y/o procesos. | 100% | 1. Representar a la entidad en los procesos legales ante los tribunales y/o Instituciones. | Comunicaciones, oficios, notificaciones de solicitudes. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (P) Dpto. AyF (P)
|  |  | 2. Analizar expedientes. | Informes de análisis de los expedientes.
|  |  | 3. Elaborar y depositar escrito ante la entidad correspondiente. | Conclusiones y/o instancias.
|  |  | 4. Elaborar informe sobre los casos donde sea representada la institución. | Informe elaborado.
44. Implementar sistema de la gestión documental para el área Jurídica. | Porcentaje de sistema elaborados. | 100% | 1. Realizar levantamientos de las necesidades y elaborar requerimientos. | Comunicaciones y/o informes. | Dpto. Jurídico (R) Dpto. TIC (P)
|  |  | 2. Desarrollo de la aplicación. | Capturas de pantalla.
|  |  | 3. Pruebas y Capacitación. | Informes de Tester.
|  |  | 4. Implementación. | Informe de resultado.

## TIC T4
PLAN OPERATIVO 2023-T3
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
RESULTADO ESPERADO (4.3 ): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma
[6 empty] | T4 |  |  | Avances T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
11. Implementar Mecanismos de Interoperabilidad Institucional. | Porcentaje de avance de documentación. | 100% | 1. Elaborar diagnóstico de Interoperabilidad institucional. | Informe Diagnóstico, elaborado. | TIC (R) PYD (P)
|  |  | 2.Elaborar política y protocolo de intercambio de información. | Política y protocolo, elaborado.
|  |  | 3. Definir Servicios de interoperabilidad técnica. | Informe Técnico.
|  |  | 4.Crear matriz de interconexión. | Informe Matriz protocolo de conexión.
|  |  | 5. Crear estrategias de implementación. | Informe de Pruebas de Implantación.
|  |  | 6.Revisar políticas y protocolos para el intercambio de información. | Planilla de participantes y Política y Protocolo revisado.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma
[6 empty] | T4 |  |  | Avances T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
72. Implementar de Gobierno Electrónico (ITICGE). | Porcentaje de Avance de Gobierno Electrónico. | 90% | 1. Implementación de las TIC. | Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional. | TIC (R)) A y F (P)
|  |  | 2. Implementación de E-GOB. | Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional.
|  |  | 3. Desarrollo de e-servicios. | Portal institucional.
|  |  | 4. Implementación del Gobierno abierto y E-participación. | Nóminas publicadas en portales de transparencia.
72. Realizar Mantenimiento y Mejora del Sistema de Información Catastral (SIC). | Porcentaje de Solicitudes de Mejora Elaboradas. | 100% | 1. Realizar levantamiento de las necesidades. | Informe de Avance. | TIC (R) DPDI (P)
|  |  | 2. Elaborar diseño de aplicaciones. | Diseño de las aplicación, elaborado.
|  |  | 3. Realizar prueba y mejora. | Reporte del Sistema.
|  |  | 4. Adiestrar el personal. | Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado.
|  |  | 5. Implementar los sistemas. | Reportes generados de los Sistemas Implementados.
|  |  | 6. Auditar Procesos. | Informe de Auditoria del proceso.
73. Realizar los soporte informático a usuarios internos y externos. | Cantidad de Soportes Realizados. | 100% | 1.Recibir de solicitudes. | Solicitudes, reportes de casos y requerimientos solucionados. | TIC (R) DC (P) OAI (P) Unidades organizativas (P)
|  |  | 2. Gestionar el manejo de usuarios, plataforma virtual y mensajería instantánea. | Correos solicitando la creación o eliminación de las cuentas de los usuarios.
|  |  | 3. Ejecutar políticas en el servicio de Internet como de red de datos. | Cambios en el firewall.
|  |  | 4. Detectar y eliminar virus y/o programas espías. | Correos emitidos por el servidor de antivirus en donde semanalmente reporta las actividades.
|  |  | 5. Instalar y mantener software propios o programas comerciales. | Comunicado remitido por los fabricantes de los softwares que poseemos.
|  |  | 6.Instalar y configurar componentes internos o externos. | Correos solicitando la instalación y configuración.
|  |  | 7. Realizar control de copias de seguridad de la información sensible de la institución. | Informes realizados por el sistema de respaldos.
|  |  | 8. Realizar entrenamiento a los usuarios. | Correos o circulares en donde se informa los entrenamientos a realizar.
|  |  | 9. Elaborar e implementar criterios de seguridad. | Normas y recomendaciones de organismos nacionales y/o internacionales.
74. Mantener, actualizar y mejorar la página Web de la DGCN. | Porcentaje de Mejoras y Revisiones Realizadas según los Requerimientos. | 100% | 1. Realizar revisión periódica de la Página Web. | Informes de avances, realizados. | TIC (R) P y D (P) DC (P) DL (P) DT (P)
|  |  | 2. Realizar ajustes/cambios según requerimientos. | Reporte del sistema, actualizado.
|  |  | 3. Gestionar la remisión a DGCP. | Acuse de recibo.
75. Mantener, Actualizar y Mejorar la Intranet Institucional. | Porcentaje de Usuarios con Intranet Implementado. | 100% | 1. Diseñar aplicaciones. | Solicitudes de requerimientos. | TIC (R) DC (P) DyD (P)
|  |  | 2. Enlazar aplicaciones al Intranet. | Informe de cambios según los requerimientos.
|  |  | 3. Socializar. | Comunicación o correo de la convocatoria. Registros de participantes.
|  |  | 4. Implementar. | Informe o reporte del sistema ya implementado.
76. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos. | Porcentaje Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado. | 100% | 1.Realizar y mejorar el manejo de los riesgos riesgos. | Informe de resultados de la mejoras. | TIC (R)) A y F (P) P y D (P)
|  |  | 2. Socializar el Plan de Contingencia TIC. | Informe de la socialización del Plan.
|  |  | 3.Elaborar la Resolución de conformación del Comité Continuidad (CONTI). | Comunicación de la creación del comité, resolución aprobada.
|  |  | 4.Implementar y revisar Plan de Continuidad de negocios (BCP). | Reporte de avance de la implementación y revisión del Plan.
18. Mantener en Funcionamiento la Emisión de Servicios Catastrales con Firma Digital. | Porcentaje de emisión por servicios con firma digital satisfactoriamente. | 100% | 1. Realizar ajustes/cambios según requerimientos. | A) Solicitudes de requerimientos. | TIC (R) A y F (P)
|  |  | 2.Configurar firma digital. | B) Informe de configuración elaborado.
|  |  | 3. Realizar entrenamiento a los usuarios. | C) Listado de Participantes.
|  |  | 4. Implementar. | D) Informe de Avance.

## DIRECCIÓN TÉCNICA T4
PLAN OPERATIVO 2023- T3
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL(2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos de los inmuebles que conforman el territorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Dirección, desarrollando mecanismos de acceso a la información catastral desde cualquier punto del país.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
5. Creación de la Geodatabase Catastral. | Porcentaje de avance del creación de la Geodatabase. | 100% | 1. Analizar el Modelo de Datos y establecer el modelo de Geodabase. | A) Documento con el análisis del modelo de datos y el mode de Geodabase a ser implementado. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (P) FOR (R) CAR (P) VAL (P) PyD (P)
|  |  | 2. Creación de la Geodabase. | B) Informe de avance de la creación de la Geodatabase
|  |  | 3. Integración de las capas vectoriales y ráster a la Geodatabase. | C) Documento donde específica la integración de capas cartográficas a la geodatabase.
|  |  | 4. Documentar la creación de la Geodatabase Catastral. | D) Informe de la creación de la Geodatabase Catastral.
6. Consolidar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Ayuntamiento del Distrito Nacional ) | Porcentaje de información consolidada. | 100% | 1. Solicitar las informaciones a las Instituciones determinadas. | A) Matriz de relación de solicitudes formales de informaciones, recibidas. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (R) FOR (P) CAR (P) VAL (P) PyD (P)
|  |  | 2. Analizar las informaciones catastrales recibidas. | B) Matriz de relación, solicitudes formales de informaciones de interés para el Catastro Nacional.
|  |  | 3. Realizar el proceso de integración de capas de información según procedimiento que aplique. | C) Informes de análisis, realizado.
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
RESULTADO ESPERADO (4.3 ): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes |  |  |  | Avances T4
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
12. Crear la base de información clasificando los inmuebles con enfoque fiscal y social. | Porcentaje de la creación de la base de datos. | 100% | 1. Identificar los inmuebles ubicados en zonas vulnerables. | A) Relación de Inmuebles, Identificados. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (R) FOR (P) CAR (P) VAL (P) PyD (P)
|  |  | 2. Identificar las personas físicas o jurídicas propietarias de inmuebles sujetas al pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI). | B) Reporte de propietarios de Inmuebles sujetos al pago del IPI.
|  |  | 3. Identificar los inmuebles sujetos al pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI). | C) Matriz de inmuebles identificados con el IPI.
|  |  | 4. Crear capas de información y mapas temáticos con la Data identificada. | D) Reporte o base de información y mapas, elaborados.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes |  |  |  | Avances T4
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
13. Realizar la recepción de solicitudes de los servicios Catastrales. | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas. | 100% | 1. Recibir y validar los documentos conforme con los requisitos establecidos. | Sistema de Información Catastral (SIC). | Centro de Atención al Usuario (R) VAL (P) DC (P) CON (P) DG (P) |  |  |  | 1. Transporte y combustible. 2. Realización de (3) talleres de procesos para 30 personas. 3. Capacitación de (10) técnicos.
2. Registrar la solicitud en el SIC.
3. Escanea la documentación y tramitar al departamento correspondiente.
4. Notificar al usuario cuando el servicio este listo.
14. Inventariar y Valorar los Bienes Inmuebles a nivel Nacional en los siguientes Sectores: Arroyo Hondo Nuevo Arroyo Hondo Viejo Los Ríos Los Peralejos Cristo Rey Altos de Arroyo Hondo Ensanche Luperón La Agustina Palma Real Cerros de Arroyo Hondo Los Mina Norte Cancino Municipio Pepillo Salcedo Municipio de Santiago (Centro) Municipio de Baní (Centro) Municipio San Francisco Macorís (Centro. | Cantidad de bienes inmuebles catastrados. | 14750 | 1. Elaborar Plan de trabajo apoyado en los datos existentes. | A) Matriz de Planificación o Plan de trabajo elaborado. | Dirección Técnica (P) FOR (R) CAR (P) Ay F (P) VAL (P)
|  |  | 2. Definir cronograma de levantamiento. | B) Cronograma de levantamiento, elaborado.
|  |  | 3. Socializar Plan y cronograma con las Brigadas y Delegaciones. | C) Informe o Minuta de las reuniones.
|  |  | 4. Realizar Levantamiento de Campo. | D) Formularios de Levantamientos completados.
|  |  | 5. Enlazar la Cartografía con la de la JI. | E) Informe de la Cartografía actualizada.
|  |  | 6. Investigar Datos Jurídicos. | F) Ficha de Levantamiento.
|  |  | 7. Incorporar en el sistema la información Levantada. | G) Reporte de la Base de datos actualizada.
|  |  | 8. Asignar valor. | H) Reporte SIC de Inmuebles Valorados.
15. Digitalizar Expedientes físicos de los Servicios que ofrece la Institución. | Número de expedientes digitalizados. | 9000 | 1. Depurar documentos a digitalizar. | A) Relación de expedientes depurados. | Dpto. Conservación Catastral (R) Dirección Técnica (P)
|  |  | 2. Organizar expedientes. | B) Relación de expedientes organizados.
|  |  | 3. Escanear y digitar expedientes en el SIC. | C) Reportes de expedientes en el SIC.
|  |  | 4. Realizar control de calidad. | D) Informe o ficha control de calidad, elaborado.
16. Implementación un Plan de Mejora de los Productos Cartográficos Catastrales mediante un Catálogo de Objetos. | Porcentaje de avance del Plan de Mejora de lo Productos Cartográficos. | 100% | 1. Elaborar Esquema Metodológico de Objetos Cartográficos para la Cartografía Catastral | A) Estructura de Catálogo de objetos para la Cartografía Catastral | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (P) FOR (P) CAR (R) VAL (P) Py (P)
|  |  | 2.Indentificación del Catálogo de Objetos Cartográfico | B) Documento con la identificación de cada objetos con su tema, atributos y relaciones
|  |  | 3. Socialización y aprobación del Catálogo de Objetos Cartográfico para la Cartografía Catastral | C) Catálogo de Objetos Cartográfico socializado y aprobado.
17. Elaborar y actualizar los Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): Monseñor Nouel Azua Bahoruco, Barahona, Elías Piña, San Cristóbal Pedernales | Número de estudios de mercado locales realizados/actualizados. | 2 | 1. Realizar Investigación previa al levantamiento de campo. | A) Reporte de la investigación realizada. | Levantamiento y Estudio Catastral (P) Sub. Dir. Técnica (P) VAL(R) DPI (P) DAyF (P)
|  |  | 2. Realizar Levantamiento de Campo. | B) Informes de los Levantamientos elaborados. Informes de resultados de tabulación de encuestas.
3. Tabular resultados de la encuesta.
4. Revisar, corregir y validar información de la tabla de valor.
|  |  | 5. Remitir índice de precio del municipio a la Dirección Técnica. | C) Informe de Índices de precios por municipio, elaborados.
|  |  | 6. Socializar índice de Precio con los diferentes agentes Inmobiliarios. | D) Convocatorias, Lista de Participantes.
|  |  | 7. Emitir resolución. | E) Índices de precios resultados. Resolución de Índices de Precio, actualizada y aprobada.
18. Realizar el Enlace Catastral y Levantamiento de datos Jurídicos de los Bienes Inmuebles en el Distrito Nacional en los siguientes Sectores: Altos de Arroyo Hondo, Palma Real, La Agustina, Cerros de Arroyo Hondo, Los Mina Norte, Cancino, Mendoza, Villa Faro, Villa Duarte, Los tres ojos, Los Trinitarios, y Centro de San Francisco de Macorís | Número de manzanas físicas levantadas y enlazadas. | 195 | 1. Seleccionar los sectores a trabajar y asignar actividades. | A) Matriz con la programación de los Sectores elaborada. | FOR (P) Dirección Técnica CAR (R) A y F (P) VAL (P)
|  |  | 2. Normalizar los Datos DraWinG (DWG) de la cartografía. | B) Base de Datos gráfica elaborada y/o actualizada.
|  |  | 3. Realizar carga capas de parcelarias históricas. | C) Reportes o informes de Avances del proceso.
|  |  | 4. Realizar enlace catastral con los planos de Mensuras. | D) Cartografía actualizada.
|  |  | 5. Identificar nuevas designaciones a cada uno de los Precios. | E) Reportes o informes de Avances del proceso.
|  |  | 6. Investigar datos Jurídicos de los inmuebles. | F) Ficha de Levantamiento.
7. Realizar control de calidad de la base de datos gráfica.
|  |  | 8. Realizar control de calidad a los datos jurídicos. | G) Reporte de la Base de Datos, actualizada.
9. Realizar control de calidad a la información registrada en la base de datos.
|  |  | 10. Realizar la Preparación y creación de mapas. | H) Visores geográficos/ mapas catastrales.
|  |  | 11. Actualizar información gráficas luego del levantamiento de campo. | I) Formularios de Levantamientos completados.
19. Realizar la Valoración de Inmuebles a nivel Nacional. | Porcentaje de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas. | 90% | 1. Registra la entrada del expediente y la solicitud de la tasación en el Sistema. | A) Matriz de la entrada del expediente. | VAL (R) Dirección Técnica (P) Dpto. Formación de Catastro (P)
|  |  | 2. Realizar la asignación de fecha y equipo para la visita al inmueble. | B) Matriz con la fecha y la Asignación de los equipos
|  |  | 3. Realizar las investigaciones de Datos legales del Inmueble. | C) Reporte del Sistema de la justificación del derecho de Propiedad.
|  |  | 4.Realizar Levantamiento en Campo. | D) Ficha de levantamiento completada.
|  |  | 5. Realizar Informe de Avalúo. | E) Informes de Avalúos elaborados.
20. Inspeccionar Inmuebles para emisión de los Certificados de Inscripción Catastral | Porcentaje de inmuebles inspeccionados. | 90% | 1. Verificar Datos de los solicitantes. | A) Confirmación de los datos. | Levantamiento y Estudio Catastral (R) Formación de Catastro (P) Dirección Técnica (P) Cartografía (P) A y F (P)
|  |  | 2. Realizar inspección del Inmueble en Campo para confirmar los Datos suministrados por el usuario. | B) Formulario de Levantamiento.
|  |  | 3. Realizar las investigaciones de Datos legales del Inmueble en sala de consultas de la Jurisdicción Inmobiliaria. | C) Reporte del Sistema de la justificación del derecho de Propiedad.
|  |  | 4. Digitar ficha Técnica Catastral con las informaciones levantadas y Plano del Inmueble. | D) Ficha técnica y Plano del Inmuebles.
|  |  | 5. Realizar el Control de calidad a las Informaciones. | E) Certificado de Inscripción Catastral, emitido.
| Revisado Por: |  |  | Aprobado por:
| Anny Reyes Ramírez |  |  | Héctor Pérez M.
| Encargada del Planificación y Desarrollo |  |  | Director General

## AyF T4
PLAN OPERATIVO 2023- T3
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
60. Gestionar la implementar el Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. | Porcentaje de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado e implementado | 100% | 1 .Implementar metodologías para el manejo de materiales y desechos | A) Informes, charlas, fotos | A y F (R) RRHH(P) PyD (P) Compras (P) Comunicaciones (P)
|  |  | 2. Divulgar a todo el personal conmemoraciones alusivas al medio ambiente | B) Comunicaciones o correo de la convocatoria para la divulgación del Plan de Media Ambiente, Fotos
|  |  | 3. Realizar compras amigables con el medio ambiente | C) Orden de Compra, solicitud de compra, Material adquirido
|  |  | 4. Realizar capacitación y simulación relacionado con el medio ambiente | D) Convocatoria a dicha capacitación, Listado de Asistencia, fotos de la simulación.
|  |  | 5. Elaborar informe de seguimiento sobre la implementación del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente | E) Informe de avance de la implementación.
61. Tramitar la Correspondencia Institucional a través del Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje del nivel de ejecución de la Implementación del Sistema. | 100% | 1. Recibir, registrar, clasificar y tramitar la correspondencia recibida y producida en la Institución. | A) Reporte de estadísticas. | DC (R) A y F (P) DC (P) TIC (P) DJ (P)
|  |  | 2. Depurar expedientes de archivo desde el 2013 hasta la fecha. | B) Registro de expedientes, archivados.
|  |  | 3. Clasificar los documentos por categoría. | C) Listado de documentos.
|  |  | 4. Digitalizar y escanear los documentos en el Sistema. | D) Reporte de documentos escaneados.
|  |  | 5. Capacitar al personal. | E)Solicitud de capacitación del personal. Registro de participantes.
|  |  | 6. Elaborar informes sobre expedientes procesados. | F) Socialización de informe.
64. Implementar el Plan de Compra 2023 y Elaborar el Plan de Compra 2024. | Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan. | 100% | 1. Recibir Matriz anual de Planificación de Compras de las unidades. | A) Informe de corte y cierre de operaciones contables según lo establecido en la Norma. | Sección Compras y C contrataciones (R) A y F (P) DPyD (P) DG (P) SC (P)
|  |  | 2. Elaborar consolidado del Plan de Compras. | B) Formularios de la Norma de Corte y Cierre de Operaciones Contables y oficio de remisión.
|  |  | 3. Gestionar Aprobación. | C) Reporte del SIAB
|  |  | 4. Gestionar la remisión a DGCP. | D) Reporte del SIGEF.
65. Realizar mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Planta Eléctrica. | Porcentaje del activo fijo adecuado. | 100% | 1. Dar mantenimiento físico del activo (equipos, parque vehicular y planta física). | A) Reporte de mantenimiento, elaborado. | Div. SG (R) Sección Transportación (P)
|  |  | 2. Realizar las Adiciones y descargo del activos. | B)Registros de activos fijos. Informe descargos de activos.
66. Realizar la recepción, custodia y administración de materiales. | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas. | 100% | 1. Recibir materiales (Verificar estado y cantidad). | A) Ordenes de Compra. | Sección de Suministro (R)
|  |  | 2. Digitar en el sistema. | B) Facturas.
|  |  | 3. Distribuir materiales. | C) Relación y/o formulario de salida de Almacén.
|  |  | 4. Elaborar informe de inventario de los bienes que se encuentran en el almacén. | D) Reporte de Inventario.
67. Realizar mantenimiento e higienización del edificio del Catastro y las Delegaciones. | Porcentaje de necesidades de mantenimiento e higienización cubiertas. | 100% | 1. Realizar estimación insumos de Limpieza. | A) Reportes e Informes. | DSG (R) todas las áreas funcionales de la DGCN (P)
|  |  | 2. Establecer un cronograma y la distribución del personal por Unidad. | B) Cronograma de distribución, elaborado.
|  |  | 3. Realizar Limpieza en todas las áreas. | C) Informes, Fotos.
68. Coordinar y programar las actividades Financieras de acuerdo al Presupuesto aprobado. | Porcentaje de Cumplimiento de la distribución de los recursos adecuado de la Institución. | 100% | 1. Supervisar y verificar que los documentos de soporte para el pago de los libramientos cumplan con las normas establecidas. | A) Formulario de Verificación. | División Financiera (R) A y F (P) Sección Compra (P)
|  |  | 2. Solicitar, controlar y tramitar libramientos asignaciones de fondos y otras operaciones a la Dirección General de Presupuesto. | B) Libramiento, disponibilidad Web.
|  |  | 3. Mantener actualizado el registro Contable e Inventario de Mobiliario y Equipo de la entidad. | C) Listado de activo fijo, actualizado.
|  |  | 4. Coordinar y preparar el Presupuesto de ingreso y egresos de la Institución. | D) Reporte de los Ingresos y egresos, realizado.
|  |  | 5. Preparar los informes financieros relativos al presupuesto que le sean requeridos. | E) Reporte por cuenta y subcuenta, Balance de apropiación presupuestaria, realizada.
69. Prestar los servicios de transportación para las diferentes áreas funcionales de la Institución. | Porcentaje de solicitudes de servicios de transportación realizadas. | 100% | 1. Recibir los requerimientos de las solicitudes de transporte de las diferentes áreas funcionales. | A) Solicitud de transporte, recibidas. | Sección Transportación (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Aprobar y asignar vehículo y chofer. | B) Solicitud de transporte, aprobadas
|  |  | 3. Realizar servicio al destino solicitado. | C) Ruta de destino.
|  |  | 4. Elaborar la estadística mensual del gasto de combustible. | D) Reporte de combustible mensual, elaborado.
70. Recibir los valores por conceptos de los servicios que ofrece la institución. | Porcentaje de solicitudes recibidas. | 100% | 1. Cumplir con los procedimientos establecidos para la recepción de valores. | A )Informe de cumplimientos. | Sección de Caja (R) A y F (P) División Financiera (P) Auditores Internos (P)
|  |  | 2. Llevar control de la recaudaciones. | B) Reporte de los formularios de los servicios ofrecidos.
|  |  | 3. Elaborar reporte correspondientes a las actividades financieras del área. | C) Informe de resultados, elaborado.
|  |  | 4. Realizar los depósitos bancarios por concepto de ingresos percibidos. | D) Recibos de los depósitos, realizados.
|  |  | 5. Recibir reporte mensuales de las recaudaciones de las diferentes delegaciones. | E) Informe de solicitudes de las recaudaciones recibidas.
71. Autoevaluar y dar seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por parte de la (CGR). | Porcentaje de aseveraciones por controles internos, implementadas por Unidades Organizativas. | 100% | 1. Coordinar reuniones de revisión y evaluación de los avances en el Plan Acción. | A ) Plan de Acción. | A y F (R) PyD (P) RR.HH. (P)
|  |  | 2. Recopilar las evidencias correspondientes. | B) Documentos evidencias.
|  |  | 3. Elaborar informe de actualización plan de acción. | C) Informe de Resultados.
| Revisado Por: |  |  | Aprobado por:
| Anny Reyes Ramírez |  |  | Héctor Pérez M.
| Encargada del Planificación y Desarrollo |  |  | Director General

## COMUNICACIONES T4
PLAN OPERATIVO 2023- T3
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN
OBJETIVO GENERAL (1.1): Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa, que fortalezcan y posicionen la imagen de la Dirección General del Catastro Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Dar a conocer a la población la trascendencia que tiene el Catastro Nacional en los proyectos que realiza el gobierno central en todo el territorio nacional.
2. Implementar estrategias para fortalecer el conocimiento que tienen los colaboradores respecto de los procesos que se llevan a cabo en esta dirección general.
3. Fortalecer el vínculo que tiene el Catastro, con otras instituciones afines, con el objetivo de convertirse en un soporte importante para el desarrollo social y económico del país.
RESULTADO ESPERADO (1.1.1): Posicionada la imagen institucional ante la ciudadanía que conoce el uso multipropósito de la información catastral y la trascendencia de esta, para el desarrollo social y económico del país.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | Avances T4
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
8. Implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Porcentaje de actividades realizadas ante la Ciudadanía. | 100% | 1. Identificar y clasificar el público objetivo y definir la imagen institucional. | Informe o matriz con la identificación y clasificación del público. | Dpto. Comunicación (R), AyF (P) (I).
|  |  | 2. Elaborar Plan de Relaciones Públicas. | Plan de Relaciones Públicas, elaborado.
|  |  | 3. Implementar Plan elaborado. | Stand, video y el media tours. Plan de Relaciones Públicas.
|  |  | 4. Evaluar impacto generado en la ciudadanía. | Informe del impacto, elaborado.
9. Implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Porcentaje de avance de la implementación del modelo de gestión. | 100% | 1. Implementar la política de comunicación interna. | Informe de Resultados. | Dpto. Comunicación (R), AyF (P)
|  |  | 2. Realizar propuesta de seguimiento para la difusión de información masiva. | Informe sobre la Propuesta.
|  |  | 3.Realizar requerimiento para artículos promocionales a los colaboradores. | Solicitudes de Compras de artículos promocionales.
|  |  | 4. Implementar la política de reconocimiento enviando felicitaciones a los equipos por los resultados obtenidos. | Correos, Comunicaciones.
10. Producir video audio visuales informativos. | Cantidad de video realizados. | 3 | 1. Elaborar propuesta y socializar con los involucrados. | Informe del Target o Público Objetivo. | Comunicaciones (R ) AyF (P)
|  |  | 2. Producir video. | Difusión de video, elaborado.
3. Difundir por los medios disponibles.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
21.Diseñar, publicar Boletín Informativo y Síntesis de Noticias Digital. | Número de boletines y síntesis publicados. | 1 | 1. Seleccionar Información | Informe de Selección | Comunicaciones ( R) A y F (P) todas las áreas funcionales de la DGCN (P)
|  |  | 2. Elaborar diseño | Diseño Aprobado
|  |  | 3. Solicitar solicitud de compras para Impresión | Informe de Información Seleccionada
|  |  | 4. Realizar distribución. | Acuse de recibo, Boletín Impreso o Digital
22. Interactuar en las redes sociales de la institución con los ciudadanos. | Porcentaje de interacciones en la redes sociales. | 100% | 1. Seleccionar Información para publicar | Programación de publicación en las diferentes redes sociales. | Comunicaciones (R) TIC (P)
|  |  | 2. Elaborar diseño de contenido | Diseño del contenido Aprobado
|  |  | 3. Mantener actualizada las redes y sección de noticias página web. | Reporte de actividad de los medios digitales, colocar captura de tiempo de actividad.
|  |  | 4. Difundir actividades realizadas por las delegaciones. | Publicaciones de contenido en las redes
|  |  | 5. Asistir a los usuario vía DM, Messenger, Twitter, y correo institucional. | Informe de tiempo de respuesta, (apoyarse de las estadísticas que proporcionan las redes sociales)
|  |  | 6. Realizar informe trimestral de todas la redes sociales y foro. | Captura de pantalla de estadísticas por redes sociales. Captura de pantalla del https://catastro.proboards.com/
24. Diseñar, diagramar los materiales impresos y digitales. | Porcentaje de diagramación de materiales. | 100% | 1. Definir las necesidades. | Informe diagnóstico. | Dpto. Comunicación (R todas las áreas funcionales de la DGCN (P)
|  |  | 2. Asignar los responsabilidades. | Listado del personal asignado.
|  |  | 3. Elaborar esquema de trabajo. | Esquema elaborado.
|  |  | 4. Elaborar diseño. | Diseño elaborado.
5. Realizar la revisión y la corrección.
|  |  | 6. Solicitar impresión o publicación. | Comunicación de solicitud.
25. Interactuar con los ciudadanos que acuden a la institución en busca de información o servicio. | Porcentaje de ciudadanos que realizan solicitud de Información. | 100% | 1. Realizar registro y control de la entrada y salida de los usuarios. | Listado de control de asistencia de los usuarios. | Dpto. Comunicación (R) Usuarios (P)
2. Ofrecer información y orientación a los usuarios.
|  |  | 3. Notificar y solicitar la autorización para el acceso de usuarios a las diferentes áreas de la institución. | Informe del sistema de visitas.
26. Realizar la Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencia. | Porcentaje de denuncias quejas y sugerencias realizadas. | 100% | 1. Recolectar los formularios de los buzones. | Informe de los resultados. | Dpto. Comunicación (R) todas las áreas funcionales de la DGCN (P)
2. Analizar y realizar informes.
3. Dar seguimiento a la aplicación de acciones correctivas y retroalimentación a los colaboradores por parte de las áreas afectada.

## OAI T4
4
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
1. Cumplir con el indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04. | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley Núm. 200-04. | 100% | 1. Asistir y tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía de acuerdo a la Ley 200-04. | A) Formulario solicitud de información. | OAI (R) Unidades Organizativas (P)
|  |  | 2.Administrar el Portal de Transparencia Institucional. | B) Formulario referimiento solicitud de información.
|  |  | 3.Validar las información a cargar en el Portal. | C) Comunicación de la solicitud requerida.
|  |  | 4. Socializar las informaciones y solicitudes de la DIGEIG. | D) Reporte del Sistema de la DIGEIG.
2. Ejecutar las actividades para fomentar los valores éticos y la transparencia establecidos en el Código de Ética Institucional. | Porcentaje de actividades ejecutadas. | 100% | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública. | A) Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | OAI (R) Unidades Organizativas (P)
|  |  | 2. Divulgar el Código de Ética de la DGCN. | B) Socialización del Código de ética
3. Ejecutar actividades de reinducción para fomentar los valores y normas institucionales. | Cantidad de actividades ejecutadas. | 1 | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de modelar los valores institucionales. | A) Registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. | OAI (R) Unidades Organizativas (P)

## ATENCIÓN AL USUARIO T4
PLAN OPERATIVO 2023- T3
Atención al Usuario
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
13. Realizar la recepción de solicitudes de los servicios Catastrales. | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas. | 100% | 1. Recibir y validar los documentos conforme con los requisitos establecidos. | Sistema de Información Catastral (SIC). | Centro de Atención al Usuario (R) VAL (P) DC (P) CON (P) DG (P)
2. Registrar la solicitud en el SIC.
3. Escanea la documentación y tramitar al departamento correspondiente.
4. Notificar al usuario cuando el servicio este listo.