## POA 2024
PLAN OPERATIVO 2024
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Alinear sistemas y procedimientos de gestión de los Recursos Humanos, que nos permita contar con un personal calificado, motivado y comprometido con el lineamiento estratégico institucional.
2. Estandarización de los procesos de Tecnologías de la Información.
3. Mejora de los procesos de Planificación interna para el logro de los objetivos estratégicos, enfocando las labores individuales a resultados colectivos.
4. Adecuar la estructura y las labores de las áreas, facilitándolas y mejorándolas con condiciones y herramientas adecuadas.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Eficientísimo el proceso de planificación institucional, automatizando el monitoreo y evidenciando los resultados de las labores de las áreas, información disponible y de fácil acceso.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma | [12 empty] | Recursos
[6 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | Cuentas | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | RD$ | US$
1. Implementación del Manual de Organización y Funciones de la DGCN. | Cantidad de áreas organizativas implementadas | 4 |  |  | PyD (R) RRHH (I) Áreas Funcionales (I) | bar: T-II 4 to T-II 6
|  |  | 1. Elaborar Informe de la Implementación del Manual de Organización y Funciones de la DGCN. | A) Matriz de Plan de implementación según el área seleccionada | [13 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 6
B) Informe de impacto de implementación del Manual de Organización y Funciones de la DGCN | bar: T-II 4 to T-II 6
2. Realización de Auditoría interna sobre el cumplimiento de Políticas, Procesos y Procedimientos. | Cantidad de auditoría realizadas | 1 | 1. Elaborar el Cronograma de Auditoría. | A) Cronograma del programa de auditoría de las actividades. | PyD (R) Unidades Organizacionales de CN (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-III 9
|  |  | 2. Realizar la identificación de las Políticas, procesos y procedimientos objeto de la auditoría. | B) Matriz de Identificación del levantamiento de información. | bar: T-III 7 to T-III 9
|  |  | 3. Realizar la Ejecución de la Auditoría. | C) Matriz de levantamiento de información de ejecución de auditoría. | bar: T-III 7 to T-III 9
|  |  | 4. Elaborar Informe de Resultados. | D) Informe final de resultados, elaborado. | bar: T-III 7 to T-III 9
|  |  | 5. Realizar seguimiento a mejoras identificadas. | E) Plan de mejora, implementado. Matriz de levantamiento de información. | bar: T-III 7 to T-III 9
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL(2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos de los inmuebles que conforman el territorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Dirección, desarrollando mecanismos de acceso a la información catastral desde cualquier punto del país.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 |  | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma |  | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | Cuentas | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | RD$ | US$
3. Integrar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Ayuntamiento Municipio Santiago y Dirección General de Impuestos Internos) | Porcentaje de información integrada | 80% | 1. Solicitar las informaciones a las Instituciones determinadas. | A) Comunicaciones o correos solicitando la información. | Geomática (R) Sub-Dirección Técnica (I) DFyAC (I) CAR (I) VAL (I) PyD (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 2. Analizar las informaciones catastrales recibidas. | B) Matriz de relación de informaciones de interés para el Catastro Nacional. Informe de análisis sobre la información recibida.
|  |  | 3. Realizar el proceso de integración de capas de información según procedimiento que aplique. | C) Base de Datos Catastral con la información integrada (visor Geográfico).
4. Desconcentración de los servicios hacia las Direcciones Regionales | Porcentaje de avance de implementación. | 65% | 1- Elaborar diagnóstico de situacional de las Direcciones Regionales con relación a los servicios | A) Informe diagnóstico | CSU (R) Áreas Funcionales (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-II 6
|  |  | 2- Plan de inducción al personal de servicios de las Direcciones Regionales | B) Matriz de Plan de Inducción | bar: T-I 1 to T-II 6
|  |  | 3-Identificar oportunidades de mejora según los servicios seleccionados | C) Informe de implementación | bar: T-I 1 to T-II 6
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN
OBJETIVO GENERAL (1.1): Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa, que fortalezcan y posicionen la imagen de la Dirección General del Catastro Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Dar a conocer a la población la trascendencia que tiene el Catastro Nacional en los proyectos que realiza el gobierno central en todo el territorio nacional.
2. Implementar estrategias para fortalecer el conocimiento que tienen los colaboradores respecto de los procesos que se llevan a cabo en esta dirección general.
3. Fortalecer el vínculo que tiene el Catastro, con otras instituciones afines, con el objetivo de convertirse en un soporte importante para el desarrollo social y económico del país.
RESULTADO ESPERADO (1.1.1): Posicionada la imagen institucional ante la ciudadanía que conoce el uso multipropósito de la información catastral y la trascendencia de esta, para el desarrollo social y económico del país.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 |  | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma |  | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | Cuentas | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | RD$ | US$
5. Implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Porcentaje de actividades realizadas | 10% | 1. Elaborar un documento institucional con información sobre: (Catastro Multipropósito). | A) Presentar los avances y Documento PDF ya terminado. | Comunicación (R), AyF (I). | bar: T-III 7 to T-IV 12
N/A | bar: T-III 7 to T-IV 12
6. Implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Porcentaje de avance de la implementación del modelo de gestión. | 60% | 1. Continuar con la aplicación de la política de comunicación interna. | B) Informe de las iniciativas | Dpto. Comunicación (R), AyF (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Difundir felicitaciones a los equipos por los resultados obtenidos, además de otros contenidos de interés a todo el personal | C) Captura de pantallas de las difusiones, y las respuestas recibidas.
|  |  | 3. Realizar el Informe sobre difusiones de información masiva. | D) Correos, Comunicaciones.
7. Producir audiovisuales informativos. | Cantidad de video realizados. | 12 | 1. Elaborar propuesta (Guión) y socializar con los involucrados. | A) Documento en Pdf conteniendo el Guion del Audiovisual | Comunicaciones (R ) AyF (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Realizar las tomas, grabar voz en off, e iniciar la edición del video. | B) Archivos MP4. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 3. Enviar audiovisual para aprobación | C) Difusión de video, elaborado. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 4. Difundir por los medios disponibles. | D) Capturas de pantalla difusión redes sociales y canal de YouTube, más enlace. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
RESULTADO ESPERADO (4.3 ): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 |  | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma |  | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | Cuentas | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | RD$ | US$
8. Realizar actualización y Conservación de los siguientes sectores del Distrito Nacional. Gazcue | Cantidad de bienes inmuebles actualizado | 5000 | 1. Definir cronograma de Actualización y conservación. | A) Matriz con la programación de los Sectores a ser actualizados | CONS (R) GEO (I) Levantamiento y Estudio (I) Sub-Dirección Técnica (I) Dirección FyAC (I) CAR (I) VAL (I) GEO (I) ADyF (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.Socializar Plan y cronograma con las con la Dirección y Subdirección técnica. | B) Minutas de socialización y lista con firma de participantes
|  |  | 3. Preparación de Insumo | C) Plan de trabajo elaborado
|  |  | 4. Verificación en Campo | E) Formularios de Levantamientos, completados.
|  |  | 5. Realizar actualización vectorial y Jurídica | F) Reporte de la Base de datos, actualizada.
6.Actualizar valor de referencia de los inmuebles
9. Implementar Mecanismos de Interoperabilidad Institucional. (Ayuntamiento Municipio Santiago y Dirección General de Impuestos Internos) | Porcentaje de avance de procesos de interoperabilidad | 80% | 1. Recibir y enviar solicitud. | A) Correos y comunicaciones de solicitud para el intercambio de información. | DIS(R) TIC (I) PYD (I) DJ (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.Identificar y mitigar posibles riesgos de interoperabilidad. | B) Informe de riesgos. Comunicación de convocatoria a reuniones.
|  |  | 3. Revisar protocolo de Interoperabilidad. | C)Informe de Protocolos a utilizar según política de intercambio de información. Listado de Participantes, Comunicación de convocatoria o correo enviados.
|  |  | 4. Implementación de la interconexión. | D) Reporte de avance de la implementación.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma |  | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | Cuentas | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | RD$ | US$
10. Prestar a los Ciudadanos los servicios de: Expedición de: Certificación de Avalúos de Inmuebles; Certificación de Inscripción de Inmuebles; Certificación de No Inscripción de Inmuebles; Ubicación de Inmuebles por Designación Catastral. | Certificaciones emitidas / Solicitudes de Certificaciones recibidas | 90% | 1. Validar expedientes. | A) Reporte de detalle de solicitudes. Estadísticas trimestrales. | CONSERVACIÓN (R) VAL (R) ILC(R) CART(R) DFYAC (I) Subdirección Técnica (I) | [12 empty] | N/A
3. Realizar procesamiento de la información.
4. Realizar Control de Calidad.
11. Elaborar vuelo fotogramétrico de 17 km2 con Drones para la elaboración de ortofotos en los siguientes sectores: La Saona (Bani) El Fundo (Bani) El Mani (Bani) Mirador Norte(Bani) Los Barracones (Bani) | Porcentaje de área cubierta por vuelo aéreo | 80% | 1-Realizar la planificación de vuelo | A)Plan de trabajo elaborado | GEO (R) DFyAC (I) A y F (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2-Realizar el Vuelo fotogramétrico | B) Reporte de Rinex de vuelo
|  |  | 3-Realizar el Postproceso | C) Informe técnicos de avance de los procesamientos de imágenes
|  |  | 4-Elaborar los Mosaicos | D) Reporte de ortofotos (Imágenes ya trabajadas)
|  |  | 5-Ralizar el Almacenamiento | E) Reporte de los datasets rasters de la Geodatabase del Sistema de Información geográfica
12. Inventariar y Valorar los Bienes Inmuebles a nivel Nacional en los siguientes Sectores: Palma Real(DN) Los Mina Norte (SE) Cancino (SE) Mendoza (SE) Ensanches Luperón(DN) Mejoramiento Social(DN) Villa Faro(SE) Villa Duarte(SE) Los tres ojos(SE) Los Frailes Los Trinitarios(SE) Arroyo Manzano(DN) La Isabela(DN) San Diego(DN) Municipio de Santiago (Centro) Municipio de Baní (Centro) Municipio San Francisco Macorís (Centro. | Cantidad de bienes inmuebles catastrados. | 40000 | 1. Elaborar Plan de trabajo apoyado en los datos existentes. | A) Matriz de Planificación o Plan de trabajo, elaborado. | Levantamiento y Estudio (R) ILC (R) DFyAC (I) CAR (I) A y F (I) VAL (I) Subdirección Técnica (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Definir cronograma de levantamiento. | B) Cronograma de levantamiento, elaborado.
|  |  | 3. Socializar Plan y cronograma con las Brigadas y Delegaciones. | C) Informe o Minuta de las reuniones.
|  |  | 4. Realizar Levantamiento de Campo. | D) Formularios de Levantamientos, completados.
|  |  | 5. Enlazar la Cartografía con la de la JI. | E) Informe de la Cartografía, actualizada.
|  |  | 6. Investigar Datos Jurídicos. | F) Ficha de Levantamiento.
|  |  | 7. Incorporar en el sistema la información Levantada. | G) Reporte de la Base de datos, actualizada.
|  |  | 8. Asignar valor. | H) Reporte SIC de Inmuebles Valorados.
13. Actualizar los Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): Peravia , Monte Plata, Sánchez Ramírez San Juan Independencia , San José de Ocoa y Hato Mayor | Número de estudios de mercado locales realizados/actualizados. | 7 | 1. Realizar Investigación previa al levantamiento de campo. | A) Reporte de la investigación, realizada. | VAL(R) Subdirección Técnica (I) DFyAC (I) DAyF (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Realizar Levantamiento de Campo. | B) Informes de los Levantamientos, elaborados.
|  |  | 3. Tabular resultados de la encuesta. | C) Informes de resultados de tabulación de encuestas.
|  |  | 4. Revisar, corregir y validar información de la tabla de valor. | D) Tabla de valor actualizada
|  |  | 5. Remitir índice de precio del municipio a la Dirección Técnica. | E) Informe de Índices de precios por municipio, elaborados.
|  |  | 6. Socializar índice de Precio con los diferentes agentes Inmobiliarios. | F) Convocatorias, Lista de Participantes.
|  |  | 7. Emitir resolución. | G) Índices de precios resultado. Resolución de Índices de Precio, actualizada y aprobada.
14.Elaborar cartografía nivel I en los siguientes sectores del Municipio Santo Domingo Este: Villa Adela( SE) Lotifición del Este (SE) Brisa del Este (SE) Villa Eloísa (ES) Las Flores (SE) | Porcentaje de avance de vectorización | 100% | 1-Identificar y analizar las imágenes aéreas | A) Matriz con la programación de las imágenes aéreas y los sectores | CAR (R) DFyAC (I) Subdirección Técnica (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2-Vectorizar los predios , las manzanas físicas y ejes viales en formato .dwg | B) Reportes o informes de avances del proceso.
3-Control de Calidad
|  |  | 4-Integrar a Geodatabase como cartografía | C) Reporte de la Base de Datos
15. Realizar el Enlace Catastral y Levantamiento de datos Jurídicos de los Bienes Inmuebles en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Centro de San Francisco de Macorís en los siguientes Sectores: Arroyo Manzano(DN), La Isabela(DN) San Diego(DN) La Hondonada (DN) Ensanches Luperón(DN) Mejoramiento Social(DN) Villa Faro(SE) Villa Duarte(SE) Los tres ojos(SE) Los Trinitarios(SE) Centro de San Francisco de Macorís Municipio de Baní (Centro) | Número de manzanas físicas levantadas y enlazadas. | 900 | 1.Aquisición de membresía y cuota anual. | Solicitud de compras, elaboradas. | CAR (R) DFyAC (I) Subdirección Técnica (I) | [12 empty] | 2.2.9 |  | 210000
|  |  | 2. Seleccionar los sectores a trabajar y asignar actividades. | A) Matriz con la programación de los Sectores, elaborada.
|  |  | 3. Normalizar los Datos DraWinG (DWG) de la cartografía. | B) Base de Datos gráfica, elaborada y/o actualizada.
|  |  | 4. Realizar carga capas de parcelarias históricas. | C) Reportes o informes de Avances del proceso.
|  |  | 5. Realizar enlace catastral con los planos de Mensuras. | D) Cartografía, actualizada.
|  |  | 6. Identificar nuevas designaciones a cada uno de los Precios. | E) Reportes o informes de Avances del proceso.
|  |  | 7. Investigar datos Jurídicos de los inmuebles. | F) Ficha de Levantamiento.
|  |  | 8. Realizar control de calidad de la base de datos gráfica. | G) Reporte de la Base de datos, actualizada.
|  |  | 9. Realizar control de calidad a los datos jurídicos. | H) Reporte de la Base de Datos, actualizada.
10. Realizar control de calidad a la información registrada en la base de datos.
|  |  | 11. Realizar la Preparación y creación de mapas. | J) Visores geográficos/ mapas catastrales.
|  |  | 12. Actualizar información gráficas luego del levantamiento de campo. | K) Formularios de Levantamientos, completados.
16. Realizar la Valoración de Inmuebles a nivel Nacional. | Porcentaje de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas. | 80% | 1. Validar expedientes. | A) Reporte de detalle de solicitudes. Estadísticas trimestrales. | VAL(R) Subdirección Técnica (I) DFyAC (I) DAyF (I) | [12 empty] | N/A
2. Realizar levantamiento de campo.
3. Realizar procesamiento de la información.
4. Realizar Control de Calidad.
5. Realizar Informe de Avalúo.
17. Incorporación de inmuebles por solicitud individual. | Porcentaje de inmuebles incorporados ( Inmuebles incorporados / Levantamientos de campo realizados.) | 80% | 1. Validar expedientes. | Reporte de solicitudes por departamento (conservación). | LEV INF. C (R) CON(R) DFyAC (I) Subdirección (I) A y F (I)
|  |  | 2. Clasificificación por Sector y Asignación de Técnico | Matriz de Planificación o Plan de trabajo, elaborado.
|  |  | 3.Aquisición de recolector de datos. | Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.6.5 |  | 851600
|  |  | 4. Realizar levantamiento de campo. | Reporte de citas con estatus inspeccionadas, con fecha.
|  |  | 5. Realizar procesamiento de la información. | Reporte de detalle de solicitudes. Estadísticas trimestrales.
6. Realizar Control de Calidad.
18. Digitalizar Expedientes físicos de los Servicios que ofrece la Institución. | Número de expedientes digitalizados. | 36000 | 1. Depurar documentos a digitalizar. | Reportes de expedientes en el Archivo Central | CON(R) Subdirección Técnica (I) | [12 empty] | N/A.
|  |  | 2. Aquisición de caja para archivo | Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.3.9 |  | 88500
|  |  | 3. Organizar expedientes. | Reportes de expedientes en el Archivo Central | [13 empty] | N/A.
|  |  | 4. Escanear y digitar expedientes en el SIC. | Reportes de expedientes en el Archivo Central | [13 empty] | N/A.
|  |  | 4. Realizar control de calidad. | Reportes de expedientes en el Archivo Central | [13 empty] | N/A.
19. Dar Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). | Porcentaje del cumplimiento del SISMAP. | 90% | 1. Gestionar la calidad y servicios. | A) Plan de Mejora del CAF. Manual de Procedimientos. | DRH (R) DED (I) CAP (I) PyD (I) AyF (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 2. Organizar las funciones de RR.HH. | B) Diagnósticos de la función de RR.HH. Listado de participantes de las diferentes charlas. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 3. Planificar RR.HH. | C) Plantillas Planificación de RR.HH. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 4. Organizar el trabajo. | D) Organigrama de la DGCN. Manual de Cargos. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 5. Gestión del empleo. | E) Resoluciones de los Nombramientos. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 6. Gestionar las compensaciones. | F) Nomina, Escala salarial. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 7. Gestionar el rendimiento. | G) Reporte de Acuerdos por Desempeño. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 8. Gestión del desarrollo. | H) Plan de Capacitación. Listados de participantes en las diferentes Charlas. Informe trimestral. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
20. Realizar Proyección y Pago del Bono por Cumplimiento de Metas. | Porcentaje o número de evaluaciones del desempeño satisfactorias o realizadas | 100% | 1. Realizar la evaluaciones por desempeño en las áreas funcionales. | A) Formularios de Evaluación por Desempeño, Cuadros de Proyección de pago. | DRH (R) Div. Nomina(R) AyF (I) MAP (I) PyD (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-II 6
|  |  | 2. Validar la información recibida y digitalizar las mismas. | B) Expedientes recibidos | bar: T-I 1 to T-II 6
|  |  | 3. Clasificar y separar personal de acuerdo a la calificación obtenida. | C) Relación de Persona, Certificaciones | bar: T-I 1 to T-II 6
|  |  | 4. Remitir a Nóminas el informe de los empleados que aplican para el pago de bono. | D) Relación de Persona, Certificaciones | bar: T-I 1 to T-II 6
|  |  | 5. Solicitar asignación Presupuestaria para Pago del Bono por Desempeño. | E) Comunicación de Solicitud de Presupuesto. | bar: T-I 1 to T-II 6
|  |  | 6. Realizar el Pago del Bono por Desempeño. | F) Nóminas de pago del Bono por Desempeño | bar: T-I 1 to T-II 6
21. Gestionar según solicitud la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo, Traslados de Empleados y Desvinculaciones. | Porcentaje según las solicitudes de la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo, Traslados de Empleados y Desvinculaciones | 100% | 1. Clasificar los empleados de acuerdo al tipo de movimiento o cambio. | A) Relación de empleados por tipo movimiento | DRH (R) MH (I) A y F (I) PRESIDENCIA (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Solicitar certificación de asignación Presupuestaria. | B) Certificación de asignación Presupuestaria
|  |  | 3. Tramitar la No objeción/autorización al MAP. | C) No objeción/autorización del MAP
22. Gestionar y pagar el Subsidio Educativo para: Sede Central y Delegaciones). | Porcentaje de empleados beneficiados con el subsidio. | 90% | 1. Solicitar al personal a través de circular la entrega de documentación requerida. | A) Circular de la documentación requerida al personal. | DRH (R) Div. Nómina (R) AyF (I) SN (I) Áreas Funcionales (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6 to T-III 9
|  |  | 2. Validar datos de documentos depositados. | B) Datos validado (Check lista). | bar: T-II 6 to T-III 9
|  |  | 3. Registrar de datos en el Sistema. | C) Informe del Sistema de datos registrado. | bar: T-II 6 to T-III 9
|  |  | 4. Entregar expedientes a Nómina. | D) Nóminas de pagos. | bar: T-II 6 to T-III 9
|  |  | 5. Recibir, validar y archivar comprobantes de pagos. | E) Expedientes de subsidio educativo. | bar: T-II 6 to T-III 9
|  |  | 6. Archivar expedientes. | F) Expediente archivado | bar: T-II 6 to T-III 9
23. Implementar Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | Porcentaje cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | 65% | 1. Desarrollar actividades preventivas y/o correctivas sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y las situaciones de emergencia. | A) Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades | DRH (R) AyF (I) ARL (I)
|  |  | 2. Identificar y evaluar riesgos en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. | B) Procedimiento de identificación de riesgo en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
|  |  | 3. Elaborar Plan de acción de medidas adecuadas sobre riesgos detectados. | C) Informe avance del plan de acción.
|  |  | 4. Elaborar Plan de emergencia y primeros auxilios. | D) Actividades realizadas con Instituciones vinculadas al tema Ej.: (IDOPPRIL, COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja)
|  |  | 5. Socializar el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales de la DGCN. | E) Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades
|  |  | 6. Aquisición de Medicamento. | G) Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.3.9 |  | 59630
|  |  | 7. Contratación de ser vicio de recarga de extintores. | H) Solicitud de contratación, elaboradas. | [13 empty] | 2.2.7 |  | 50000 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 8. Aquisición de prendas de vestir. | I) Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.3.2 |  | 73500 | bar: T-II 4 to T-II 6
|  |  | 9. Aquisición de Arreglo de flores y coronas. | J) Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.3.1 |  | 112000 | bar: T-I 1 to T-I 3
24. Dar seguimiento a la elaboración y ejecución de los acuerdos y evaluación del desempeño alineados al POA. | Porcentaje de acuerdos elaborados. | 95% | 1. Cargar POA al sistema de evaluación. | A) Acuerdos por Resultado | RRHH (R) MAP (I) PyD (I) Áreas Funcionales (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Registrar acuerdos en el sistema. | B) Reporte de los resultados del sistema de gestión.
|  |  | 3.Dar seguimiento al desempeño del empleado. | C) Resultado de Evaluación por Desempeño
|  |  | 4. Evaluar resultados. | D) Reporte de los resultados del sistema de gestión.
|  |  | 5. Remitir los resultados al MAP. | E) Reporte de los resultados del sistema de gestión.
25. Actualizar Manual de Inducción de la DGCN. | Porcentaje del Manual de inducción actualizado. | 100% | 1. Realizar las modificaciones al Manual de Inducción. | A) Manual de Inducción aprobado. | DRH (R) DED y CAP (I) PyD (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 2. Socializar la actualización del Manual de Inducción. | B) Convocatorias, Lista de Participantes, talleres de socialización. | bar: T-I 1 to T-I 2
26. Implementar el programa de Capacitación y Desarrollo del personal. | Porcentaje ejecución del programa. | 75% | 1. Realizar proceso de levantamiento de las capacitaciones. | A) Informe de levantamiento | Div. Evaluación de Desempeño y Capacitación (R) INAP (I) DAF (I) CAPGEFI (I) ITLA (I) INFOTEP (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Realizar proceso de análisis y validación. | B) Informes de Avances
|  |  | 3. Elaborar y aprobar plan de capacitación. | C) Plan de capacitación aprobado
|  |  | 4.Implementar plan de capacitación. | D) Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado
|  |  | 5. Contratación de servicios de capacitación. | E) Solicitud de servicio, elaborada. | [13 empty] | 2.2.8 |  | 430000
|  |  | 6. Aquisición de alimentación, Contratación de servicios de catering, almuerzo especial, alimentos y bebidas, suministro de alimentos . | F) Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.2.9 |  | 1250000
|  |  | 7. Gestionar el plan de Capacitación y desarrollo de competencias. | H) Plan de Capacitación, Listados de participantes en las diferentes Charlas
27. Elaborar políticas de Equidad de Género. | Porcentaje de la Política de Equidad de Genero Aprobada | 100% | 1. Realizar levantamiento de necesidades. | A) Documentos del Levantamiento. | DRH (R) DED y CAP (I) PyD (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 2. Realizar proceso de análisis y validación. | B) Borrador de la Política | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 3. Socializar políticas de Equidad de Género. | C) Correo, Lista de Participantes, Fotos | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 4. Aprobar políticas de Equidad de Género. | D) Política de Género elaborada y aprobada | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 5. Implementar políticas de Equidad de Género. | E) Informe sobre la Implementación de la política | bar: T-I 1 to T-I 2
28. Realizar el Proceso de afiliación y desafiliación a la distintas ARS de los colaboradores de la DGCN. | Porcentaje de afiliación y desafiliación a la distintas ARS de los colaboradores de la DGCN. | 100% | 1. Realizar la solicitud al colaborador de los documentos requeridos | A) Listado de requisito y documentos requeridos | Div. Evaluación de Desempeño y Capacitación (R)DRH (P) ARs(I) Áreas funcionales (I) División Nómina (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 2. Realizar la Solicitud a la ARs la afiliación de los colaboradores y su dependientes | B) Comunicación o correo de solicitud, formularios de la Ars | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 3. Realizar a las Ars la afiliación y la desafiliación de los Seguro complementarios | C) Documentos requerido para la solicitud | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 4. Gestionar los reporte de las facturas de las distintas Ars a final de cada mes. | D) Facturas solicitadas | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 5.Remitir reporte a la División de Nómina los documentos enviados a las Ars para hacer los descuentos correspondiente al colaborador. | E) Reporte remitido a la División de Nómina | bar: T-I 1 to T-I 2
29. Gestionar y tramitar la Pensión del Personal que cumple con los requisitos según Ley 379 y haga su solicitud. | Porcentaje del personal que cumpla con los requisitos para la gestión de la Pensión según ley 379 | 100% | 1. Identificar el personal que cumple con los requisitos establecidos para pensión y jubilación | A) Matriz de información | DRH (R) DIDA (I) DJP(I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 2. Notificar al personal la tramitación por ante la DIDA, la solicitud de traspaso a la ley de Reparto (379). | B) Comunicaciones | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 3. Tramitar el expediente a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. | C) Oficio de Remisión a DGJP | bar: T-I 1 to T-I 2
30. Actualizar el sistema de ponchado del personal en las Direcciones Regionales de Santiago y San Francisco. | Cantidad de sistema de Ponchado Instalado en la delegaciones. | 2 | 1- Adquisición de los Reloj de Ponchado | A) Solicitud de Compra, Orden de Compra | Div. Nómina (R) DRH (I) TIC(I) AyF (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2- Conectarlo a la Red | B) Reporte del sistema
|  |  | 3- Registrar a los Usuarios | C) Reporte de Usuario registrado
4- Reporte del Sistema de Ponchado
31. Realizar registro de Licencia de embarazo en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) | Porcentaje de Licencias registradas en el sistema de la SISALRIL | 100% | 1- Realizar la remisión del formulario de embarazo a las empleadas | A) Formulario lleno | Div. Nómina (R) DRH (I) Áreas Funcionales (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 2- Registrar el formulario en la SiSARIL debidamente firmado y sellado por el doctor | B) Reporte del sistema | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 3- llevar control de lo reportado y pagado en el sistema de la SISARIL | C) Informe de Licencias médicas | bar: T-I 1 to T-I 2
32. Elaboración de los reportes del Indicador de Eficacia presupuestaria en el SIGEF | Porcentaje de cumplimiento del Indicador | 90% | 1. Realizar Informes de Meta Física Financiera en el sistema | A) Reporte del Sistema del Sigef. | PyD (R) DFyAC (I) DAyF (I) | [12 empty] | N/A
33. Elaboración Plan de estadísticas institucionales | Porcentaje del Plan de fortalecimiento de estadísticas Institucionales | 60% | 1. Elaborar Metodología para la formulación del Plan Estadístico | A) Metodología de formulación elaborada. | PyD (R) Unidades Organizacionales de CN (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.Evaluar los datos que necesitan ser recolectados por la institución | B) Matriz de variables y datos para la elaboración de estadísticas.
|  |  | 3. Documentar Plan Estadístico Institucional | C) Propuesta de Plan Estadístico Institucional
|  |  | 4. Realizar socialización con las áreas involucradas. | D) Listado de Participantes
|  |  | 5. Implementar Plan Estadístico aprobado. | E) Informe de Avance de la implementación del Plan. | bar: T-IV 10 to T-IV 11
|  |  | 6.Elaborar los informes de las estadísticas catastrales | F) Informes Estadísticos Institucionales Trimestrales
34. Elaboración del Plan Operativo Anual. | Número de unidades organizativas con POA elaborados. | 8 | 1. Recibir propuesta de productos de las diferentes áreas de DGCN. | A) Matrices de las diferentes áreas. | PyD (R) Unidades Organizacionales de CN (I) DPD (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Revisar y validar los productos propuestos según la información enviada | B) Formularios de los nuevos Productos.
|  |  | 3. Elaborar POA consolidado. | C) Matriz del Plan Operativo consolidado.
4. Gestionar aprobación.
|  |  | 5. Registrar en el Kristhal del MH. | D) Reporte de registro en el sistema
35. Elaborar Anteproyecto de Presupuesto Institucional. | Anteproyecto de Presupuesto elaborado. | 1 | 1. Realizar levantamiento de necesidades. | A) Documentos del Levantamiento. | PyD (R) AyF (I) DG (I) Unidades Organizativas MH (I) DGIP (I) DIGEPRES (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Elaborar proyecciones de gastos de acuerdo al Plan de Compras. | B) Matriz de la Proyecciones.
|  |  | 3. Realizar socialización con las unidades organizativas. | C) Convocatoria, Lista de participante.
|  |  | 4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto. | D) Anteproyecto de Presupuesto, elaborado.
|  |  | 5. Remitir a DIGEPRES vía MH. | E) Acuse de Remisión.
36.Elaboración del informes de Monitorear y Evaluación del POA | Cantidad de informes de monitoreo elaborados. | 4 | 1. Completar las planillas con las informaciones de avance | A) Informe de Monitoreo y evaluación PT. | PyD /DO (R) Unidades Organizativas (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Recopilar y validar los medios de verificación. | B) Informe remitidos de las diferentes áreas.
|  |  | 4. Elaborar informe de monitoreo. | D) Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH.
|  |  | 5. Remitir informe de Monitoreo a las áreas correspondientes. | E) Informe de monitoreo del POA, aprobado.
37. Elaborar Memorias Institucionales | Porcentaje obtenido en el indicador de elaboración de memorias | 100% | 1. Solicitar a las áreas funcionales los resultados obtenidos en el período en cuestión. | A) Correo o comunicación solicitándoles a las diferentes áreas las informaciones requeridas. | PyD /DO (R) Unidades organizativas (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 2. Revisar y validar los Datos suministrados. | B) Las informaciones remitidas por las diferentes áreas. | bar: T-II 6
|  |  | 3. Elaborar Memoria semestral consolidado a partir de los lineamientos del MIPRE | C) Borrador de la Memoria. | bar: T-II 6
|  |  | 4. Elaborar documento preliminar. | D) Memoria Anual, elaborada. | bar: T-II 6
|  |  | 5. Gestionar aprobación y firma de la Dirección General. | E) Memoria aprobada y firmada. | bar: T-II 6
|  |  | 6. Carga oportuna de la memoria | F) Captura de pantalla del Sistema de Administración de Memorias Institucionales y/o Reporte de Puntuación obtenida en el indicador de elaboración de memorias. | bar: T-II 6
|  |  | 7. Registro de logros relevantes en la plataforma de Administración de Memorias | G) Captura de pantalla del Sistema de Administración de Memorias Institucionales y/o Reporte de Puntuación obtenida en el indicador de elaboración de memorias. | bar: T-II 6
|  |  | 8-Cumplimiento de lineamientos de formatos | H) Correo de aprobación y/o Reporte de Puntuación obtenida en el indicador de elaboración de memorias. | bar: T-II 6
|  |  | 9-Presentación de los capítulos establecidos | I) Reporte de Puntuación obtenida en el indicador de elaboración de memorias. | bar: T-II 6
|  |  | 10. Remitir al MH | J) Comunicación de la Remisión de la Memoria al MH. | bar: T-II 6
38. Elaborar e Implementar la Carta de Compromiso de la DGCN y evaluar resultados. | Porcentaje de cumplimiento de servicios comprometidos. | 90% | 1. Implementar compromisos de calidad asumidos. | A) Carta Compromiso, elaborada. | PyD (R) Áreas funcionales de la DGCN (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-IV 12
|  |  | 2. Realizar mediciones trimestrales de seguimiento. | B) Matriz de indicadores de cumplimiento, elaborados. | bar: T-IV 12
|  |  | 3. Elaborar y socializar informe de evaluación. | C) Informes semestrales de evaluación. | bar: T-IV 12
|  |  | 4. Identificar posibles mejoras en los servicios. | D) Matriz Plan de Mejora, elaborada. | bar: T-IV 12
39. Apoyar y dar seguimiento a la consultoría de Desarrollo del Sistema de Información Geográfica. | Porcentaje de avance de la consultoría | 100% | 1. Realizar reuniones de seguimiento con los consultores y la Unidad Ejecutora. | A) Correos e Informes de cumplimiento. | PyD (R) Áreas funcionales de la DGCN (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Revisar y validar entregables e informes realizados. | B) Realizar el Informes de Conformidad
|  |  | 3. Elaborar informe de aprobación final del proceso. | C) Elaborar el Informes final.
40. Actualización del Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos de la DGCN | Número de áreas con procedimientos documentados. | 5 | 1. Elaborar las políticas y los procedimientos. | A) Borrador de las Políticas y de los Procedimientos. | PyD (R) Áreas funcionales de la DGCN (I) TIC (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 2.Revisar y aprobar las políticas y los procedimientos elaborados. | B) Política y Procedimientos elaborados. | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 3. Socializar las políticas y los procedimientos aprobados. | C) Convocatorias, Lista de Participantes. | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 4.Adecuación de los procesos TIC a los lineamientos de OPTIC. | D) Certificación de la Nortic. | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 5.Analizar y realizar simplificaciones de Procedimientos. | E) Informe con Simplificaciones . | bar: T-I 1 to T-I 3
41. Realización de medición de la satisfacción de los clientes externos. | Cantidad de mediciones realizadas por servicios | 4 | 1. Elaborar Cronograma de Aplicación de Encuesta. | A) Cronograma, elaborado. | PyD (R) TIC (I) CSU (I) COM (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3
|  |  | 2. Realizar Cálculo de la Muestra. | B) Resultado del calculo de la Muestra. | bar: T-I 3
|  |  | 3. Realizar encuestas. | C) Reporte de Encuesta. | bar: T-I 3
|  |  | 4. Tabular resultados. | D) Resultado de Tabulación. | bar: T-I 3
| Porcentaje del Índice de satisfacción ciudadana del Sismap | 90% | 5. Emitir informe de índice de Satisfacción. | E) Informe de Encuesta, aprobado por el MAP. | bar: T-I 3
42. Elaboración de informes de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional. | Cantidad de informes elaborados. | 2 | 1. Elaborar informes de avance semestral. | A) Informe, elaborado. | PyD (R) Áreas Funcionales (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-IV 12
43. Elaboración Plan Estratégico Institucional 2025-2028 | Porcentaje de avance | 100% | 1. Elaborar Análisis del entorno FODA | A) Informes de avance | PyD ( R) Áreas Funcionales (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-IV 12
|  |  | 2.Revisión de la Misión, Visión y Valores Institucional. | B) Documento de la Misión, Visión y los Valores ya Revisado | bar: T-III 7 to T-IV 12
|  |  | 3. Elaborar focos Estratégicos | C) Matriz con los Focos Estratégicos | bar: T-III 7 to T-IV 12
|  |  | 4. Elaborar Objetivos e Iniciativas | D) Documentos con los Objetivos e Iniciativas | bar: T-III 7 to T-IV 12
|  |  | 5. Elaborar Plan Operativo Anual | A) Matrices del POA elaborado | bar: T-III 7 to T-IV 12
44. Elaboración del informe de Estadísticas Catastrales. | Cantidad de Informes de Estadísticas Elaborados. | 4 | 1. Realizar la recopilación de la información | A) Descarga de los reporte del SIC. | P y D (R) Áreas Funcionales (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3
|  |  | 2. Analizar la Base de datos | B) Base de Dato ya modelada. | bar: T-I 3
|  |  | 3. Elaborar los informes de las estadísticas catastrales. | C) Informe de Estadísticas Trimestrales realizado. | bar: T-I 3
|  |  | 4. Publicar las estadísticas catastrales. | D) Informe Publicado en el portal. | bar: T-I 3
45. Dar seguimiento al Sistema de Excelencia y Calidad: (CAF/EFQM). | Porcentaje de áreas funcionales con el proceso implementado. | 100% | 1. Revisar cumplimiento de criterio de Autodiagnóstico. | A) Matriz de Autodiagnóstico año 2022 y 2023 , Informe. | P y D (R) Áreas Funcionales (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 12
|  |  | 2. Elaborar Matriz de Plan de Mejora. | B) Matriz del Plan de Mejora, elaborado. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 12
|  |  | 3. Elaborar Informe de Avance y Final. | C) Informe de Avance y Final, elaborado y firmado por el Director General. | bar: T-II 4 to T-II 6; T-IV 12
46. Realización de levantamiento y evaluación de los controles en los procedimientos | Cantidad de levantamientos realizados | 1 | 1. Remitir matriz a los involucrados | A) correo de remisión | PyD ( R ) Áreas funcionales (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-III 9
|  |  | 2. Identificar oportunidades de mejora y realiza Plan de Evaluación del Control Interno | B) Plan de Evaluación del Interno, aprobado. | bar: T-III 7 to T-III 9
|  |  | 3. Realiza informe de ejecución del Plan y Plan de Acción | C) Informe de ejecución del Plan realizado. | bar: T-III 7 to T-III 9
|  |  | 4. Realizar Informes de seguimiento del Plan de Acción. | D) Informes de seguimiento del Plan de Acción, elaborados. | bar: T-III 7 to T-III 9
47. Coordinación de identificación y Gestión de la matriz de los riesgos operativos. | Cantidad de matrices realizadas por unidades organizativas | 7 | 1. Gestionar y verificar los riesgos existentes | A) Verificar las matrices realizadas. | PyD ( R ) Áreas funcionales (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-II 6
|  |  | 2. Realizar un informe de seguimiento a los riesgos consolidado | B) Informe de seguimiento a los riesgos, realizado. | bar: T-I 1 to T-II 6
|  |  | 3. Socializar resultados. | C) Registro de asistencia, remisión de correos. | bar: T-I 1 to T-II 6
48. Cumplir con el Indicador de Índice de Control Interno del Sistema de Metas Presidenciales. | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales. | 80% | 1. Recolectar Evidencias | A) Evidencias | PyD (R) Áreas funcionales (I) Contraloría general de la República (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Cargar Evidencias | B) Reporte del sistemas con las evidencias cargadas
|  |  | 3. Evaluación de los resultados | C) Puntuación de la Evaluación
49. Revisión y aprobación de las normas técnicas catastrales | Porcentaje de aprobación de las normas técnicas catastrales | 50% | 1. Revisar y adecuar la propuesta de normas técnicas y guía de valoración de inmuebles de características especiales. | A) Documento de Normativa revisado. | PyD (R) Áreas funcionales (I) Contraloría general de la República (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Solicitar socialización en Redes Sociales | B) Correo electrónico, Captura de pantalla de los foros.
|  |  | 3. Solicitar realización de resolución para aprobación de la normativa. | C) Correo electrónico.
50. Gestionar el Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. |  |  | 1 .Implementar metodologías para el manejo de materiales y desechos | A) Informes, charlas, fotos | A y F (R) RRHH(I) PyD (I) Compras (I) Comunicaciones (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6; T-IV 12
|  |  | 2. Divulgar a todo el personal conmemoraciones alusivas al medio ambiente | B) Comunicaciones o correo de la convocatoria para la divulgación del Plan de Media Ambiente, Fotos
|  |  | 3. Realizar compras amigables con el medio ambiente | C) Orden de Compra, solicitud de compra, Material adquirido | bar: T-II 6; T-IV 12
|  |  | 4. Realizar capacitación y simulación relacionado con el medio ambiente | D) Convocatoria a dicha capacitación, Listado de Asistencia, fotos de la simulación. | bar: T-III 7 to T-III 8; T-IV 11 to T-IV 12
|  |  | 5. Elaborar informe de seguimiento sobre la implementación del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente | E) Informe de avance de la implementación. | bar: T-II 6; T-IV 12
51. Tramitar la Correspondencia Institucional a través del Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje del nivel de ejecución de la Implementación del Sistema. | 100% | 1. Recibir, registrar, clasificar y tramitar la correspondencia recibida y producida en la Institución. | A) Reporte de estadísticas. | DC (R) A y F (I ) DC (I) TIC (I) DJ (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Depurar expedientes de archivo desde el 2013 hasta la fecha. | B) Registro de expedientes, archivados.
|  |  | 3. Clasificar los documentos por categoría. | C) Listado de documentos.
|  |  | 4. Digitalizar y escanear los documentos en el Sistema. | D) Reporte de documentos escaneados.
|  |  | 5. Capacitar al personal. | E)Solicitud de capacitación del personal. Registro de participantes. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 6. Elaborar informes sobre expedientes procesados. | F) Informe elaborado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
52. Cumplir con el Sistema de Análisis del Cumplimiento de Las Normativas Contables (SISACNOC) | Porcentaje de cumplimiento de las Normativas Contables. | 100% | 1.Gestionar que las operaciones e informes contables realizados cuenten con los criterios de oportunidad y transparencia. | A) Informe de corte y cierre de operaciones contables según lo establecido en la Norma. | División Financiera(R) A y F (I) Compra (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6; T-IV 12
|  |  | 2.Elaborar los formularios con calidad y consistencia de las informaciones económicas y financieras de la organización. | B) Formularios de la Norma de Corte y Cierre de Operaciones Contables y oficio de remisión. | bar: T-II 6; T-IV 12
|  |  | 3. Registrar la adquisición de activos muebles, inmuebles e intangibles en el SIAB. | C) Reporte del SIAB | bar: T-II 6; T-IV 12
|  |  | 4. Gestionar registros de los activos y pasivos de la institución en el SIGEF. | D) Reporte del SIGEF. | bar: T-II 6; T-IV 12
53. Realizar el remozamiento de las áreas de: A) Sección de Caja B) Área del Centro de Atención al Usuario. C) Oficina de Libre Acceso a la información | 1) Porcentaje de avance de remozamiento de las áreas | 100% | 1) Realizar levantamientos de la necesidades | A) Informe de los levantamientos | Div. Servicio Generales (R) A y F (I) División Financiera (I) Áreas involucradas (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1
|  |  | 2) Estimar costo del trabajo a realizar | B) Ordenes de compras, Solicitud de requerimiento | bar: T-I 2
|  |  | 3) Ejecutar y supervisar los trabajos de readecuación de las diferentes áreas | C) Informes | bar: T-I 2 to T-I 3
|  |  | 4) Elaborar informe de los trabajos realizados | D) Ordenes de compras | bar: T-I 2 to T-I 3
54. Implementar el Plan de Compras 2024 y Elaborar el Plan de Compras 2025. | Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan. | 100% | 1. Recibir Matriz anual de Planificación de Compras de las unidades. | A) Matriz remitida de Planificación del plan de compra de las diferentes áreas | Sección Compras y C contrataciones (R) A y F (I) PyD (I) DG (I) SC (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Elaborar consolidado del Plan de Compras. | B) Matriz del Plan de Compra
|  |  | 3. Gestionar Aprobación. | C) Plan de Compras Aprobado
|  |  | 4. Gestionar la remisión a DGCP. | D) Comunicación de remisión del Plan de Compra, Acuse de recibo.
55. Realizar mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Planta Eléctrica. | Porcentaje del activo fijo adecuado. | 100% | 1.Contratación de servicios de mantenimiento físico del activo (equipos, aires acondicionados, parque vehicular: Neumáticos, lavados de vehiculos, Baterías para vehículos; y planta física). | A) Reporte de mantenimiento, elaborado. | Div. SG (R) Sección Transportación (I) | [12 empty] | 2.2.7;2.2.8; 2.3.5; 2.3.9 |  | 2085720
|  |  | 2. Aqusición de equipos de cocina; muebles y equipo de oficina; Ventiladores,equipos de informatica | B) Solicitud de aquisicición, elaboradas. | [13 empty] | 2.6.1 |  | 734500
|  |  | 2. Aquisición de artículos materiales y ferreros.Productos Electricos y utiles varios. | Solicitud de aquisicición, elaboradas. | [13 empty] | 2.3.1; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 2.3.9; 2.6.5 |  | 1323458
|  |  | 3. Realizar las Adiciones y descargo del activos. | C) Registros de activos fijos. Informe descargos de activos.
56. Realizar la recepción, custodia y administración de materiales. | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas. | 100% | 1. Recibir materiales (Verificar estado y cantidad): Alimentos y bebidas. | A) Ordenes de Compra. | Sección de Suministro (R) | [12 empty] | 2.3.1. |  | 1216280
|  |  | Recibir materiales (Verificar estado y cantidad):Tóner para impresoras o fax, Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras. | A) Ordenes de Compra. | [13 empty] | 2.3.9 |  | 2133519
|  |  | Recibir materiales (Verificar estado y cantidad):material gastables. | A) Ordenes de Compra. | [13 empty] | 2.3.3 |  | 717959
|  |  | Recibir materiales (Verificar estado y cantidad):material gastables: Ceras sintéticas. | A) Ordenes de Compra. | [13 empty] | 2.3.7. |  | 2400
|  |  | 2. Digitar en el sistema. | B) Facturas.
|  |  | 3. Distribuir materiales. | C) Relación y/o formulario de salida de Almacén.
|  |  | 4. Elaborar informe de inventario de los bienes que se encuentran en el almacén. | D) Reporte de Inventario.
57. Realizar mantenimiento e higienización del edificio del Catastro y las Delegaciones. | Porcentaje de necesidades de mantenimiento e higienización cubiertas. | 100% | 1. Realizar estimación insumos de Limpieza. | A) Reportes e Informes. | DSG (R) Todas las áreas funcionales de la DGCN (I)
|  |  | 2. Aquisición de papel de baños y servilletas. | B) Solicitud de aquisición, elaborados. | [13 empty] | 2.3.3 |  | 663200
|  |  | 2. Establecer un cronograma y la distribución del personal por Unidad. | B) Cronograma de distribución, elaborado.
|  |  | 3. Realizar Limpieza en todas las áreas. | C) Informes, Fotos.
58. Coordinar y programar las actividades Financieras de acuerdo al Presupuesto aprobado. | Porcentaje de Cumplimiento de la distribución de los recursos adecuado de la Institución. | 100% | 1. Supervisar y verificar que los documentos de soporte para el pago de los libramientos cumplan con las normas establecidas. | A) Formulario de Verificación. | División Financiera (R) A y F (I) Sección Compra (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Solicitar, controlar y tramitar libramientos asignaciones de fondos y otras operaciones a la Dirección General de Presupuesto. | B) Libramiento, disponibilidad Web.
|  |  | 3. Mantener actualizado el registro Contable e Inventario de Mobiliario y Equipo de la entidad. | C) Listado de activo fijo, actualizado.
|  |  | 4. Coordinar y preparar el Presupuesto de ingreso y egresos de la Institución. | D) Reporte de los Ingresos y egresos, realizado.
|  |  | 5. Preparar los informes financieros relativos al presupuesto que le sean requeridos. | E) Reporte por cuenta y subcuenta, Balance de apropiación presupuestaria, realizada.
59. Prestar los servicios de transportación para las diferentes áreas funcionales de la Institución. | Porcentaje de solicitudes de servicios de transportación realizadas. | 100% | 1. Recibir los requerimientos de las solicitudes de transporte de las diferentes áreas funcionales. | A) Solicitud de transporte, recibidas. | Sección Transportación (R) Áreas Funcionales (I)
|  |  | 2. Aquisición de combustible. | B)Documentos de soporte de compras | [13 empty] | 2.3.7 |  | 5049064
|  |  | 3. Aprobar y asignar vehículo y chofer. | C Solicitud de transporte, aprobadas
|  |  | 4. Realizar servicio al destino solicitado. | D) Ruta de destino.
|  |  | 4. Elaborar la estadística mensual del gasto de combustible. | D) Reporte de combustible mensual, elaborado.
60. Recibir los valores por conceptos de los servicios que ofrece la institución. | Porcentaje de solicitudes recibidas. | 100% | 1. Cumplir con los procedimientos establecidos para la recepción de valores. | A )Informe de cumplimientos. | Sección de Caja (R) A y F (I) División Financiera (I) Auditores Internos (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Llevar control de la recaudaciones. | B) Reporte de los formularios de los servicios ofrecidos.
|  |  | 3. Elaborar reporte correspondientes a las actividades financieras del área. | C) Informe de resultados, elaborado.
|  |  | 4. Realizar los depósitos bancarios por concepto de ingresos percibidos. | D) Recibos de los depósitos, realizados.
|  |  | 5. Recibir reporte mensuales de las recaudaciones de las diferentes delegaciones. | E) Informe de solicitudes de las recaudaciones recibidas.
61. Autoevaluar y dar seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por parte de la (CGR). | Porcentaje de aseveraciones por controles internos, implementadas por Unidades Organizativas. | 100% | 1. Coordinar reuniones de revisión y evaluación de los avances en el Plan Acción. | A ) Plan de Acción. | A y F (R) PyD (I) RR.HH. (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 2. Recopilar las evidencias correspondientes. | B) Documentos evidencias. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 3. Elaborar informe de actualización plan de acción. | C) Informe de Resultados. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
62.Diseñar, publicar Boletín Informativo y Síntesis de Noticias Digital. | Número de boletines y síntesis publicados. | 3 | 1. Seleccionar Información | A) Informe de Selección | Comunicaciones ( R) A y F (I) Todas las áreas funcionales de la DGCN (I) | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
|  |  | 2. Aquisición de Periódicos | B) Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.3.3 |  | 14300 | bar: T-III 7
|  |  | 3. Elaborar diseño | C) Diseño Aprobado | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
|  |  | 4. Realizar difusión | D) Capturas de pantalla de la difusión, más enlace. | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
63. Interactuar en las redes sociales de la institución con los ciudadanos. | Porcentaje de interacciones en la redes sociales | 100% | 1. Seleccionar Información para publicar | A) Programación de publicación en las diferentes redes sociales. | Comunicaciones (R) TIC (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Elaborar diseño de contenido | B) Diseño del contenido Aprobado
|  |  | 3. Mantener actualizada las redes y sección de noticias página web. | C) Reporte de actividad de los medios digitales, colocar captura de tiempo de actividad.
|  |  | 4. Asistir a los usuario vía DM, Messenger, Twitter, y correo institucional. | D) Informe de tiempo de respuesta, (apoyarse de las estadísticas que proporcionan las redes sociales)
|  |  | 5. Realizar informe trimestral de todas la redes sociales y foro. | E) Captura de pantalla de estadísticas por redes sociales. Captura de pantalla del https://catastro.proboards.com/
64. Coordinar y organizar las actividades institucionales (Mes de la Patria y Aniversario). | Número de actividades protocolares realizadas. | 2 | 1. Elaborar programa de actividades. | A) Cronograma de actividades | Comunicaciones (R) Dirección General (I) AyF (I) | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 2. Realizar el diseño de invitaciones, preparación listado de invitados. | B) Diseño Invitación, Listado Participantes. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 3. Aquisición de Banderas | C) Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.3.2 |  | 66552 | bar: T-III 7 to T-III 9
|  |  | 4. Aquisición de Arreglo de flores y coronas | C) Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.3.1 |  | 80000 | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 5. Confirmar invitados. | D) Matriz con la confirmación de los invitados. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 6. Realizar la toma de fotos. | E) Fotos, videos. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 7. Realizar la redacción y la publicación de Notas de Prensa. | F) Notas de Prensa. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
65. Diseñar, diagramar los materiales impresos y digitales. | Porcentaje de diagramación de materiales. | 100% | 1. Definir las necesidades. | A) Informe diagnóstico. | Dpto. Comunicación (R) todas las áreas funcionales de la DGCN (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Asignar los responsabilidades. | B) Listado del personal asignado.
|  |  | 3. Elaborar esquema de trabajo. | C) Esquema elaborado.
|  |  | 4. Elaborar diseño. | D) Diseño elaborado.
5. Realizar la revisión y la corrección.
|  |  | 6. Solicitar impresión de material promocional o publicación | E) Comunicación de solicitud o | [13 empty] | 2.3.3 |  | 20000 | bar: T-III 7 to T-III 9
66. Operar la central telefónica y realizar labores de recepción e información de la ubicación de las áreas a los visitantes | Porcentaje de visitantes atentados | 100% | 1. Realizar registro y control de la entrada y salida de los usuarios. | A) Informe del sistema de visitas. | Dpto. Comunicación (R) Todas las áreas funcionales de la DGCN (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Notificar y solicitar la autorización para el acceso de usuarios a las diferentes áreas de la institución. | B) Informe del sistema de visitas.
|  |  | 3. Recibir y transferir llamadas telefónicas a las diferentes unidades | C) Llamadas telefónicas registradas
67. Realizar la Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencia. | Porcentaje de denuncias quejas y sugerencias realizadas. | 100% | 1. Recolectar los formularios de los buzones. | A) Formularios de la encuestas llenos | Dpto. Comunicación (R) todas las áreas funcionales de la DGCN (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Analizar y realizar informes. | B) Informe de los resultados y formularios recolectados.
|  |  | 3. Dar seguimiento a la aplicación de acciones correctivas y retroalimentación a los colaboradores por parte de las áreas afectada. | C) Respuestas de seguimiento los colaboradores por parte de las áreas afectada.
68. Implementar Gobierno Electrónico (ITICGE). | Porcentaje de Avance de Gobierno Electrónico. | 90% | 1. Implementación de las TIC. | A) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional. | TIC y dependencias (R)) OAI (I) COM (I) Ay F (I) Py D (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-IV 12
2. Implementación de E-GOB. | bar: T-IV 12
|  |  | 3. Desarrollo de e-servicios. | B) Portal institucional. | bar: T-IV 12
|  |  | 4. Implementación del Gobierno abierto y E-participación. | C) Nóminas publicadas en portales de transparencia. | bar: T-IV 12
69. Administrar los perfiles de usuarios de la red y los sistemas de información e identificar infracciones y amenazas de seguridad. | Porcentaje de actividades ejecutadas para garantizar la seguridad tecnológica | 100% | 1. Crear, modificar y otorgar perfiles y privilegios de usuarios de la red y los sistemas de información | A) Registros de perfiles de usuarios y Registrodeaccesoyeliminación de usuarios | TIC (R)
|  |  | 2. Velar por la seguridad de las informaciones a través de los controles de acceso al sistema. | B) Reporte de control de acceso: correos emitidos por el servidor de antivirus en donde semanalmente reporta las actividades, Comunicado remitido por los fabricantes de los softwares que poseemos. Correos solicitando la instalación y configuración.
|  |  | 3. Contratación de servicios licencias para uso de tecnologias. | C) Solicitud elaborada. | [13 empty] | 2.6.8 |  | 330000
|  |  | 4. Aplicar y dar seguimiento a las normas referentes al cambio periódico de las claves de los usuarios de la red y los sistema | C)Informes de registro de claves cambiadas
70. Realizar los soportes informáticos a usuarios internos y externos. | Porcentaje de soportes realizados. | 100% | 1.Recibir de solicitudes. | A) Solicitudes, reportes de casos y requerimientos solucionados. | DOT (R) AyF (I)
|  |  | 2.Dar asistencia técnica a los usuarios. | B) Reporte de asistencia realizada.
|  |  | 3.Dar mantenimiento a los equipos: Aquisición de materiales informaticos, materiales de tecnologia; Cable de redes | C) Reporte de mantenimiento de equipos.Solicitud de compras, elaboradas. | [13 empty] | 2.3.7; 2.3.9 |  | 289368
71. Mantener, actualizar y mejorar la página Web de la DGCN. | Porcentaje de Mejoras y Revisiones Realizadas según los Requerimientos. | 100% | 1. Realizar revisión periódica de la Página Web. | A) Informes de avances, realizados. | DOT (R) P y D (I) COM (I) DT (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 2. Realizar ajustes/cambios según requerimientos. | B) Reporte del sistema, actualizado. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 3. Gestionar la remisión a DGCP. | C) Acuse de recibo. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
72. Mantener, actualizar y mejorar los aplicativos de sistemas de la Intranet Institucional. | Porcentaje de aplicativos de sistemas con mantenimiento, actualización o mejora realizado. | 100% | 1. Levantar información sobre las necesidades de los usuarios. | A) Solicitudes de requerimientos. | DIS (R) PyD (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 2. Realizar pruebas de las aplicaciones desarrolladas con los usuarios | B) Informe de avance | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 3. Enlazar aplicaciones al Intranet. | C) Informe de avance | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 4.Implementación: Plan, matriz de riesgos, capacitación o inducción | D) Informe de cambios según los requerimientos.( Incluido en el informe de avance). Listado de Participantes, reportes de sistemas. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 5. Actualizar o crear manual de usuario | E) Manual de usuario modificado. | bar: T-I 1 to T-I 3; T-IV 10 to T-IV 12
73. Actualizar el Plan de Contingencia TIC. | Porcentaje Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado. | 100% | 1.Revisar y mejorar el manejo de los riesgos. | A) Informe de resultados de la mejoras. | TIC (R)) A y F (I) P y D (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | 2. Actualizar el Plan de Gestión de Riesgos. Concientizar periódicamente a los demás colaboradores sobre su importancia. | B) Lista de asistencia, comunicación o correo de convocatoria | bar: T-II 6; T-IV 12
|  |  | 3.Actualizar la Resolución de Conformación del Comité Continuidad (CONTI). | C) Resolución aprobada. | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | Solicitar redundancia de ISP | D) Solicitud e Implantación | bar: T-II 4 to T-II 6
|  |  | 4. Revisar y mejorar Plan de Continuidad de negocios (BCP). | E) Informe de resultados de la mejoras. | bar: T-II 6; T-IV 12
74. Mantener en Funcionamiento la Emisión de Servicios Catastrales con Firma Digital. | Porcentaje de avance de los mantenimiento a los servicios con firma digital. | 100% | 1. Realizar ajustes/cambios según requerimientos. | A) Solicitudes de requerimientos. | TIC (R) A y F (I) P y D (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.Configurar firma digital. | B) Informe de configuración elaborado.
|  |  | 3. Realizar entrenamiento a los usuarios. | C) Listado de Participantes.
|  |  | 4. Realizar informe. | D) Informe de impacto de la firma digital.
75.Desarrollar aplicativo de sistemas: *Activos Fijos | Porcentaje de avance de desarrollo | 100% | 1.Determinación de los requerimientos (hardware y software | A) Minutas, Correos e Informe de Avance. | DIS (R) PyD (I) DIVF (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.Realizar estudio de factibilidad | B) Incluido en el informe de avance
|  |  | 3. Análisis costo – beneficio del aplicativo de sistema. | C) Incluido en el informe de avance
|  |  | 4.Diseñar aplicativo de sistemas | D) Incluido en el informe de avance
|  |  | 5. Realizar pruebas y mejoras | C) Incluido en el informe de avance. Reporte del Sistema.
|  |  | 6.Implementación: Plan de implementación, matriz de riesgos, capacitación o inducción | D)Incluido en el informe de avance Listado de Participantes.
|  |  | 7.Realizar informe final | E) Informe de final de desarrollo de aplicativos de sistemas.
76. Controlar el funcionamiento de la base de datos de la institución | Porcentaje de actividades realizada para el correcto funcionamiento de la base de datos. | 100% | 1.Realizar verificaciones periódicas de los usuarios que ingresan a las Bases de Datos | A) Registro de usuarios que ingresan a la base de datos | DOT (R) AyF (I)
|  |  | 2. Verificar la conectividad del servidor de las Bases de Datos, periódicamente | B)Informe de datos verificados
|  |  | 3. Realizar control de copias de seguridad de la información sensible de la institución. | C) Informes realizados por el sistema de respaldos.
77. Elaborar acuerdos interinstitucionales identificados y/o solicitados por las áreas. | Porcentaje de solicitudes elaboradas | 100% | 1. Elaborar borrador del Acuerdo | A) Borrador de acuerdo elaborado | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (I) , Dirección Técnica (I) Dpto. de PyD (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Realizar la Revisión interna de los acuerdos | B) Comentarios y sugerencias de mejora
|  |  | 3. Remitir a la otra entidad para su revisión y aprobación | C) Comunicación o correo de remisión
|  |  | 4. Realizar la firmas de los acuerdos | D) Acuerdo firmado
78. Elaborar y/o revisar las resoluciones y otras normas legales de carácter institucional. | Porcentaje de resoluciones y normas elaboradas y/o revisadas | 100% | 1. Elaborar resolución | A) Resolución elaborada | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (I) , Dirección Técnica (I) Dpto. de PyD (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Revisar, validar y firma de comunicaciones de remisión. | B) Comunicación remitida
|  |  | 3. Remitir al DG para fines de firma y aprobación | C) Resoluciones firmadas por la Máxima autoridad
|  |  | 4. Remitir a las áreas involucradas para su ejecución. | D)Constancia de remisión
79. Elaborar oficios, certificaciones, informes y comunicaciones | Porcentaje de oficios realizados | 100% | 1. Redactar oficios, certificaciones, informes y comunicaciones | A) Documentos elaborados | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (I) , Dirección Técnica (I) Dpto. de PyD (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Revisar, Validar y Firmar | B) Solicitud o oficio realizados
|  |  | 3. Remitir al DG para fines de firma. | C) Documentos elaborados
80. Elaborar y renovar los Contratos de Servicios | Porcentaje de Contratos elaborados y renovados | 100% | 1.Elaborar Contrato | A) Contratos elaborados | Dpto. Jurídico(R) AyF(I), RR.HH (I)
|  |  | 2. Verificar información y documentación requerida, conforme al marco legal. | B) Informes de la verificación
|  |  | 3. Gestionar las firmas requeridas y notarización | C) Contratos Notarizados | [13 empty] | 2.2.8 |  | 18050
|  |  | 4. Remitir al Depto. correspondiente para su tramitación. | D) Remisión por oficio o correo electrónico
81. Realizar la revisión del Reglamento conforme a la Normas Técnicas Catastrales Aprobada. | Cantidad de reglamentos aprobados | 1 | 1.Recibir solicitud de Revisión del reglamento. | A) Comunicación de solicitud | Dpto. Jurídico (R) Dirección Técnica y su dependencia (I) PyD(I) MH(I) Ministerio de la Presidencia (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Verificar información y documentación requerida, conforme a las Normas técnicas aprobada | B) Informes de la verificación
|  |  | 3. Realizar los ajuste al reglamentos de acuerdo a las Normas Técnicas Catastrales | C) borrador del Reglamento.
|  |  | 4. Gestionar la aprobación de la Dirección y las diferentes firmas requeridas | D) Reglamento Aprobado
|  |  | 5. Socialización del Reglamento | E) Comunicación, lista de asistencias, fotos
82. Representar a la institución en actividades y procesos legales que les sean designados y/o requeridos. | Porcentaje participaciones en actividades y/o procesos | 100% | 1. Representar a la entidad en los procesos legales ante los tribunales y/o Instituciones. | A) Comunicaciones, oficios, notificaciones | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (I) Dpto. AyF (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Analizar expediente | B) Informes de análisis
|  |  | 3. Elaborar y depositar escrito ante la entidad correspondiente | C) Conclusiones y/o instancias
|  |  | 4. Elaborar informe | D) Documentos de informes
83. Informe de cumplimiento de las clausula de los convenios interinstitucional | Cantidad de informes elaborados | 2 | 1. Revisar de los convenios vigente | A) Matriz de seguimiento | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (I) Dirección Técnica (I) Dpto. de PyD (I) | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6; T-IV 12
|  |  | 2. Solicitar Informes de ejecución a los responsables | B) Solicitudes enviadas | bar: T-II 6; T-IV 12
|  |  | 3. Analizar y verificar de documentos. | C) Informes remitidos | bar: T-II 6; T-IV 12
4. Elaborar informe y remitir a la Máxima Autoridad. | bar: T-II 6; T-IV 12
84. Recepción, seguimiento y entrega de servicios Catastrales | Porcentaje de solicitudes de servicios completadas | 90% | 1. Recibir y validar los documentos conforme con los requisitos establecidos. | A) Sistema de Información Catastral (SIC). | CSU (R) VAL (I) ILC (I) CON (I) DG (I) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2. Registrar la solicitud en el SIC. | B) Reporte de solicitudes.
|  |  | 3. Escanea la documentación y tramitar al departamento correspondiente. | C) Documentos escaneados
|  |  | 4. Gestionar las respuestas con los áreas involucradas. | D) Correos de seguimiento a áreas, observaciones en el SIC.
|  |  | 5. Realizar y enviar informe de seguimiento. | E) Informe de solicitudes por etapas. Sistema de Información Catastral (SIC). Reporte de solicitud tiempo.
|  |  | 6. Notificar al usuario cuando el servicio este listo. | F) Sistema de Información Catastral (SIC).Reporte de solicitudes.
|  |  | 7. Impresión y entrega de Servicio solicitado. | G) Sistema de Información Catastral (SIC).Reporte de solicitudes.
85. Interactuar con los ciudadanos que acuden a la institución en busca de un servicio. | Porcentaje de ciudadanos que realizan solicitud de Información. | 100% | 1. Ofrecer información y orientación a los usuarios. | A) Encuesta de Satisfacción Ciudadana | CSU (R) Áreas Funcionales (I) | [12 empty] | N/A
86. Cumplir con el indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04. | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley Núm. 200-04. | 100% | 1. Asistir y tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía de acuerdo a la Ley 200-04. | A) Formulario solicitud de información. | OAI (R) Unidades Organizativas (I)
|  |  | 2.Administrar el Portal de Transparencia Institucional. | B) Formulario referimiento solicitud de información.
|  |  | 3.Validar las información a cargar en el Portal. | C) Comunicación de la solicitud requerida.
|  |  | 4. Socializar las informaciones y solicitudes de la DIGEIG. | D) Reporte del Sistema de la DIGEIG.
87. Ejecutar las actividades para fomentar los valores éticos y la transparencia establecidos en el Código de Ética Institucional. | Porcentaje de actividades ejecutadas. | 100% | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública. | A) Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | OAI (R) Unidades Organizativas (I)
|  |  | 2. Contratación de servicios para actividad de integración . | B) Solicitudes de contratación, elaboradas. | [13 empty] | 2.2.9 |  | 250000 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | 3. Divulgar el Código de Ética de la DGCN. | BC Socialización del Código de ética
88. . Ejecutar actividades de reinducción para fomentar los valores y normas institucionales. | Cantidad de actividades ejecutadas. | 4 | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de modelar los valores institucionales. | A) Registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. | OAI (R) Unidades Organizativas (I) | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
18119600
| Revisado Por: |  |  | Aprobado por:
| Anny Reyes Ramírez |  |  | Héctor Pérez M.
| Encargada del Planificación y Desarrollo |  |  | Director General