## Monitoreo T1 2024
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL(2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos de los inmuebles que conforman el territorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Dirección, desarrollando mecanismos de acceso a la información catastral desde cualquier punto del país.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
1 | 1. Integrar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Ayuntamiento Municipio Santiago y Dirección General de Impuestos Internos) | Porcentaje de avance Integrar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. | (Total de Integrar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales / Total programados) *100 | % | A) Comunicaciones o correos solicitando la información. | 80% | 15% | 40% | 20% | 75% | -5% | 93.75% | P | R | Fueron enviadas las comunicaciones solicitando las informaciones requeridas a las diferentes Instituciones | P
2 | 2. Desconcentración de los servicios hacia las Direcciones Regionales | Porcentaje de avance de la desconcentración de los servicios hacia las Direcciones Regionales | (Total de la desconcentración de los servicios hacia las Direcciones Regionales / Total programados) *100 | % | A) Informe diagnóstico | 65% | 12% | 15% | 35% | 62% | -3% | 95.38% | P | R | Fue remitido un informe de diagnóstico.
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL (2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
5 | Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN
OBJETIVO GENERAL (1.1): Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa, que fortalezcan y posicionen la imagen de la Dirección General del Catastro Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Dar a conocer a la población la trascendencia que tiene el Catastro Nacional en los proyectos que realiza el gobierno central en todo el territorio nacional.
2. Implementar estrategias para fortalecer el conocimiento que tienen los colaboradores respecto de los procesos que se llevan a cabo en esta dirección general.
3. Fortalecer el vínculo que tiene el Catastro, con otras instituciones afines, con el objetivo de convertirse en un soporte importante para el desarrollo social y económico del país.
RESULTADO ESPERADO (1.1.1):Posicionada la imagen institucional ante la ciudadanía que conoce el uso multipropósito de la información catastral y la trascendencia de esta, para el desarrollo social y económico del país.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta |  |  | #REF!
3 | 3. Implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Porcentaje de la Implementación de los modelo de Gestión de la comunicación interna. | (Total de actividades realizadas ante la Ciudadanía / Total programados) *100 | % | A)Informe o matriz con la identificación y clasificación del público. | 60% | 19% | 20% | 20% | 59% | -1% | 98.33% | P | P | Fue remitido un informe de cumplimiento de las actividades realizadas. | P
4 | 4. Producir video audio visuales informativos. | Cantidad de video realizados | (Total de video realizados cantidad de difusión / Total programados) *100 | Núm.. | A) Archivos MP4. B) Difusión de video, elaborado. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100% | P | P | Meta cumplida, se realizaron 3 Audiovisuales de diferentes actividades.
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
Resultado Esperado (4.3): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones | P
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta |  |  | P
5 | 5. Realizar actualización y Conservación de los siguientes sectores del Distrito Nacional. Gazcue | Cantidad de la actualización y Conservación de los sectores del Distrito Nacional y Gazcue | Sumatoria de la actualización y Conservación de los sectores del Distrito Nacional y Gazcue | Núm. | A) Matriz con la programación de los Sectores a ser actualizados B) Minutas de socialización y lista con firma de participantes C) Reporte de Manzana actualizado | 1250 | 416 | 416 | 418 | 1250 | 0 | 100% | P | P | Meta superada se realizaron 425 unidades actualizadas y conservadas en el sector de Azcue por encima de lo Planificado en el trimestre para un total de 1,675.
6 | 6. Implementar Mecanismos de Interoperabilidad Institucional. (Ayuntamiento Municipio Santiago y Dirección General de Impuestos Internos) | Porcentaje de solicitudes implementadas en la Institucional del Ayuntamiento Municipio Santiago y Dirección General de Impuestos Internos | (Total solicitudes implementadas en la Institucional del Ayuntamiento Municipio Santiago y Dirección General de Impuestos Internos/ Total programados) *100 | % | A) Correos y comunicaciones de solicitud para el intercambio de información. | 80% | 20% | 35% | 20% | 75% | -5% | 93.75% | P | P | Fueron remitidas las comunicaciones enviadas a las diferentes instituciones solicitándoles las informaciones y los correos de seguimiento debido.
Actividades Rutinarias
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones | P
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta |  |  | P
7 | 7. Prestar a los Ciudadanos los servicios de Expedición de: Certificación de Avalúos de Inmuebles; Certificación de Inscripción de Inmuebles; Certificación de No Inscripción de Inmuebles; Ubicación de Inmuebles por Designación Catastral. | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas. | (Total de solicitudes recibidas por servicios ) / Total programados) *100 | % | A) Sistema de Información Catastral (SIC). | 90% | 30% | 30% | 30% | 90% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. | #REF!
8 | 8. Elaborar vuelo fotogramétrico de 17 km2 con Drones para la elaboración de ortofotos en los siguientes sectores: La Saona (Bani) El Fundo (Bani) El Mani (Bani) | Porcentaje de vuelo fotogramétrico realizado en el km2 17 con Drones para la elaboración de ortofotos | (Total de vuelo fotogramétrico realizado en el km2 17 con Drones para la elaboración de ortofotos ) / Total programados) *100 | % | A)Plan de trabajo elaborado B) Reporte de Rinex de vuelo C) Informe técnicos de avance de los procesamientos de imágenes D) Reporte de ortofotos (Imágenes ya trabajadas) | 80% | 40% | 20% | 20% | 80% | 0% | 100% | P | P | Fue remitido: Plan de trabajo Reporte de Rinex Reporte de Ortofotos Reporte de Avances | P
9 | 9. Inventariar y Valorar los Bienes Inmuebles a nivel Nacional en los siguientes Sectores: Palma Real(DN) Los Mina Norte (SE) Cancino (SE) Mendoza (SE) Ensanches Luperón(DN) Mejoramiento Social(DN) Villa Faro(SE) Villa Duarte(SE) | Cantidad de bienes inmuebles catastrados. | Sumatoria de Bienes e Inmuebles de los Sectores | Núm. | A) Reporte SIC de Inmuebles Valorados. | 6500 | 2590 | 3299 | 611 | 6500 | 0 | 100% | P | P | Meta superada se realizaron 1,375 Cantidad de bienes inmuebles catastrados. por encima de lo Planificado en el trimestre para un total de 7,875 unidades Levantadas. | P
10 | 10. Actualizar los Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): Peravia , | Número de estudios de mercado locales realizados/actualizados. | Sumatoria de los índices de precios realizados | Núm. | A) Borrador de Índice de Precio B) Resolución del Índice de Precio C) Minuta y cronograma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | R | Fue remitida la resolución de la Provincia de Peravia. | P
11 | 11. Elaborar cartografía nivel I en los siguientes sectores del Municipio Santo Domingo Este: Villa Adela( SE) Lotifición del Este (SE) Brisa del Este (SE) Villa Eloísa (ES) Las Flores (SE) | Porcentaje de cartografía elaborada de nivel I en los sectores del Municipio Santo Domingo Este | (Total de cartografía elaborada de nivel I en los sectores del Municipio Santo Domingo Este ) / Total programados) *100 | % | A) Reporte del sistema, Cartografía con los sectores, | 100% | 30% | 35% | 32% | 97% | -3% | 97% | P | T | Meta Lograda | T
12 | 12. Realizar el Enlace Catastral y Levantamiento de datos Jurídicos de los Bienes Inmuebles en el Distrito Nacional: Palma Real, Cansino, Alma Rosa, Mendoza, Gazcue y Altos de Arroyo Hondo | Número de manzanas físicas levantadas y enlazadas. | Sumatoria de manzanas físicas levantadas y enlazadas | Núm. | A) Matriz con la programación de los Sectores elaborada. B) Informes de Avances del proceso. | 225 | 90 | 85 | 50 | 225 | 0 | 100% | P | P | Meta Superada, 101 por encima de lo programado en el POA para un total de 326 manzanas. | P
13 | 13. Realizar la Valoración de Inmuebles a nivel Nacional. | Porcentaje de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas. | (Total de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas/ Total programados) *100 | % | A) Reporte del SIC B) Informe de Estadística | 80% | 99% | 48% | 9% | 52% | -28% | 65% | T | P | Según reporte del SIC. | P
14 | 14. Incorporación de inmuebles por solicitud individual. | Porcentaje de inmuebles inspeccionados. | (Total de datos solicitado generar reporte del SIC / Total programados) *100 | % | A) Reporte del SIC B) Informe de Estadística | 80% | 100% | 100% | 48% | 82.67% | 2.667% | 103.3% | P | P | Meta en Proceso, Según reporte del SIC | P
15 | 15. Digitalizar Expedientes físicos de los Servicios que ofrece la Institución. | Número de expedientes digitalizados. | (Total de expedientes digitados en el SIC / Total programados) *100 | Núm. | A) Reporte del Sistema de Archivo | 9000 | 3012 | 2754 | 3234 | 9000 | 0 | 100% | P | T | Meta Superada por 351 expedientes por encima de lo programado en el POA para un total de 9351 expediente digitalizado. | P
16 | 16. Dar Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). | Porcentaje del cumplimiento del SISMAP. | Sumatoria de acuerdos interinstitucionales de cooperación y colaboración al subsistema de Salud y Seguridad en el trabajo en la Administración Pública (SISMAP) establecidos | Núm. | A) Reporte del MAP con la Puntuación | 90% | 0% | 0% | 84% | 84% | -6% | 93.33% | P | P | Meta lograda. | #REF!
27 | 16. Inspeccionar Inmuebles para emisión de los Certificados de Inscripción Catastral. | Porcentaje de inmuebles inspeccionados. | (Total de datos solicitado generar reporte del SIC / Total programados) *100 | % | A) Confirmación de los datos. B) Formulario de Levantamiento C) Reporte del Sistema D) Ficha técnica actualizada y Plano del Inmuebles E) Reportes del SIC | 90% | 97% | 97% | 69% | 87.67% | -2.333% | 97.41% | P | P | Meta lograda. | #REF!
17 | 17. Realizar Proyección y Pago del Bono por Cumplimiento de Metas. | Porcentaje de evaluaciones del desempeño realizadas. | (Total de evaluaciones del desempeño realizadas / Total programados) *100 | % | A) Formularios de Evaluación por Desempeño, Cuadros de Proyección de pago. B) Comunicación solicitando el pago al MAP | 100% | 10% | 29% | 55% | 94% | -6% | 94% | P |  | Fue enviada al MAP la comunicación con la relación de los servidores, para la aprobación del bono por cumplimiento de meta. | #REF!
18 | 18. Gestionar la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Porcentaje de Nombramientos tramitados acorde a los movimientos ejecutados. | (Total de nombramientos obtenidos acorde a los tramitados/ Total programados) *100 | % | A)Relación de empleados por tipo movimiento. B) Oficio de Remisión. C) Nombramientos. | 100% | 25% | 35% | 35% | 95% | -5% | 95% | P | P | Meta lograda. | #REF!
19 | 19. Implementar Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | Porcentaje cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | (Total de cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN./ Total de actividades programadas) *100 | % | A) Circulares de Convocatoria B) Reportes de Asistencia a las Actividades C) Instrumentos elaborados y aprobado (Formularios, Instructivos, Manuales, etc.) D) Diploma del curso | 65% | 15% | 39% | 10% | 64% | -1% | 98.46% | P | P | Meta lograda. | #REF!
20 | 20. Dar seguimiento a la elaboración y ejecución de los acuerdos y evaluación del desempeño alineados al POA. | Porcentaje de Acuerdos de desempeño alineado al POA elaborados y ejecutados. | (Total de Acuerdos de desempeño alineado al POA elaborados y ejecutados / Total programados) *100 | % | A) Acuerdos por Resultado B) Reporte de los resultados del sistema de gestión. C) Resultado de Evaluación por Desempeño | 95% | 38% | 30% | 26% | 94% | -1% | 98.95% | P | P | Meta lograda. | P
21 | 21. Actualizar Manual de Inducción de la DGCN. | Porcentaje del Manual de inducción actualizado . | (Total del Manual de inducción actualizado) / Total programados) *100 | % | A) Informe de avance de la adecuación de las áreas. | 100% | 30% | 30% | 26% | 86% | -14% | 86% | R |  | Meta en Proceso | P
22 | 22. Implementar el programa de Capacitación y Desarrollo del personal. | Porcentaje de la Implementación del programa de Capacitación y Desarrollo del personal. | (Total de la Implementación del programa de Capacitación y Desarrollo del personal / Total programado) *100 | % | A) Plan de capacitación aprobado, B) Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado. | 75% | 25% | 35% | 15% | 75% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. | #REF!
23 | 23. Elaborar políticas de Equidad de Género. | Porcentaje de la políticas de Equidad de Género elaborada. | (Total de la políticas de Equidad de Género elaborada / Total programado) *100 | % | A) Documentos del Levantamiento. B) Borrador de la Política | 100% | 30% | 35% | 33% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda. | #REF!
24 | 24. Realizar el Proceso de afiliación y desafiliación a la distintas ARS de los colaboradores de la DGCN. | Porcentaje de Proceso de afiliación y desafiliación a la distintas ARS de los colaboradores de la DGCN | (Total de afiliación y desafiliación a la distintas ARS de los colaboradores de la DGCN / Total programados) *100 | % | A) Documentos requerido para la solicitud B) Comunicación o correo de solicitud, formularios de la Ars C)Acción del Personal | 100% | 30% | 23% | 45% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda. | #REF!
25 | 25. Gestionar y tramitar la Pensión del Personal que cumple con los requisitos según Ley 379 y haga su solicitud. | Porcentaje del personal que cumpla para la solicitud de pensión según los requisitos de la Ley. | (Total del personal que cumpla para la solicitud de pensión según los requisitos de la Ley/ Total de actividades programadas) *100 | % | A) Comunicaciones C) Relación del personal | 100% | 15% | 29% | 55% | 99% | -1% | 99% | P | P | Fueron remitidas las comunicaciones a los diferentes colaboradores de la institución. | P
26 | 26. Actualizar el sistema de ponchado del personal en las Direcciones Regionales de Santiago y San Francisco. | Porcentaje de avance en la actualización del sistema de ponchado en las delegaciones | (Total de avance en la actualización del sistema de ponchado en las delegaciones / Total de actividades programadas) *100 | % | A) Solicitud de Adquisición de Dispositivos de Control de Asistencia | 100% | 30% | 30% | 27% | 87% | -13% | 87% | R | P | Meta en proceso, se realizó la solicitud de los relojes biométricos para las delegaciones. | #REF!
27 | 27. Realizar registro de Licencia de embarazo en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) | Porcentaje de registro de Licencia de embarazo realizada en la (SISALRIL) | (Total registro de Licencia de embarazo realizada en la (SISALRIL) / Total programados) *100 | % | A) Formulario lleno B) Reporte del sistema C) Informe de Licencias médicas | 100% | 30% | 28% | 40% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda. | #REF!
28 | 28. Elaboración de los reportes del Indicador de Eficacia presupuestaria en el SIGEF | Porcentaje de la elaboración de los reportes del Indicador de Eficacia presupuestaria en el SIGEF | (Total de los reporte elaborados del Indicador de Eficacia presupuestaria / Total programado) *100 | % | A Capturas de pantalla. C) Informes de Tester. D)Informe de resultado. | 90% | 0% | 0% | 96% | 96% | 6% | 106.7% | P | P | Esto son los resultados del trimestre Octubre-Diciembre 2023 (TIV), en espera de los resultado del TI , 2024. Fue realizado el informe en el SIGEF estamos en espera de la avaluación. | P
29 | 29. Elaboración Plan de estadísticas institucionales | Porcentaje de avance en la elaboración en el Plan de estadísticas Institucional. | (Total de avance en la elaboración en el Plan de estadísticas Institucional/ Total programado) *100 | % | A) Informe de diagnósticos | 60% | 15% | 20% | 23% | 58% | -2% | 96.67% | P | P | Fue trabajado el Informe de Diagnostico. | #REF!
30 | 30. Elaboración del informes de Monitorear y Evaluación del POA | Cantidad de informes de monitoreo elaborados. | Sumatoria de informes de monitoreo elaborados | Núm. | A) Informe remitidos de las diferentes áreas. B)Planillas de Monitoreo de Informes C) Informe de monitoreo del POA, aprobado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda. | P
31 | 31. Apoyar y dar seguimiento a la consultoría de Desarrollo del Sistema de Información Geográfica. | Cantidad de avance de las consultorías | Sumatoria de Cantidades de avance de las consultorías | Núm. | A) Correos e Informes de cumplimiento. B) Realizar el Informes de Conformidad C) Convocatorias, Lista de Participantes. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
32 | 32. Actualización del Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos de la DGCN | Número de áreas con Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos documentados. | Sumatoria de área con Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos documentados.. | Núm. | A) Borrador de las Políticas y de los Procedimientos. B) Política y Procedimientos elaborados. C) Correo de difusión | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | P | P | Fue realizada la Política Gestión del Proceso e Innovación Digital | #REF!
33 | 33. Realizar medición de la satisfacción de los clientes internos y externo. | Cantidad de encuesta de satisfacción de los clientes internos y externo | Sumatoria de la encuesta de satisfacción de los clientes internos y externo | Núm. | A) Cronograma, elaborado. B) Resultado del calculo de la Muestra. C)Resultado del calculo de la Muestra. D)Reporte de Encuesta. E) Resultado de Tabulación. F) Informe final, elaborado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. | P
|  | Porcentaje de la encuesta de satisfacción de los clientes internos y externo. | (Total de la encuesta de satisfacción de los clientes internos y externo/ Total programadas) *100 | % |  | 90% | 0% | 0% | 91% | 91% | 1% | 101.1% | P |  | 91.46% de la medición de la encuesta de satisfacción de los clientes internos y externos. | P
34 | 34. Elaboración del informe de Estadísticas Catastrales. | Cantidad de Estadísticas Elaboradas. | Sumatoria de Estadísticas Elaboradas. | Núm. | A) Informe de Estadísticas Trimestrales. B) Informe Publicado en el portal. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | P | P | Fue realizado y remitido a la Oficina de Libre Acceso a la Información para los fines correspondientes. | P
35 | 35. Coordinación de identificación y Gestión de la matriz de los riesgos operativos. | Número de áreas con Matriz de riesgo identificadas elaboradas | Sumatoria de área con Matriz de riesgo identificadas elaboradas | Núm. | A) Matrices elaborada de la diferentes áreas B) Correo solicitando la información | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0% | 100% | P | P | Fueron remitidas y revisada las diferentes matrices de las áreas. | P
36 | 36. Cumplir con el Indicador de Índice de Control Interno del Sistema de Metas Presidenciales. | Porcentaje de Cumplimiento del Indicador de Índice de Control Interno | (Total del Cumplimiento del Indicador de Índice de Control Interno/ Total programadas) *100 | % | A) Evidencias B) Reporte del sistemas con las evidencias cargadas C) Puntuación de la Evaluación | 80% | 10% | 15% | 50% | 75% | -5% | 93.75% | P |  | Fueron cargadas las Evidencias en el Índice de Control Interno (ICI) , en espera de la puntuación. | P
63 | 49. Revisión y aprobación de las normas técnicas catastrales | Porcentaje de avance en la revisión y aprobación de las normas técnicas catastrales | (Total de avance en la revisión y aprobación de las normas técnicas catastrales / Total programadas) *100 | % | A) Documento de Normativa revisado. B) Correo electrónico, Captura de pantalla de los foros. C) Correo electrónico. | 50% | 8% | 7% | 9% | 24% | -26% | 48% | P | P | Meta lograda, Se realizaron los informes correspondientes al trimestre T3. | P
37 | 37. Revisión y aprobación de las normas técnicas catastrales | Porcentaje de avance en la Revisión y aprobación de las normas técnicas catastrales. | (Total de avance en la Revisión y aprobación de las normas técnicas catastrales/ Total programadas) *100 | % | A) Documento de Normativa revisado. B) Correo electrónico, Captura de pantalla de los foros. C) Correo electrónico. | 50% | 9% | 10% | 30% | 49% | -1% | 98% | P |  | En revisión del Borrador de las Normas Técnica Catastrales, se realizaron varias reuniones. | #REF!
38 | 38. Gestionar el Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. | Porcentaje de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado e implementado. | (Total de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado / Total programadas) *100 | % | A) Política y Procedimiento aprobados y divulgados. B) Borrador de metodologías para el manejo de materiales y desechos. C) Comunicaciones o correo de la convocatoria para la divulgación del Plan de Media Ambiente, Fotos. D) Orden de Compra, solicitud de compra, Material adquirido | 100% | 10% | 40% | 49% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta Lograda | P
39 | 39. Tramitar la Correspondencia Institucional a través del Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje del nivel de ejecución de la Implementación del Sistema. | (Total nivel de ejecución de la Implementación del Sistema / Total programadas) *100 | % | A) Informe trimestral B) Reporte de documentos escaneados. | 100% | 26% | 35% | 38% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta lograda. | T
40 | 40. Realizar el remozamiento de las áreas de: A) Sección de Caja B) Área del Centro de Atención al Usuario. C) Oficina de Libre Acceso a la información | Porcentaje de avance en los remozamientos realizados en las áreas | (Total de avance en los remozamientos realizados en las áreas/ Total programados) *100 | % | A) Informe de los levantamientos B) Ordenes de compras, Solicitud de requerimiento C)Fotos | 100% | 45% | 30% | 20% | 95% | -5% | 95% | P | P | Meta lograda. | P
41 | 41. Implementar el Plan de Compras 2024 y Elaborar el Plan de Compras 2025. | Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan. | (Total de compras realizadas / Total programadas) *100 | % | A) Plan de Compras Aprobado. B) Resumen del PACC C) Informe Mensuales | 100% | 30% | 35% | 33% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda. | #REF!
42 | 42. Realizar mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Planta Eléctrica y la regularización del Sistema Eléctrico. | Porcentaje del activo fijo adecuado. | (Total de activo fijo adecuados/ Total programados) *100 | % | A) Reporte de mantenimiento. B) Registros de activos fijos. | 100% | 28% | 30% | 38% | 96% | -4% | 96% | P | P | Meta lograda. | P
43 | 43. Realizar la recepción, custodia y administración de materiales y suministro. | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas. | (Total de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas/ Total programados) *100 | % | A) Órdenes de Compra B) Facturas C) Reporte de Inventario. | 100% | 26% | 35% | 37% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda.
44 | 44. Realizar mantenimiento e higienización del edificio del Catastro y las Delegaciones. | Porcentaje de necesidades cubiertas. | (Total de activo fijo adecuados/ Total programados) *100 | % | A) Reportes e Informes | 100% | 33% | 33% | 33% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta lograda.
45 | 45. Coordinar y programar las actividades Financieras de acuerdo al Presupuesto aprobado. | Porcentaje de Cumplimiento de la distribución de los recursos adecuado de la institución. | (Total de actividades programadas/ Total programados) *100 | % | A) Formulario de verificación. B) Libramiento, Disponibilidad Web. C) Reporte de los Ingresos. | 100% | 31% | 32% | 34% | 97% | -3% | 97% | P | P | Meta lograda.
46 | 46. Prestar los servicios de transportación para las diferentes áreas funcionales de la Institución. | Porcentaje de solicitudes de servicios de transportación realizadas. | (Total de solicitudes de servicios de transportación realizadas. / Total de requerimientos ) *100 | % | A) Solicitud de transporte. B) Aprobación de la solicitud de transporte C) Ruta de destino | 100% | 30% | 32% | 36% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda.
47 | 47.Recibir los valores por conceptos de los servicios que ofrece la institución. | Porcentaje de solicitudes recibidas. | (Total de servicios que ofrece la institución/ Total programados) *100 | % | A) Informe de cumplimientos B) Reporte de los formularios de los servicios ofrecidos. C) Recibos de los depósitos, realizados. | 100% | 32% | 33% | 33% | 98% | -2% | 98% | P |  | Meta lograda.
48 | 48. Autoevaluar y Dar seguimiento a NOBACI (Normas Básicas de Control Interno CGR). | Porcentaje de aseveraciones por controles internos, implementadas por Unidades Organizativas. | (Total de controles internos implementados por unidades Organizativas/ Total programados) *100 | % | A) Reporte de Puntuación B) Evidencias de acciones cumplidas C) Remisión de Informes al Órgano Rector | 100% | 0% | 0% | 87% | 87% | -13% | 87% | R | P | Estamos en reuniones de seguimiento para actualizar algunos componentes del control interno.
49 | 49. Interactuar en las redes sociales de la institución con los ciudadanos. | Porcentaje de interacciones en la redes sociales. | (Total de interacciones en la redes sociales / Total programados) *100 | % | A) Reporte de actividad de los medios digitales, colocar captura de tiempo de actividad. Publicaciones de contenido en las redes. | 100% | 33% | 35% | 30% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda.
50 | 50. Coordinar y organizar las actividades institucionales (Mes de la Patria ). | Número de actividades realizadas. | Sumatoria de Coordinar y organizar la actividad del mes de la Patria | Núm. | A)Preparar logística para desarrollar actividades. B)Preparar informe sobre el desarrollo de la actividad. C) Fotos de la actividad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda.
51 | 51. Diseñar, diagramar los materiales impresos y digitales. | Porcentaje de diagramación de materiales. | (Total de diagramación de materiales. / Total programados) *100 | % | A) Informe diagnóstico. B) Diseño elaborados | 100% | 30% | 40% | 30% | 100% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
52 | 52. Operar la central telefónica y realizar labores de recepción e información de la ubicación de las áreas a los visitantes | Porcentaje de Interacción en la central telefónica y los usuarios que acuden a la institución.. | (Total desintegración en la central telefónica y los usuarios que acuden a la institución / Total programados) *100 | % | A) Matriz de relaciones de llamada. | 100% | 30% | 30% | 35% | 95% | -5% | 95% | P | P | Meta lograda.
53 | 53. Realizar la Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencia. | Porcentaje de denuncias quejas y sugerencias realizadas. | (Total de denuncias quejas y sugerencias realizadas / Total programados) *100 | % | A) Informe de los resultados. | 100% | 30% | 38% | 29% | 97% | -3% | 97% | P | P | Meta lograda.
54 | 54. Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE). | Porcentaje de avance de Gobierno Electrónico. | (Total de avance de Gobierno Electrónico s / Total de requerimientos) *90 | % | A)Minuta de reunión B)Puntuación del Portal C) Política de Innovación Tecnológico | 90% | 0% | 0% | 53% | 53% | -37% | 58.89% | T | P | Meta en Proceso, Estamos sometiendo nuevos avances para mejorar la puntuación.
55 | 55. Administrar los perfiles de usuarios de la red y los sistemas de información e identificar infracciones y amenazas de seguridad. | Porcentaje de avance de la administración de los perfiles de los usuarios en la red | (Total de avance de la administración de los perfiles de los usuarios en la red / Total de requerimientos) *100 | % | A) Comunicaciones o correos de solicitudes perfiles de usuarios | 100% | 31% | 32% | 34% | 97% | -3% | 97% | P | P | Meta Lograda
56 | 56. Realizar los soporte informático a usuarios internos y externos. | Porcentaje de usuarios atendidos. | Total de usuarios atendidos / Total de requerimientos) *100 | % | A) Matriz de Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 100% | 28% | 33% | 35% | 96% | -4% | 96% | P | P | Meta Lograda
57 | 57. Mantener, actualizar y mejorar la página Web de la DGCN. | Porcentaje de Mejoras y Revisiones realizadas según los requerimientos. | (Total de mejora y revisión realizadas según los requerimientos / total programadas )*100 | % | A) Informe de la solicitudes, requerimientos solucionados. | 100% | 29% | 34% | 30% | 93% | -7% | 93% | P | P | Meta Lograda
58 | 58. Mantener, Actualizar y Mejorar la Intranet Institucional. | Porcentaje de usuarios con intranet implementado. | Total de usuarios con intranet implementado/ * 100 | % | A) Informe de solicitudes, Reportes del sistema. | 100% | 30% | 36% | 33% | 99% | -1% | 99% | P | P | Meta Lograda
59 | 59. Actualizar el Plan de Contingencia TIC. | Porcentaje de Avance de la Actualización del Plan de Contingencia TIC | Total Avance de la Actualización del Plan de Contingencia TIC/ * 100 | % | A) Matriz de cotización sobre los requerimientos a empresas y correo. | 100% | 28% | 32% | 36% | 96% | -4% | 96% | P | P | Metas en Proceso
60 | 60. Mantener en Funcionamiento la Emisión de Servicios Catastrales con Firma Digital. | Porcentaje de emisión por servicios con firma digital satisfactoriamente. | (Total de emisión por servicios con firma digital satisfactoriamente / Total de requerimientos) *100 | % | A) Informe de modificaciones y actualizaciones en el sistema | 100% | 30% | 31% | 36% | 97% | -3% | 97% | P | P | Meta Lograda
61 | 61. Desarrollar aplicativo de sistemas: *Activos Fijos | Porcentaje de Avance en el desarrollo de la aplicación del sistema de activo fijo. | Total de Avance en el desarrollo de la aplicación del sistema de activo fijo./ * 100 | % | A) Informe de los resultados del desarrollo del sistema | 100% | 35% | 28% | 35% | 98% | -2% | 98% | P | P | Metas en Proceso
62 | 62. Elaborar acuerdos interinstitucionales identificados y/o solicitados por las áreas. | Porcentaje de solicitudes elaboradas. | (Total de solicitudes de acuerdo elaboradas / Total programado) *100 | % | A) Borrador documento de acuerdo, elaborado. B) Comunicación o correo de remisión. | 100% | 20% | 45% | 30% | 95% | -5% | 95% | P | P | Meta lograda.
63 | 63. Elaborar y/o revisar las resoluciones y otras normas legales de carácter institucional. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados.. | (Total de expedientes revisados y depurados / Total programado) *100 | % | A) Comunicaciones de solicitud de Resoluciones B) Resolución firmada | 100% | 25% | 30% | 43% | 98% | -2% | 98% | P | R | Meta lograda.
64 | 64. Elaborar oficios, certificaciones, informes y comunicaciones | Porcentaje de oficios, certificaciones, informes y comunicaciones elaboradas | (Total de oficios, certificaciones, informes y comunicaciones elaboradas / Total programado) *100 | % | A) Comunicaciones, oficios elaborados | 100% | 30% | 30% | 36% | 96% | -4% | 96% | P | R | Meta lograda.
65 | 65. Elaborar y renovar los Contratos de Servicios | Porcentaje de Contratos elaborados y renovados. | (Total de Contratos elaborados y renovados / Total programado) *100 | % | A)Contratos elaborados. | 100% | 18% | 55% | 25% | 98% | -2% | 98% | P | P | Meta lograda.
66 | 66. Realizar la revisión del Reglamento conforme a la Normas Técnicas Catastrales Aprobada. | Porcentaje de avance de la revisión del Reglamento conforme a la aprobación de las Normas Técnica | (Total de avance de la revisión del Reglamento conforme a la aprobación de las Normas Técnica / Total programado) *100 | % | A)Documentos elaborados. | 100% | 30% | 33% | 27% | 90% | -10% | 90% | P | P | Estamos en proceso de que el MH nos devuelva el documentos con las correcciones y observaciones de lugar.
67 | 67. Representar a la institución en actividades y procesos legales que les sean designados y/o requeridos. | Porcentaje participaciones en actividades y/o procesos. | (Total de participaciones en actividades y/o procesos / Total programado) *100 | % | A) Informe elaborado sobre la participación en actividades | 100% | 30% | 31% | 32% | 93% | -7% | 93% | P | P | Meta lograda.
68 | 68. Recepción, seguimiento y entrega de servicios Catastrales | Porcentaje de Avance en la recepción y el seguimiento en la entrega de los servicios. | (Total de Avance en la recepción y el seguimiento en la entrega de los servicios / Total de requerimientos ) *100 | % | A) Reporte de solicitudes. B) Documentos escaneados | 90% | 30% | 30% | 30% | 90% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
69 | 69. Interactuar con los ciudadanos que acuden a la institución en busca de un servicio. | Porcentaje de cumplimiento de las Normativas Contables. | (Total de solicitudes de servicios de transportación realizadas. / Total de requerimientos ) *100 | % | A) Encuesta de Satisfacción Ciudadana | 100% | 0% | 0% | 93% | 93% | -7% | 93% | P | P | Meta lograda.
70 | 70. Cumplir con el indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04. | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley Núm. 200-04. | Total de solicitudes atendidas / *100 | % | A) Reporte del Sistema de la DIGEIG. | 100% | 91.5% | 0% | 0% | 91.5% | -8.5% | 91.5% | P | P | Metas en Proceso, Esta es la Calificación de Enero 2024, estamos a la espera de la calificación de Febrero y Marzo 2024
71 | 71. Ejecutar las actividades para fomentar los valores éticos y la transparencia establecidos en el Código de Ética Institucional. | Cantidad de actividades ejecutadas. | Sumatoria de Cantidad de actividades ejecutadas. | % | A) Registro de los participantes - Convocatorias. - Correos electrónicos. | 100% | 30% | 35% | 30% | 95% | -5% | 95% | P | P | Meta lograda.
72 | 72. Ejecutar actividades de reinducción para fomentar los valores y normas institucionales. | Porcentaje de actividades ejecutadas. | (Total de actividades Ejecutadas / Total de requerimientos) *100 | Núm. | A) Hoja de registro de los participantes - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda.
Gráfico de Avance del Trimestre Enero-Marzo 2024
| Revisado Por: |  |  |  |  | Aprobado por:
[13 empty] | Cantidad |  | Porcentaje
[10 empty] | Logrado | 90% | P | 67 | 88% | 93.06%
[10 empty] | Avanzado | 80% | R | 3 | 8% | 4.167%
[10 empty] | No logrado | 70% | T | 2 | 4% | 2.778%
[10 empty] | Total |  |  | 72 | 0% | 100%
| Licda. Anny Reyes Ramírez |  |  |  |  | Héctor Pérez M.
| Enc. del Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | Director General

## Avance del PEI
Avance del Plan Estratégico Institucional 2021-2024
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional | 1. Implementación del Manual de Organización y Funciones de la DGCN. | Planificación y Desarrollo
| 2. Realización de Auditoría interna sobre el cumplimiento de Políticas, Procesos y Procedimientos. | Planificación y Desarrollo
|  |  |  | Resultado del Foco 1 |  |  | #DIV/0!
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales | 3. Integrar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Ayuntamiento Municipio Santiago y Dirección General de Impuestos Internos) | Geomática | 94% |  |  |  | 94%
| 4. Desconcentración de los servicios hacia las Direcciones Regionales | Centro Servicio al Usuario | 95% |  |  |  | 95%
94.5%
|  |  |  | Resultado del Foco 2 |  |  | 94.5%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN | 5. Implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Comunicación
| 6. Implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Comunicación | 98% |  |  |  | 98%
| 7. Producir audiovisuales informativos. | Comunicación | 100% |  |  |  | 100%
99%
|  |  |  | Resultado del Foco 3 |  |  | 99%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana | 8. Realizar actualización y Conservación de los siguientes sectores del Distrito Nacional. Gazcue | CONSERVACIÓN | 100% |  |  |  | 100%
| 9. Implementar Mecanismos de Interoperabilidad Institucional. (Ayuntamiento Municipio Santiago y Dirección General de Impuestos Internos) | DIVISIÓN DE OPERACIONES | 94% |  |  |  | 94%
|  |  |  | Resultado del Foco 4 |  |  | 97%
95
99
97
97

## PyD T1 2024
PLAN OPERATIVO 2024-T1
Actividades Rutinarias | [8 empty] | Avances T1
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Porcentaje | Observaciones
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12
46. Cumplir el Indicador de Eficacia presupuestaria del Sistema de Metas Presidenciales. | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales. | 90% | 1. Realizar Informes de Eficacia Presupuestaria. | A) Reporte del Sistema del Sigef. | DPyD (R) Unidades Organizacionales de CN (P)
47. Elaborar Plan Operativo Anual. | Número de unidades organizativas con POA elaborados. | 9 | 1. Recibir propuesta de productos de las diferentes áreas de DGCN. | A) Informes de las diferentes áreas. | PyD (R) Unidades Organizacionales de CN (P) DPD (P)
|  |  | 2. Revisar los productos propuestos y completar información relacionada. | B) Formularios de los nuevos Productos.
|  |  | 3. Elaborar POA consolidado. | C) Matriz del Plan Operativo consolidado.
4. Gestionar aprobación.
|  |  | 5. Remitir POA definitivo al MH. | D) Plan Operativo Anual 2023, aprobado.
49.Monitorear y Evaluar los planes (PEI y POA). | Cantidad de informes de monitoreo elaborados. | 1 | 1. Completar las planillas con las informaciones de avance logrado. | A) Informe de Monitoreo y evaluación PT. | PyD /DO (R) Unidades Organizativas (P)
|  |  | 2. Recopilar medios de verificación. | B) Informe remitidos de las diferentes áreas.
|  |  | 3. Revisar y validar. | C) Informe remitidos de las diferentes áreas.
|  |  | 4. Elaborar informe de monitoreo. | D) Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH.
|  |  | 5. Remitir informe de Monitoreo a las áreas correspondientes. | E) Informe de monitoreo del POA, aprobado.
51. Dar Seguimiento y Monitorear Proyectos Institucionales: -BID -Progef | Porcentaje de avance de las actividades programadas. | 100% | 1. Elaborar los Términos de Referencia del Proyecto. | A) Solicitud de la elaboración de los TDR'S, Termino de referencia del Proyecto elaborados. | PyD (R) DG (P) Dirección Técnica (P)
|  |  | 2. Revisión de los TDR'S. | B) Porcentaje de avances de los TDR'S.
|  |  | 3. Elaborar matriz de los diferentes proyectos con el cronograma de las actividades. | C) Matriz con el Cronograma de las actividades.
|  |  | 4. Dar seguimiento al cumplimiento. | D) Informe de Cumplimiento
|  |  | 5. Remitir informe con el cumplimiento de las metas programadas. | E) Informe de cierre y registro de participantes de reunión de cierre.
53. Apoyar y dar seguimiento a las consultoría del BID: Elaboración de Normas Técnicas Catastrales, Curso de Valoración de Inmuebles de Características Especiales y el Desarrollo del Sistema de Información Geográfica. | Cantidad de avance de las consultorías | 1 | 1. Culminar el proceso de selección de las consultorías. | A) Matriz de selección de los procesos para las consultorías. | PyD (R) TIC (P)
|  |  | 2. Realizar reuniones de seguimiento con los consultores y la Unidad Ejecutora. | B) Correos e Informes de cumplimiento.
|  |  | 3. Revisar y validar documentos generados y los informes realizados. | C) Realizar el Informes de Conformidad
|  |  | 4. Elaborar informe de aprobación final del proceso. | D) Elaborar el Informes final.
54. Revisar y mejorar políticas, manuales y procedimientos de la DGCN. | Número de áreas con procedimientos documentados. | 3 | 1. Realizar el levantamiento de las necesidades. | A) Informe del diagnóstico de las necesidades. | PyD (R) TIC (P)
|  |  | 2. Elaborar las políticas y los procedimientos. | B) Borrador de las Políticas y de los Procedimientos.
|  |  | 3.Revisar y aprobar las políticas y los procedimientos elaborados. | C) Política y Procedimientos elaborados.
|  |  | 4. Socializar las políticas y los procedimientos aprobados. | D) Convocatorias, Lista de Participantes.
|  |  | 5.Adecuación de los procesos TIC a los lineamientos de OPTIC. | E) Certificación de la Nortic.
|  |  | 6.Analizar y realizar simplificaciones de Procedimientos. | F) Procedimiento, actualizado.
55. Realizar medición de la satisfacción de los clientes externos. | Cantidad de mediciones realizadas por servicios | 1 | 1. Elaborar Cronograma de Aplicación de Encuesta. | A) Cronograma, elaborado. | PyD (R) TIC (P)
|  |  | 2. Realizar Cálculo de la Muestra. | B) Resultado del calculo de la Muestra.
|  |  | 3. Realizar encuestas. | C) Reporte de Encuesta.
|  |  | 4. Tabular resultados. | D) Resultado de Tabulación.
|  |  | 5. Emitir informe de índice de Satisfacción. | E) Informe final, elaborado.
57. Elaborar Estadísticas Catastrales. | Cantidad de Estadísticas Elaboradas. | 1 | 1. Elaborar las normas para la generación de informes de las estadísticas catastrales. | A) Informe de resultados de los Levantamientos. | P y D (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Elaborar los informes de las estadísticas catastrales. | B) Informe de Estadísticas Trimestrales.
|  |  | 3.Publicar las estadísticas catastrales. | C) Informe Publicado en el portal.
58. Sistematizar el proceso de la planificación institucional. | Porcentaje del sistema implementado. | 50% | 1. Recibir capacitación del MH sobre herramienta. | A) Convocatorias. | P y D (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Gestionar la Planificación Institucional a través del sistema. | B) Informes de monitoreo del sistema implementado.
Note on A29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tenemos que validar si el programa continua para el 2023, si la institución lo asume tiene que ser un producto nuevo.

## RRHH T1 2024
PLAN OPERATIVO 2024-T1
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Alinear sistemas y procedimientos de gestión de los Recursos Humanos, que nos permita contar con un personal calificado, motivado y comprometido con el lineamiento estratégico institucional.
2. Estandarización de los procesos de Tecnologías de la Información.
3. Mejora de los procesos de Planificación interna para el logro de los objetivos estratégicos, enfocando las labores individuales a resultados colectivos.
4. Adecuar la estructura y las labores de las áreas, facilitándolas y mejorándolas con condiciones y herramientas adecuadas.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Eficientísimo el proceso de planificación institucional, automatizando el monitoreo y evidenciando los resultados de las labores de las áreas, información disponible y de fácil acceso.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Avances T1
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Porcentaje | Observaciones
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12
1. Desarrollar Programa de Integración del Personal (Team Building). | Porcentaje de implementación del Programa. | 50% | 1. Diseñar programas de motivación basado en la innovación, creatividad, sentido de pertenencia y reconocimiento. (Basado en la Política de Reconocimiento Laboral). | A) Plan y Cronograma de actividades del Programa de Motivación. | DRH (R) DG (P) Ay F (P) PYD (P)
|  |  | 2. Realizar medición de la satisfacción de los empleados en términos emocionales. | B) Resultados de Encuesta de Clima Organizacional. Resultados de Encuesta de Satisfacción de Empleado.
|  |  | 3. Realizar jornada de Responsabilidad Social. | C) Informe, listado de asistencia, fotos.
|  |  | 4. Elaborar Plan de Capacitaciones que ayude a aumentar las competencias que modelen los valores institucionales | D) Plan Anual de Capacitaciones, elaborado.
2. Dotar al personal de Uniformes para los Empleados de la Institución. | Porcentaje de Empleados dotados de Uniformes. | 15% | 1. Realizar levantamientos de la cantidad de empleados que requieren uniformes. | A) Informe sobre los levantamientos, realizados. | DRH (R) DG (P) Ay F (P) PYD (P)
|  |  | 2. Definir el tipo de uniforme de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. | B) Diseño seleccionado para los uniformes.
|  |  | 3. Realizar Licitación y contratación de la compañía. | C) Contrato de la compañía ganadora.
|  |  | 4. Realizar toma de medidas y pruebas. | D) Listado del personal seleccionado.
|  |  | 5. Realizar recepción y entrega de uniformes a colaboradores. | E) Relación de uniformes, entregados.
Actividades Rutinarias | [8 empty] | Avances T4
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Porcentaje | Observaciones
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12
27. Dar Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). | Porcentaje del cumplimiento del SISMAP. | 90% | 1. Gestionar la calidad y servicios. | A) Plan de Mejora del CAF. Manual de Procedimientos. | DRH (R) PyD (P) AyF (P)
|  |  | 2. Organizar las funciones de RR.HH. | B) Diagnósticos de la función de RR.HH. Listado de participantes de las diferentes charlas.
|  |  | 3. Planificar RR.HH. | C) Plantillas Planificación de RR.HH.
|  |  | 4. Organizar el trabajo. | D) Organigrama de la DGCN. Manual de Cargos.
|  |  | 5. Gestión del empleo. | E) Resoluciones de los Nombramientos.
|  |  | 6. Gestionar las compensaciones. | F) Nomina, Escala salarial.
|  |  | 7. Gestionar el rendimiento. | H) Reporte de Acuerdos por Desempeño.
|  |  | 8. Gestión del desarrollo. | I) Plan de Capacitación. Listados de participantes en las diferentes Charlas. Informe trimestral.
29. Gestionar la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Porcentaje de Nombramientos tramitados. | 40% | 1. Clasificar los empleados de acuerdo al tipo de movimiento o cambio. | A) Relación de empleados por tipo movimiento | DRH (R) MH (P) A y F (P) PRESIDENCIA (P)
|  |  | 2. Solicitar certificación de asignación Presupuestaria. | B) Certificación de asignación Presupuestaria
|  |  | 3. Tramitar la No objeción/autorización al MAP. | C) No objeción/autorización del MAP
30. Gestionar y pagar el Subsidio Educativo para: Sede Central y Delegaciones). | Porcentaje de empleados beneficiados con el subsidio. | 70% | 1. Solicitar al personal a través de circular la entrega de documentación requerida. | A) Circular de la documentación requerida al personal. | DRH (R) AyF (P) SN (P)
|  |  | 2. Validar datos de documentos depositados. | B) Datos validado (Check list).
|  |  | 3. Registrar de datos en el Sistema. | C) Informe del Sistema de datos registrado.
|  |  | 4. Entregar expedientes a Nómina. | D) Nóminas de pagos.
|  |  | 5. Recibir, validar y archivar comprobantes de pagos. | E) Expedientes de subsidio educativo.
|  |  | 6. Archivar expedientes. | F) Expediente archivado
31. Implementar Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | Porcentaje cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | 65% | 1. Elaborar y socializar políticas y/o procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. | A) Listado de participantes | DRH (R) AyF (P) ARL (P)
|  |  | 2. Desarrollar actividades preventivas y/o correctivas sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y las situaciones de emergencia. | B) Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades
|  |  | 3. Identificar y evaluar riesgos en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. | C) Procedimiento de identificación de riesgo en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
|  |  | 4. Elaborar Plan de acción de medidas adecuadas sobre riesgos detectados. | D) Informe avance del plan de acción.
|  |  | 5. Elaborar Plan de emergencia y primeros auxilios. | E) Actividades realizadas con Instituciones vinculadas al tema Ej: (IDOPPRIL, COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja).
|  |  | 6. Socializar el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales de la DGCN. | F) Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades
33. Ejecutar actividades de reinducción para fomentar los valores y normas institucionales. | Porcentaje de actividades ejecutadas. | 100% | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de modelar los valores institucionales. | A) Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. | DRH (R) PyD (P) AyF (P)
34. Actualizar Manual de Cargos de la DGCN. | Porcentaje del Manual de Cargos actualizado. | 20% | 1. Realizar Levantamientos de información. | A) Informe de Avance. | DRH (R) MAP (P) PyD (P)
2. Verificar la Ley Núm. 41-08 y sus Reglamentos.
|  |  | 3. Realizar las modificaciones al Manual de Cargos. | B) Manual de cargos, aprobado.
|  |  | 4. Socializar la actualización del Manual de Cargos. | C) Convocatorias, Lista de Participantes, talleres de socialización.
35. Implementar el programa de Capacitación y Desarrollo del personal. | Porcentaje ejecución del programa. | 75% | 1. Realizar proceso de levantamiento de las capacitaciones. | A) Informe de levantamiento | DRH (R) INAP (P) DAF (P) CAPGEFI (P) ITLA (P) INFOTEP (P)
|  |  | 2. Realizar proceso de análisis y validación. | B) Informes de Avances
|  |  | 3. Elaborar y aprobar plan de capacitación. | C) Plan de capacitación aprobado
|  |  | 4.Implementar plan de capacitación. | D) Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado
|  |  | 5. Gestionar el plan de Capacitación y desarrollo de competencias. | E) Plan de Capacitación, Listados de participantes en las diferentes Charlas
36. Actualizar el sistema de compensación y beneficios. | Porcentaje de empleados beneficiados por el sistema de compensación. | 30% | 1. Realizar Cronograma de trabajo para valuación de cargos. | A) Cronograma de trabajo.

## JURÍDICA T1 2024
PLAN OPERATIVO 2024-T1
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T1
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
38. Elaborar acuerdos interinstitucionales identificados y/o solicitados por las áreas. | Porcentaje de solicitudes elaboradas. | 100% | 1. Elaborar borrador de los acuerdos. | Borrador documento de los acuerdos, elaborado. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General, (P) Dirección Técnica (P) Dpto. PyD (P)
|  |  | 2. Revisión interna de los acuerdos. | Borrador del acuerdo
|  |  | 3. Remitir a la otra entidad para su revisión y aprobación. | Comunicación o correo de remisión.
|  |  | 4. Firmas de los acuerdos. | Acuerdo, firmado.
39. Elaborar y/o revisar las resoluciones y otras normas legales de carácter institucional. | Porcentaje de resoluciones y normas elaboradas y/o revisadas. | 100% | 1. Elaborar resoluciones. | Resoluciones elaboradas | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (P) Dirección Técnica (P) Dpto. PyD (P)
|  |  | 2. Revisar, validar y firmar comunicaciones de remisión. | Comunicación de remisión
|  |  | 3. Remitir al DG para fines de firma y aprobación. | Resoluciones aprobadas y la Constancia de remisión.
|  |  | 4. Remitir a las áreas involucradas para su ejecución. | Constancia de remisión de Resoluciones aprobadas.
40. Recibir y depurar los expedientes para la expedición de los servicios catastrales. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados. | 100% | 1. Revisar la documentación del solicitante y verificar que reúna los requisitos establecidos. | Reportes de prestación de servicios del SIC. | Dpto. Jurídico (R) Área de Servicio al Usuario (P) Dirección Técnica (P)
|  |  | 2. Validar el depósito de la solicitud, cuando proceda o Devolver al usuario con las recomendaciones de subsanación. | Reportes del SIC validados.
41. Analizar casos de orden legal y emitir su opinión sobre los mismos. | Porcentaje de oficios realizados. | 100% | 1. Redactar oficios, certificaciones, informes y comunicaciones. | Documentos elaborados. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (P) Dirección Técnica (P) Dpto. PyD (P)
|  |  | 2. Revisar, validar y firmar, los oficios, certificaciones, informes y comunicaciones. | Acuse de recibo. Comunicaciones, oficios, notificaciones.
3. Remitir al DG para fines de firma, cuando aplique.
42. Elaborar y renovar los Contratos de Servicios. | Porcentaje de Contratos elaborados y renovados. | 100% | 1. Elaborar contratos. | Contratos elaborados. | Dpto. Jurídico (R) Dpto. AyF (P) Dpto. RR.HH. (P)
|  |  | 2. Verificar información y documentación requerida, conforme al marco legal. | Informes de la verificación.
|  |  | 3. Gestionar las firmas requeridas y notarización. | Contratos notarizados.
|  |  | 4. Remitir al Depto. correspondiente para su tramitación. | Remisión por oficio o correo electrónico.
43. Representar a la institución en actividades y procesos legales que les sean designados y/o requeridos. | Porcentaje participaciones en actividades y/o procesos. | 100% | 1. Representar a la entidad en los procesos legales ante los tribunales y/o Instituciones. | Comunicaciones, oficios, notificaciones de solicitudes. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (P) Dpto. AyF (P)
|  |  | 2. Analizar expedientes. | Informes de análisis de los expedientes.
|  |  | 3. Elaborar y depositar escrito ante la entidad correspondiente. | Conclusiones y/o instancias.
|  |  | 4. Elaborar informe sobre los casos donde sea representada la institución. | Informe elaborado.
44. Implementar sistema de la gestión documental para el área Jurídica. | Porcentaje de sistema elaborados. | 100% | 1. Realizar levantamientos de las necesidades y elaborar requerimientos. | Comunicaciones y/o informes. | Dpto. Jurídico (R) Dpto. TIC (P)
|  |  | 2. Desarrollo de la aplicación. | Capturas de pantalla.
|  |  | 3. Pruebas y Capacitación. | Informes de Tester.
|  |  | 4. Implementación. | Informe de resultado.

## TIC T1 2024
PLAN OPERATIVO 2024-T1
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
RESULTADO ESPERADO (4.3 ): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma
[6 empty] | T4 |  |  | Avances T1
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
11. Implementar Mecanismos de Interoperabilidad Institucional. | Porcentaje de avance de documentación. | 100% | 1. Elaborar diagnóstico de Interoperabilidad institucional. | Informe Diagnóstico, elaborado. | TIC (R) PYD (P)
|  |  | 2.Elaborar política y protocolo de intercambio de información. | Política y protocolo, elaborado.
|  |  | 3. Definir Servicios de interoperabilidad técnica. | Informe Técnico.
|  |  | 4.Crear matriz de interconexión. | Informe Matriz protocolo de conexión.
|  |  | 5. Crear estrategias de implementación. | Informe de Pruebas de Implantación.
|  |  | 6.Revisar políticas y protocolos para el intercambio de información. | Planilla de participantes y Política y Protocolo revisado.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma
[6 empty] | T4 |  |  | Avances T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
72. Implementar de Gobierno Electrónico (ITICGE). | Porcentaje de Avance de Gobierno Electrónico. | 90% | 1. Implementación de las TIC. | Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional. | TIC (R)) A y F (P)
|  |  | 2. Implementación de E-GOB. | Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional.
|  |  | 3. Desarrollo de e-servicios. | Portal institucional.
|  |  | 4. Implementación del Gobierno abierto y E-participación. | Nóminas publicadas en portales de transparencia.
72. Realizar Mantenimiento y Mejora del Sistema de Información Catastral (SIC). | Porcentaje de Solicitudes de Mejora Elaboradas. | 100% | 1. Realizar levantamiento de las necesidades. | Informe de Avance. | TIC (R) DPDI (P)
|  |  | 2. Elaborar diseño de aplicaciones. | Diseño de las aplicación, elaborado.
|  |  | 3. Realizar prueba y mejora. | Reporte del Sistema.
|  |  | 4. Adiestrar el personal. | Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado.
|  |  | 5. Implementar los sistemas. | Reportes generados de los Sistemas Implementados.
|  |  | 6. Auditar Procesos. | Informe de Auditoria del proceso.
73. Realizar los soporte informático a usuarios internos y externos. | Cantidad de Soportes Realizados. | 100% | 1.Recibir de solicitudes. | Solicitudes, reportes de casos y requerimientos solucionados. | TIC (R) DC (P) OAI (P) Unidades organizativas (P)
|  |  | 2. Gestionar el manejo de usuarios, plataforma virtual y mensajería instantánea. | Correos solicitando la creación o eliminación de las cuentas de los usuarios.
|  |  | 3. Ejecutar políticas en el servicio de Internet como de red de datos. | Cambios en el firewall.
|  |  | 4. Detectar y eliminar virus y/o programas espías. | Correos emitidos por el servidor de antivirus en donde semanalmente reporta las actividades.
|  |  | 5. Instalar y mantener software propios o programas comerciales. | Comunicado remitido por los fabricantes de los softwares que poseemos.
|  |  | 6.Instalar y configurar componentes internos o externos. | Correos solicitando la instalación y configuración.
|  |  | 7. Realizar control de copias de seguridad de la información sensible de la institución. | Informes realizados por el sistema de respaldos.
|  |  | 8. Realizar entrenamiento a los usuarios. | Correos o circulares en donde se informa los entrenamientos a realizar.
|  |  | 9. Elaborar e implementar criterios de seguridad. | Normas y recomendaciones de organismos nacionales y/o internacionales.
74. Mantener, actualizar y mejorar la página Web de la DGCN. | Porcentaje de Mejoras y Revisiones Realizadas según los Requerimientos. | 100% | 1. Realizar revisión periódica de la Página Web. | Informes de avances, realizados. | TIC (R) P y D (P) DC (P) DL (P) DT (P)
|  |  | 2. Realizar ajustes/cambios según requerimientos. | Reporte del sistema, actualizado.
|  |  | 3. Gestionar la remisión a DGCP. | Acuse de recibo.
75. Mantener, Actualizar y Mejorar la Intranet Institucional. | Porcentaje de Usuarios con Intranet Implementado. | 100% | 1. Diseñar aplicaciones. | Solicitudes de requerimientos. | TIC (R) DC (P) DyD (P)
|  |  | 2. Enlazar aplicaciones al Intranet. | Informe de cambios según los requerimientos.
|  |  | 3. Socializar. | Comunicación o correo de la convocatoria. Registros de participantes.
|  |  | 4. Implementar. | Informe o reporte del sistema ya implementado.
76. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos. | Porcentaje Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado. | 100% | 1.Realizar y mejorar el manejo de los riesgos riesgos. | Informe de resultados de la mejoras. | TIC (R)) A y F (P) P y D (P)
|  |  | 2. Socializar el Plan de Contingencia TIC. | Informe de la socialización del Plan.
|  |  | 3.Elaborar la Resolución de conformación del Comité Continuidad (CONTI). | Comunicación de la creación del comité, resolución aprobada.
|  |  | 4.Implementar y revisar Plan de Continuidad de negocios (BCP). | Reporte de avance de la implementación y revisión del Plan.
18. Mantener en Funcionamiento la Emisión de Servicios Catastrales con Firma Digital. | Porcentaje de emisión por servicios con firma digital satisfactoriamente. | 100% | 1. Realizar ajustes/cambios según requerimientos. | A) Solicitudes de requerimientos. | TIC (R) A y F (P)
|  |  | 2.Configurar firma digital. | B) Informe de configuración elaborado.
|  |  | 3. Realizar entrenamiento a los usuarios. | C) Listado de Participantes.
|  |  | 4. Implementar. | D) Informe de Avance.

## DIRECCIÓN TÉCNICA T1 2024
PLAN OPERATIVO 2024- T1
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL(2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos de los inmuebles que conforman el territorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Dirección, desarrollando mecanismos de acceso a la información catastral desde cualquier punto del país.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T1
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
5. Creación de la Geodatabase Catastral. | Porcentaje de avance del creación de la Geodatabase. | 100% | 1. Analizar el Modelo de Datos y establecer el modelo de Geodabase. | A) Documento con el análisis del modelo de datos y el mode de Geodabase a ser implementado. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (P) FOR (R) CAR (P) VAL (P) PyD (P)
|  |  | 2. Creación de la Geodabase. | B) Informe de avance de la creación de la Geodatabase
|  |  | 3. Integración de las capas vectoriales y ráster a la Geodatabase. | C) Documento donde específica la integración de capas cartográficas a la geodatabase.
|  |  | 4. Documentar la creación de la Geodatabase Catastral. | D) Informe de la creación de la Geodatabase Catastral.
6. Consolidar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Ayuntamiento del Distrito Nacional ) | Porcentaje de información consolidada. | 100% | 1. Solicitar las informaciones a las Instituciones determinadas. | A) Matriz de relación de solicitudes formales de informaciones, recibidas. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (R) FOR (P) CAR (P) VAL (P) PyD (P)
|  |  | 2. Analizar las informaciones catastrales recibidas. | B) Matriz de relación, solicitudes formales de informaciones de interés para el Catastro Nacional.
|  |  | 3. Realizar el proceso de integración de capas de información según procedimiento que aplique. | C) Informes de análisis, realizado.
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
RESULTADO ESPERADO (4.3 ): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes |  |  |  | Avances T4
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
12. Crear la base de información clasificando los inmuebles con enfoque fiscal y social. | Porcentaje de la creación de la base de datos. | 100% | 1. Identificar los inmuebles ubicados en zonas vulnerables. | A) Relación de Inmuebles, Identificados. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (R) FOR (P) CAR (P) VAL (P) PyD (P)
|  |  | 2. Identificar las personas físicas o jurídicas propietarias de inmuebles sujetas al pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI). | B) Reporte de propietarios de Inmuebles sujetos al pago del IPI.
|  |  | 3. Identificar los inmuebles sujetos al pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI). | C) Matriz de inmuebles identificados con el IPI.
|  |  | 4. Crear capas de información y mapas temáticos con la Data identificada. | D) Reporte o base de información y mapas, elaborados.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes |  |  |  | Avances T4
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
13. Realizar la recepción de solicitudes de los servicios Catastrales. | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas. | 100% | 1. Recibir y validar los documentos conforme con los requisitos establecidos. | Sistema de Información Catastral (SIC). | Centro de Atención al Usuario (R) VAL (P) DC (P) CON (P) DG (P) |  |  |  | 1. Transporte y combustible. 2. Realización de (3) talleres de procesos para 30 personas. 3. Capacitación de (10) técnicos.
2. Registrar la solicitud en el SIC.
3. Escanea la documentación y tramitar al departamento correspondiente.
4. Notificar al usuario cuando el servicio este listo.
14. Inventariar y Valorar los Bienes Inmuebles a nivel Nacional en los siguientes Sectores: Arroyo Hondo Nuevo Arroyo Hondo Viejo Los Ríos Los Peralejos Cristo Rey Altos de Arroyo Hondo Ensanche Luperón La Agustina Palma Real Cerros de Arroyo Hondo Los Mina Norte Cancino Municipio Pepillo Salcedo Municipio de Santiago (Centro) Municipio de Baní (Centro) Municipio San Francisco Macorís (Centro. | Cantidad de bienes inmuebles catastrados. | 14750 | 1. Elaborar Plan de trabajo apoyado en los datos existentes. | A) Matriz de Planificación o Plan de trabajo elaborado. | Dirección Técnica (P) FOR (R) CAR (P) Ay F (P) VAL (P)
|  |  | 2. Definir cronograma de levantamiento. | B) Cronograma de levantamiento, elaborado.
|  |  | 3. Socializar Plan y cronograma con las Brigadas y Delegaciones. | C) Informe o Minuta de las reuniones.
|  |  | 4. Realizar Levantamiento de Campo. | D) Formularios de Levantamientos completados.
|  |  | 5. Enlazar la Cartografía con la de la JI. | E) Informe de la Cartografía actualizada.
|  |  | 6. Investigar Datos Jurídicos. | F) Ficha de Levantamiento.
|  |  | 7. Incorporar en el sistema la información Levantada. | G) Reporte de la Base de datos actualizada.
|  |  | 8. Asignar valor. | H) Reporte SIC de Inmuebles Valorados.
15. Digitalizar Expedientes físicos de los Servicios que ofrece la Institución. | Número de expedientes digitalizados. | 9000 | 1. Depurar documentos a digitalizar. | A) Relación de expedientes depurados. | Dpto. Conservación Catastral (R) Dirección Técnica (P)
|  |  | 2. Organizar expedientes. | B) Relación de expedientes organizados.
|  |  | 3. Escanear y digitar expedientes en el SIC. | C) Reportes de expedientes en el SIC.
|  |  | 4. Realizar control de calidad. | D) Informe o ficha control de calidad, elaborado.
16. Implementación un Plan de Mejora de los Productos Cartográficos Catastrales mediante un Catálogo de Objetos. | Porcentaje de avance del Plan de Mejora de lo Productos Cartográficos. | 100% | 1. Elaborar Esquema Metodológico de Objetos Cartográficos para la Cartografía Catastral | A) Estructura de Catálogo de objetos para la Cartografía Catastral | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (P) FOR (P) CAR (R) VAL (P) Py (P)
|  |  | 2.Indentificación del Catálogo de Objetos Cartográfico | B) Documento con la identificación de cada objetos con su tema, atributos y relaciones
|  |  | 3. Socialización y aprobación del Catálogo de Objetos Cartográfico para la Cartografía Catastral | C) Catálogo de Objetos Cartográfico socializado y aprobado.
17. Elaborar y actualizar los Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): Monseñor Nouel Azua Bahoruco, Barahona, Elías Piña, San Cristóbal Pedernales | Número de estudios de mercado locales realizados/actualizados. | 2 | 1. Realizar Investigación previa al levantamiento de campo. | A) Reporte de la investigación realizada. | Levantamiento y Estudio Catastral (P) Sub. Dir. Técnica (P) VAL(R) DPI (P) DAyF (P)
|  |  | 2. Realizar Levantamiento de Campo. | B) Informes de los Levantamientos elaborados. Informes de resultados de tabulación de encuestas.
3. Tabular resultados de la encuesta.
4. Revisar, corregir y validar información de la tabla de valor.
|  |  | 5. Remitir índice de precio del municipio a la Dirección Técnica. | C) Informe de Índices de precios por municipio, elaborados.
|  |  | 6. Socializar índice de Precio con los diferentes agentes Inmobiliarios. | D) Convocatorias, Lista de Participantes.
|  |  | 7. Emitir resolución. | E) Índices de precios resultados. Resolución de Índices de Precio, actualizada y aprobada.
18. Realizar el Enlace Catastral y Levantamiento de datos Jurídicos de los Bienes Inmuebles en el Distrito Nacional en los siguientes Sectores: Altos de Arroyo Hondo, Palma Real, La Agustina, Cerros de Arroyo Hondo, Los Mina Norte, Cancino, Mendoza, Villa Faro, Villa Duarte, Los tres ojos, Los Trinitarios, y Centro de San Francisco de Macorís | Número de manzanas físicas levantadas y enlazadas. | 195 | 1. Seleccionar los sectores a trabajar y asignar actividades. | A) Matriz con la programación de los Sectores elaborada. | FOR (P) Dirección Técnica CAR (R) A y F (P) VAL (P)
|  |  | 2. Normalizar los Datos DraWinG (DWG) de la cartografía. | B) Base de Datos gráfica elaborada y/o actualizada.
|  |  | 3. Realizar carga capas de parcelarias históricas. | C) Reportes o informes de Avances del proceso.
|  |  | 4. Realizar enlace catastral con los planos de Mensuras. | D) Cartografía actualizada.
|  |  | 5. Identificar nuevas designaciones a cada uno de los Precios. | E) Reportes o informes de Avances del proceso.
|  |  | 6. Investigar datos Jurídicos de los inmuebles. | F) Ficha de Levantamiento.
7. Realizar control de calidad de la base de datos gráfica.
|  |  | 8. Realizar control de calidad a los datos jurídicos. | G) Reporte de la Base de Datos, actualizada.
9. Realizar control de calidad a la información registrada en la base de datos.
|  |  | 10. Realizar la Preparación y creación de mapas. | H) Visores geográficos/ mapas catastrales.
|  |  | 11. Actualizar información gráficas luego del levantamiento de campo. | I) Formularios de Levantamientos completados.
19. Realizar la Valoración de Inmuebles a nivel Nacional. | Porcentaje de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas. | 90% | 1. Registra la entrada del expediente y la solicitud de la tasación en el Sistema. | A) Matriz de la entrada del expediente. | VAL (R) Dirección Técnica (P) Dpto. Formación de Catastro (P)
|  |  | 2. Realizar la asignación de fecha y equipo para la visita al inmueble. | B) Matriz con la fecha y la Asignación de los equipos
|  |  | 3. Realizar las investigaciones de Datos legales del Inmueble. | C) Reporte del Sistema de la justificación del derecho de Propiedad.
|  |  | 4.Realizar Levantamiento en Campo. | D) Ficha de levantamiento completada.
|  |  | 5. Realizar Informe de Avalúo. | E) Informes de Avalúos elaborados.
20. Inspeccionar Inmuebles para emisión de los Certificados de Inscripción Catastral | Porcentaje de inmuebles inspeccionados. | 90% | 1. Verificar Datos de los solicitantes. | A) Confirmación de los datos. | Levantamiento y Estudio Catastral (R) Formación de Catastro (P) Dirección Técnica (P) Cartografía (P) A y F (P)
|  |  | 2. Realizar inspección del Inmueble en Campo para confirmar los Datos suministrados por el usuario. | B) Formulario de Levantamiento.
|  |  | 3. Realizar las investigaciones de Datos legales del Inmueble en sala de consultas de la Jurisdicción Inmobiliaria. | C) Reporte del Sistema de la justificación del derecho de Propiedad.
|  |  | 4. Digitar ficha Técnica Catastral con las informaciones levantadas y Plano del Inmueble. | D) Ficha técnica y Plano del Inmuebles.
|  |  | 5. Realizar el Control de calidad a las Informaciones. | E) Certificado de Inscripción Catastral, emitido.
| Revisado Por: |  |  | Aprobado por:
| Anny Reyes Ramírez |  |  | Héctor Pérez M.
| Encargada del Planificación y Desarrollo |  |  | Director General

## AyF T1 2024
PLAN OPERATIVO 2024- T1
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T1
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
60. Gestionar la implementar el Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. | Porcentaje de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado e implementado | 100% | 1 .Implementar metodologías para el manejo de materiales y desechos | A) Informes, charlas, fotos | A y F (R) RRHH(P) PyD (P) Compras (P) Comunicaciones (P)
|  |  | 2. Divulgar a todo el personal conmemoraciones alusivas al medio ambiente | B) Comunicaciones o correo de la convocatoria para la divulgación del Plan de Media Ambiente, Fotos
|  |  | 3. Realizar compras amigables con el medio ambiente | C) Orden de Compra, solicitud de compra, Material adquirido
|  |  | 4. Realizar capacitación y simulación relacionado con el medio ambiente | D) Convocatoria a dicha capacitación, Listado de Asistencia, fotos de la simulación.
|  |  | 5. Elaborar informe de seguimiento sobre la implementación del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente | E) Informe de avance de la implementación.
61. Tramitar la Correspondencia Institucional a través del Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje del nivel de ejecución de la Implementación del Sistema. | 100% | 1. Recibir, registrar, clasificar y tramitar la correspondencia recibida y producida en la Institución. | A) Reporte de estadísticas. | DC (R) A y F (P) DC (P) TIC (P) DJ (P)
|  |  | 2. Depurar expedientes de archivo desde el 2013 hasta la fecha. | B) Registro de expedientes, archivados.
|  |  | 3. Clasificar los documentos por categoría. | C) Listado de documentos.
|  |  | 4. Digitalizar y escanear los documentos en el Sistema. | D) Reporte de documentos escaneados.
|  |  | 5. Capacitar al personal. | E)Solicitud de capacitación del personal. Registro de participantes.
|  |  | 6. Elaborar informes sobre expedientes procesados. | F) Socialización de informe.
64. Implementar el Plan de Compra 2023 y Elaborar el Plan de Compra 2024. | Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan. | 100% | 1. Recibir Matriz anual de Planificación de Compras de las unidades. | A) Informe de corte y cierre de operaciones contables según lo establecido en la Norma. | Sección Compras y C contrataciones (R) A y F (P) DPyD (P) DG (P) SC (P)
|  |  | 2. Elaborar consolidado del Plan de Compras. | B) Formularios de la Norma de Corte y Cierre de Operaciones Contables y oficio de remisión.
|  |  | 3. Gestionar Aprobación. | C) Reporte del SIAB
|  |  | 4. Gestionar la remisión a DGCP. | D) Reporte del SIGEF.
65. Realizar mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Planta Eléctrica. | Porcentaje del activo fijo adecuado. | 100% | 1. Dar mantenimiento físico del activo (equipos, parque vehicular y planta física). | A) Reporte de mantenimiento, elaborado. | Div. SG (R) Sección Transportación (P)
|  |  | 2. Realizar las Adiciones y descargo del activos. | B)Registros de activos fijos. Informe descargos de activos.
66. Realizar la recepción, custodia y administración de materiales. | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas. | 100% | 1. Recibir materiales (Verificar estado y cantidad). | A) Ordenes de Compra. | Sección de Suministro (R)
|  |  | 2. Digitar en el sistema. | B) Facturas.
|  |  | 3. Distribuir materiales. | C) Relación y/o formulario de salida de Almacén.
|  |  | 4. Elaborar informe de inventario de los bienes que se encuentran en el almacén. | D) Reporte de Inventario.
67. Realizar mantenimiento e higienización del edificio del Catastro y las Delegaciones. | Porcentaje de necesidades de mantenimiento e higienización cubiertas. | 100% | 1. Realizar estimación insumos de Limpieza. | A) Reportes e Informes. | DSG (R) todas las áreas funcionales de la DGCN (P)
|  |  | 2. Establecer un cronograma y la distribución del personal por Unidad. | B) Cronograma de distribución, elaborado.
|  |  | 3. Realizar Limpieza en todas las áreas. | C) Informes, Fotos.
68. Coordinar y programar las actividades Financieras de acuerdo al Presupuesto aprobado. | Porcentaje de Cumplimiento de la distribución de los recursos adecuado de la Institución. | 100% | 1. Supervisar y verificar que los documentos de soporte para el pago de los libramientos cumplan con las normas establecidas. | A) Formulario de Verificación. | División Financiera (R) A y F (P) Sección Compra (P)
|  |  | 2. Solicitar, controlar y tramitar libramientos asignaciones de fondos y otras operaciones a la Dirección General de Presupuesto. | B) Libramiento, disponibilidad Web.
|  |  | 3. Mantener actualizado el registro Contable e Inventario de Mobiliario y Equipo de la entidad. | C) Listado de activo fijo, actualizado.
|  |  | 4. Coordinar y preparar el Presupuesto de ingreso y egresos de la Institución. | D) Reporte de los Ingresos y egresos, realizado.
|  |  | 5. Preparar los informes financieros relativos al presupuesto que le sean requeridos. | E) Reporte por cuenta y subcuenta, Balance de apropiación presupuestaria, realizada.
69. Prestar los servicios de transportación para las diferentes áreas funcionales de la Institución. | Porcentaje de solicitudes de servicios de transportación realizadas. | 100% | 1. Recibir los requerimientos de las solicitudes de transporte de las diferentes áreas funcionales. | A) Solicitud de transporte, recibidas. | Sección Transportación (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Aprobar y asignar vehículo y chofer. | B) Solicitud de transporte, aprobadas
|  |  | 3. Realizar servicio al destino solicitado. | C) Ruta de destino.
|  |  | 4. Elaborar la estadística mensual del gasto de combustible. | D) Reporte de combustible mensual, elaborado.
70. Recibir los valores por conceptos de los servicios que ofrece la institución. | Porcentaje de solicitudes recibidas. | 100% | 1. Cumplir con los procedimientos establecidos para la recepción de valores. | A )Informe de cumplimientos. | Sección de Caja (R) A y F (P) División Financiera (P) Auditores Internos (P)
|  |  | 2. Llevar control de la recaudaciones. | B) Reporte de los formularios de los servicios ofrecidos.
|  |  | 3. Elaborar reporte correspondientes a las actividades financieras del área. | C) Informe de resultados, elaborado.
|  |  | 4. Realizar los depósitos bancarios por concepto de ingresos percibidos. | D) Recibos de los depósitos, realizados.
|  |  | 5. Recibir reporte mensuales de las recaudaciones de las diferentes delegaciones. | E) Informe de solicitudes de las recaudaciones recibidas.
71. Autoevaluar y dar seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por parte de la (CGR). | Porcentaje de aseveraciones por controles internos, implementadas por Unidades Organizativas. | 100% | 1. Coordinar reuniones de revisión y evaluación de los avances en el Plan Acción. | A ) Plan de Acción. | A y F (R) PyD (P) RR.HH. (P)
|  |  | 2. Recopilar las evidencias correspondientes. | B) Documentos evidencias.
|  |  | 3. Elaborar informe de actualización plan de acción. | C) Informe de Resultados.
| Revisado Por: |  |  | Aprobado por:
| Anny Reyes Ramírez |  |  | Héctor Pérez M.
| Encargada del Planificación y Desarrollo |  |  | Director General

## COMUNICACIONES T1 2024
PLAN OPERATIVO 2024- T1
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN
OBJETIVO GENERAL (1.1): Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa, que fortalezcan y posicionen la imagen de la Dirección General del Catastro Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Dar a conocer a la población la trascendencia que tiene el Catastro Nacional en los proyectos que realiza el gobierno central en todo el territorio nacional.
2. Implementar estrategias para fortalecer el conocimiento que tienen los colaboradores respecto de los procesos que se llevan a cabo en esta dirección general.
3. Fortalecer el vínculo que tiene el Catastro, con otras instituciones afines, con el objetivo de convertirse en un soporte importante para el desarrollo social y económico del país.
RESULTADO ESPERADO (1.1.1): Posicionada la imagen institucional ante la ciudadanía que conoce el uso multipropósito de la información catastral y la trascendencia de esta, para el desarrollo social y económico del país.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | Avances T1
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma
[6 empty] | T4 |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12
8. Implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Porcentaje de actividades realizadas ante la Ciudadanía. | 100% | 1. Identificar y clasificar el público objetivo y definir la imagen institucional. | Informe o matriz con la identificación y clasificación del público. | Dpto. Comunicación (R), AyF (P) (I).
|  |  | 2. Elaborar Plan de Relaciones Públicas. | Plan de Relaciones Públicas, elaborado.
|  |  | 3. Implementar Plan elaborado. | Stand, video y el media tours. Plan de Relaciones Públicas.
|  |  | 4. Evaluar impacto generado en la ciudadanía. | Informe del impacto, elaborado.
9. Implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Porcentaje de avance de la implementación del modelo de gestión. | 100% | 1. Implementar la política de comunicación interna. | Informe de Resultados. | Dpto. Comunicación (R), AyF (P)
|  |  | 2. Realizar propuesta de seguimiento para la difusión de información masiva. | Informe sobre la Propuesta.
|  |  | 3.Realizar requerimiento para artículos promocionales a los colaboradores. | Solicitudes de Compras de artículos promocionales.
|  |  | 4. Implementar la política de reconocimiento enviando felicitaciones a los equipos por los resultados obtenidos. | Correos, Comunicaciones.
10. Producir video audio visuales informativos. | Cantidad de video realizados. | 3 | 1. Elaborar propuesta y socializar con los involucrados. | Informe del Target o Público Objetivo. | Comunicaciones (R ) AyF (P)
|  |  | 2. Producir video. | Difusión de video, elaborado.
3. Difundir por los medios disponibles.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T1
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
21.Diseñar, publicar Boletín Informativo y Síntesis de Noticias Digital. | Número de boletines y síntesis publicados. | 1 | 1. Seleccionar Información | Informe de Selección | Comunicaciones ( R) A y F (P) todas las áreas funcionales de la DGCN (P)
|  |  | 2. Elaborar diseño | Diseño Aprobado
|  |  | 3. Solicitar solicitud de compras para Impresión | Informe de Información Seleccionada
|  |  | 4. Realizar distribución. | Acuse de recibo, Boletín Impreso o Digital
22. Interactuar en las redes sociales de la institución con los ciudadanos. | Porcentaje de interacciones en la redes sociales. | 100% | 1. Seleccionar Información para publicar | Programación de publicación en las diferentes redes sociales. | Comunicaciones (R) TIC (P)
|  |  | 2. Elaborar diseño de contenido | Diseño del contenido Aprobado
|  |  | 3. Mantener actualizada las redes y sección de noticias página web. | Reporte de actividad de los medios digitales, colocar captura de tiempo de actividad.
|  |  | 4. Difundir actividades realizadas por las delegaciones. | Publicaciones de contenido en las redes
|  |  | 5. Asistir a los usuario vía DM, Messenger, Twitter, y correo institucional. | Informe de tiempo de respuesta, (apoyarse de las estadísticas que proporcionan las redes sociales)
|  |  | 6. Realizar informe trimestral de todas la redes sociales y foro. | Captura de pantalla de estadísticas por redes sociales. Captura de pantalla del https://catastro.proboards.com/
24. Diseñar, diagramar los materiales impresos y digitales. | Porcentaje de diagramación de materiales. | 100% | 1. Definir las necesidades. | Informe diagnóstico. | Dpto. Comunicación (R todas las áreas funcionales de la DGCN (P)
|  |  | 2. Asignar los responsabilidades. | Listado del personal asignado.
|  |  | 3. Elaborar esquema de trabajo. | Esquema elaborado.
|  |  | 4. Elaborar diseño. | Diseño elaborado.
5. Realizar la revisión y la corrección.
|  |  | 6. Solicitar impresión o publicación. | Comunicación de solicitud.
25. Interactuar con los ciudadanos que acuden a la institución en busca de información o servicio. | Porcentaje de ciudadanos que realizan solicitud de Información. | 100% | 1. Realizar registro y control de la entrada y salida de los usuarios. | Listado de control de asistencia de los usuarios. | Dpto. Comunicación (R) Usuarios (P)
2. Ofrecer información y orientación a los usuarios.
|  |  | 3. Notificar y solicitar la autorización para el acceso de usuarios a las diferentes áreas de la institución. | Informe del sistema de visitas.
26. Realizar la Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencia. | Porcentaje de denuncias quejas y sugerencias realizadas. | 100% | 1. Recolectar los formularios de los buzones. | Informe de los resultados. | Dpto. Comunicación (R) todas las áreas funcionales de la DGCN (P)
2. Analizar y realizar informes.
3. Dar seguimiento a la aplicación de acciones correctivas y retroalimentación a los colaboradores por parte de las áreas afectada.

## OAI T1 2024
PLAN OPERATIVO 2024- T1
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T1
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
1. Cumplir con el indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04. | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley Núm. 200-04. | 100% | 1. Asistir y tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía de acuerdo a la Ley 200-04. | A) Formulario solicitud de información. | OAI (R) Unidades Organizativas (P)
|  |  | 2.Administrar el Portal de Transparencia Institucional. | B) Formulario referimiento solicitud de información.
|  |  | 3.Validar las información a cargar en el Portal. | C) Comunicación de la solicitud requerida.
|  |  | 4. Socializar las informaciones y solicitudes de la DIGEIG. | D) Reporte del Sistema de la DIGEIG.
2. Ejecutar las actividades para fomentar los valores éticos y la transparencia establecidos en el Código de Ética Institucional. | Porcentaje de actividades ejecutadas. | 100% | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública. | A) Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | OAI (R) Unidades Organizativas (P)
|  |  | 2. Divulgar el Código de Ética de la DGCN. | B) Socialización del Código de ética
3. Ejecutar actividades de reinducción para fomentar los valores y normas institucionales. | Cantidad de actividades ejecutadas. | 1 | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de modelar los valores institucionales. | A) Registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. | OAI (R) Unidades Organizativas (P)

## ATENCIÓN AL USUARIO T1 2024
PLAN OPERATIVO 2024- T1
Atención al Usuario
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T4
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
13. Realizar la recepción de solicitudes de los servicios Catastrales. | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas. | 100% | 1. Recibir y validar los documentos conforme con los requisitos establecidos. | Sistema de Información Catastral (SIC). | Centro de Atención al Usuario (R) VAL (P) DC (P) CON (P) DG (P)
2. Registrar la solicitud en el SIC.
3. Escanea la documentación y tramitar al departamento correspondiente.
4. Notificar al usuario cuando el servicio este listo.