DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE INMUEBLES DEL
ESTADO DOMINICANO

Cronograma de Ejecución 2022

Mayo, 2022

Elaborado por:
Departamento de Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, R. D.

Cronograma de Ejecución del Proyecto de Levantamiento Catastral de Inmuebles Estado Dominicano
El objetivo principal de este proyecto es la creación de la base de datos catastral de los inmuebles propiedad del Estado Dominicano, lo que sirve a diversas instituciones para transparentar y actualizar su patrimonio.
A continuación, la planificación de las labores determinadas en el marco del proyecto del año 2022:

Producto (1)	Instituciones involucradas (2)	Actividades (3)	Tareas (4)	Cronograma (5)					Observaciones
				2022

				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
A4 - P77 - Inventario de bienes inmuebles en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos del Estado.	DGBN	Levantamiento de Campo	Identificación del predio					Las actividades y tareas relacionadas con este producto se realizan de manera rutinaria todo el año. Para el año 2022 la meta es realizar el levantamiento y valoración de 3,318 inmuebles.
	DIGECOG		Levantamiento topográfico del predio y las construcciones
	MINISTERIO DE EDUCACION		Verificación y Corrección de distorsiones del plano de la cartografía
	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		Levantamiento de las características descriptivas del inmueble con la ficha técnica catastral
	MINISTERIO DE DEFENSA		Toma de fotografías al inmueble
	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA		Verificar y validar las informaciones levantadas con la ficha técnica
		Enlace Catastral (Vinculación con Planos de Mensuras Catastrales)	Definir zona a enlazar
			Identificar designaciones catastrales de cada predio
			Dibujar polígonos con las características definidas
			Crear Capa de Enlace
			Identificación de predios en manzanas físicas
			validación y corrección de errores
		Investigación Jurídica	Consultar información de cada predio en la Base de Datos de la JI
			Realizar el llenado de las fichas de levantamiento.
			Realizar la vinculación con Enlace Catastral
		Incorporación a la Base de Datos Catastral	actualización de la base de datos cartográfica
			Incorporación de la información de la ficha técnicas a la base de datos del sistema de información catastral
			Validación de las informaciones incorporadas en la base de datos
			vinculación de datos alfanuméricos y geográficos (proceso GIS)
		Proceso Técnico de Valoración	Analizar información levantada en campo
			Calcular valor del Terreno
			Calcular Valor de edificación
			Aplicar Factores de ajuste
			Vincular fotografías al expediente
			Elaborar informe de avalúo
		Control de Calidad	validación Datos jurídicos con base de Datos de JI
			validación datos físicos con el resultado del Levantamiento
			validación de valores acorde a normativas existentes
		Generación de Informes y Publicación de la Información	Elaborar informe técnico
			Definir protocolo de acceso de información
			exposición publica

Dirección General de Catastro Nacional | DGCN
Av. Jiménez Moya Esq. Av. Independencia, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 535-7115 | Fax - (809) 508-0637
www.catastro.gob.do
contacto@catastro.gob.do